平成２８年度 漁業・養殖業復興支援事業に係る

がんばる養殖復興支援事業の結果等の調査・研究業務

報告書

平成２９年３月

がんばる養殖復興支援事業合同協議会

（特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構）

はじめに

平成23年3月11日の東日本大震災により、日本の水産物供給を担ってきた岩手・宮城の水産業は壊滅してしまい、漁港施設、漁船、水産加工施設はもとより、漁業、養殖業に携わる多くの漁民が生活基盤を失いました。津波により亡くなられた方も多く、途方にくれる被災者は、避難場所でライフラインの確保に追われ、生業への再開を諦めざるを得ない日々を過ごす事態となっておりました。すぐさま、被災地の周囲から支援・救済の動きが始まりましたが、一切の生産手段を失い、避難生活を続ける漁業者は、海での生業に戻るすべはない有様でありました。

こんな中、全国漁業協同組合連合会に設置された、「有識者等検討委員会」（後述）において、「もうかる漁業創設支援事業」をモデルとする中間報告が提議され、人件費を含む生産に必要な諸経費を国庫負担で助成する骨子を含めた「がんばる養殖復興支援事業」関連予算措置が平成23年11月21日に第3次補正予算案で承認されました。

この助成を実行するため、水漁機構に養殖復興プロジェクト本部が設置され、設置要綱に基づき、養殖復興計画を審査・認定する協議会が、岩手県・宮城県および東京都に設置されました。認定協議会では、任命された有識者等委員により、申請された養殖復興計画の内容について、「経営計画が真に必要であり、被災地域の養殖業再興に寄与すると認められるかどうか」審査する役割を担いました。認定に値する場合には水漁機構が審査結果をとりまとめ、水産庁長官が認定し、水漁機構が事業を実施する主体と定められました。

人件費を含む国庫助成がなされるというかつて無い事業は未曾有の被害に際して始められましたが、養殖の復興が真に果たされるかどうかを判定する計画書の策定は、震災以前の漁業者になじまない業務であり、宮城県では、基礎となる経営データは委員に選定された水産業経営相談員の長年の蓄積に大いに依存することとなりました。この事業の推進に当たっては、岩手県、宮城県の行政当局、漁業協同組合の真剣なサポートがありました。水漁機構に導入された現地指導員、地域に設置された地域協議会と事業主体である水漁機構が地域の現場に密着して取り組む経過をたどり、所期の目的が果たされております。

二度と生じて欲しくない津波を伴う大震災でしたが、漁業を復興するために施すべき取り組みには何が必要なのか、将来に備える参考資料として事業の結果について調査・研究を実施し、本報告をとりまとめました。

合同協議会会長　關　哲夫

目　次

はじめに		・・・1

第１章　調査の目的・実施内容		・・・2

１ 目的	・・・2

２ 基本的な考え方	・・・2

３ 調査・研究の視点	・・・2

3-1 がんばる養殖事業の効果検証方法

3-2  調査対象の設定

3-3 事業実施者等による事業運用上の課題の抽出

3-4 専門家の意見聴取の必要性

４ 調査の手順	・・・4

５ 調査・研究の具体的内容	・・・5

5-1  被災県における被災前後の養殖業の実態把握

5-2 がんばる養殖事業の概要把握

5-3 がんばる養殖事業の事業実績の整理・分析

5-4  事業評価に係るアンケート調査

5-5 養殖種類別調査

5-6 がんばる養殖事業の評価に係る調査

６ 調査の実施体制	・・・5

７ 合同協議会・調査等の実施状況	・・・6

第２章　東日本大震災による被害状況と被災前後の養殖業の実態	・・・9

１　震災による被害状況	・・・9

1-1　全体の被害状況

1-2　漁港施設の被害状況

1-3　漁船の被害状況

1-4　養殖施設、養殖物の被害状況

1-5　共同利用施設の被害状況

２　被災地における養殖経営体の動向	・・・16

2-1 岩手県

2-2 宮城県

３　被災地における養殖生産量・生産額の推移	・・・24

3-1 岩手県

3-2 宮城県

第３章　がんばる養殖復興支援事業の概要	・・・32

1 がんばる養殖復興支援事業の創設経過	・・・32

1-1 事業創設の背景

1-2 事業の基本的な枠組み

2 事業の仕組みと流れ	・・・34

2-1 事業の目的

2-2 事業の対象地域

2-3 事業スキーム

2-4 事業の内容とポイント

2-5 事業実施の流れ

3  事業の実施体制	・・・45

3-1　実施体制の全体概要

3-2　事業主体（水漁機構）の実施体制

3-3　事業実施者の実施体制

4  事業サポート内容	・・・50

4-1　事業開始までの事前段階におけるサポート内容

4-2　水漁機構が果たした役割

5　がんばる養殖復興支援事業の実施状況	・・・56

5-1 事業の実施状況（認定・実施状況）

5-2 養殖種類参加グループ数と参加経営体数

5-3 共同化の内容

5-4事業基金の運用

【調査・研究業務報告書に寄せて】

事業支援体制にみる岩手と宮城の違い		・・・75

第４章　事業参加グループの事業実績		・・・75

1　事業実績	・・・75

1-1 生産額と計画達成率

1-2 事業収支

1-3 事業経費の内訳

2　養殖種類別事業実績	・・・82

2-1 ホタテガイ

2-2 カキ

2-3 ワカメ

2-4 ノリ

2-5 ギンザケ

参考：損益分岐点分析による事業評価について

第５章　漁協向けアンケート調査		・・・106

１ アンケート調査の目的と内容	・・・106

２ アンケート調査の対象とアンケート回収状況	・・・107

３ アンケート調査の結果	・・・108

3-1 各漁業協同組合の基礎情報と震災前後の推移について

3-2 震災後の養殖業の再建に対する影響について

3-3 がんばる養殖事業の導入と運用について

3-4 がんばる養殖事業の評価について

第６章　事業参加養殖業者アンケート調査		・・・123

１ 調査の目的と内容	・・・123

２ アンケート調査票の配布・回収状況	・・・124

３ アンケート調査の結果	・・・125

3-1 年齢帯と後継者の有無について

3-2 被災状況について

3-3 震災後の養殖業の再建意欲について

3-4 がんばる養殖事業の導入と運用について

3-5　がんばる養殖事業の評価について

3-6 がんばる養殖事業終了後の状況について

第７章　養殖種類別調査		・・・148

１ ギンザケ養殖業	・・・148

1-1 回答者の属性

1-2 被災状況について

1-3 震災後の養殖業の再建意欲について

1-4 がんばる養殖事業の導入と運用について

1-5 がんばる養殖事業の評価について

1-6 がんばる養殖事業終了後の状況について

２ ノリ養殖業	・・・163

2-1 回答者の属性

2-2 被災状況

2-3 震災後の養殖業の再建意欲

2-4 がんばる養殖事業の導入と運用

2-5 がんばる養殖事業の評価

2-6 がんばる養殖事業終了後の状況

３ ワカメ養殖業	・・・176

3-1 回答者の属性

3-2 被災状況

3-3 震災後の養殖業の再建意欲

3-4 がんばる養殖事業の導入と運用

3-5 がんばる養殖事業の評価

3-6 がんばる養殖事業終了後の状況

４　まとめ ～養殖種類別のがんばる養殖事業への評価の特徴～	・・・189

第８章　がんばる養殖事業の評価と次年度調査に向けた課題		・・・192

１ がんばる養殖事業の評価	・・・192

1-1 地域経済の復旧・復興に関わる評価

1-2 事業の仕組み・運用等に対する評価

1-3 事業実施者等による評価

２ 次年度調査に向けた課題の確認	・・・197

# 第１章　調査の目的・実施内容

## １ 目的

漁業・養殖業復興支援事業におけるがんばる養殖復興支援事業（以下、「がんばる養殖事業」という）は、平成24年12月の第1号認定からまもなく、全ての復興計画及び実施計画が終了しつつある。本調査・研究業務は、事業の養殖種類ごとに事業結果等の実績について今後の継続できる養殖業に向けて事業結果の検証、波及効果等、課題、問題点を明らかにすることを目的とする。

## ２ 基本的な考え方

がんばる養殖事業は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により甚大な被害を受けた養殖業の復興を目指し、共同化による生産の早期再開を支援することを目的に創設された。被害を受けた漁村では、養殖経営体の維持や生産体制の自立、収益性の高い操業・生産体制への転換、生産技術の伝播や関連産業の復興等、当該事業の活用による多様な効果が生まれている。

こうした成果は、我が国の養殖業が今後厳しい経営環境におかれた状況下においても、養殖経営の維持発展に資するべく、効果的に活用されることが望ましい。また、がんばる養殖事業の運用面における課題、問題点を明らかにすることは、今後、発生が予想される我が国沿岸域における類似した災害への対応をより迅速かつ効率的に進めるための養殖業の復旧・復興方策を立案する上でも重要であり、得られた成果については、広く普及啓発に努める必要があると考える。

## ３ 調査・研究の視点

### 3-1 がんばる養殖事業の効果検証方法

がんばる養殖事業の導入効果については、被災した漁村の養殖業において、経営体の維持や生産体制の自立、共同化等の取組みによる収益性の高い操業・生産体制への転換、生産技術の伝播や関連産業の復興等があげられる。本調査・研究業務では、がんばる養殖事業の導入によって得られた効果を明らかにするため、がんばる養殖事業による復興計画の内容を整理するとともに、がんばる養殖事業に参加した経営体について、これら効果の内容を中心に、様々な視点から事業導入前後の変化を定性的、定量的に検証する。また、事業の運用実態の把握、運用上の課題の抽出等により、事業の運用面での評価を行うこととする。

### 3-2  調査対象の設定

がんばる養殖事業には、岩手県、宮城県、三重県の養殖経営体981（のべ1,285）が参加している。事業への参加経営体数と平成28年度末における事業終了の状況は表1-1に示すとおりである。

いずれも東日本大震災に伴う津波により養殖施設や養殖作業船のほとんどが流出し、自力での復旧が困難な状況に追い込まれたことから、本事業を活用した事業の再開が図られた。但し、事業の進捗状況には、地域間や養殖漁業の種類によって格差があり、宮城県ではホヤ養殖、ギンザケ養殖、カキ養殖、ホタテ養殖を除き平成28年3月で事業がほぼ終了している一方で、岩手県では単年養殖のワカメを除き同時点では事業が継続中であった。

本調査・研究業務においては、事業に参加した全ての計画について、その内容や導入状況の整理を行うが、具体的な経営状況を検証する詳細調査については、平成28年3月時点で事業が終了した宮城県のワカメ養殖、ノリ養殖を対象とした。なお、宮城県のギンザケ養殖については、事業の終了割合は53.2％ではあるが、58経営体が終了していることから調査対象とした。

表1-1 県別・養殖種類別のがんばる養殖事業参加及び終了経営体数

### 3-3 事業実施者等による事業運用上の課題の抽出

今後発生が予想される類似した災害への対応をより迅速かつ効率的に実施するうえで、事業の体制や運用上の課題や問題点を抽出し、その対応策を検討しておくことが重要であると考える。事業に参加した経営体及び事業実施者へのアンケート等により、復興事業としての体制や事業の取組み易さ等を調査し、事業主体である特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下、「水漁機構」という）や、計画策定段階における地域協議会が果たした役割を検証する。

### 3-4 専門家の意見聴取の必要性

本調査・研究業務は、委員会（合同協議会）方式によって遂行する。本事業効果の検証過程において、地元養殖業の内容や事業の仕組み、計画の認定の経緯等に精通した専門家の意見を聴取することも重要である。がんばる養殖事業の計画認定においては、岩手県認定協議会と宮城県認定協議会、東京認定協議会が設置され、各協議会では数名の認定委員が任命されていることから、合同協議会の委員は、これら認定委員の中から選定している。

表1-2　合同協議会委員一覧

## ４ 調査の手順

本調査・研究業務は、図1-1に示す手順で実施する。

図1-1　調査の手順

５ 調査・研究の具体的内容

### 5-1  被災県における被災前後の養殖業の実態把握

事業効果を考察するための基礎資料として、震災前後の被災地域における養殖業着業経営体数、生産量を養殖種類別に整理した。具体的には、調査対象となる各県の養殖業について、以下に示す基礎的な項目について情報収集、整理を行った。

### 5-2 がんばる養殖事業の概要把握

がんばる養殖事業について、既往資料や、事業主体である水漁機構へのヒアリング調査により、事業の目的や事業に至る経過、事業の仕組み、事業のサポート体制を整理し、その概要把握を行った。また、がんばる養殖事業に参加したグループ数、経営体数の集計・分析、事業参加条件の一つである共同化の内容について、その概要を分析した。

### 5-3 がんばる養殖事業の事業実績の整理・分析

事業が終了したグループを対象に、事業計画の達成状況や事業実績（事業収支）を集計・分析した。また、着業した養殖種類ごとに平均的な経営体の事業実績をベースに損益分岐点分析を実施した。

### 5-4  事業評価に係るアンケート調査

本事業に参加した養殖者および漁協担当者を対象に、事業の結果等の検証、不測の類似事態に備え当該事業をより効率的・効果的に導入・運用できる方法の検討を目的とするアンケート調査を実施した。

### 5-5 養殖種類別調査

アンケート調査の補完調査として、ギンザケ養殖、ノリ養殖、ワカメ養殖を営んだ事業参加者を対象にヒアリング調査を実施し、事業導入に至る背景や事業実施期間中に発生した問題点やこれへの対応、事業終了後の方向性等の意見を聴取し、養殖種類ごとの事業効果の検証を行った。

### 5-6 がんばる養殖事業の評価に係る調査

本調査・研究業務のまとめとして、がんばる養殖事業の評価を取りまとめた。

## ６ 調査の実施体制

本調査・研究の実施体制は図1-2に示すとおりである。調査を進めるにあたっては、（株）水土舎は、水漁機構との緊密な連携のもとに実施し、また、合同協議会委員には複数回にわたり個別に助言を求めるとともに、調査・研究業務の期間内に3回開催した合同協議会において調査状況の報告を行った。

図1-2　調査の実施体制

## ７ 合同協議会・調査等の実施状況

本調査・研究業務の目的の一つであるがんばる養殖事業の効果の検証過程において、地元養殖業の内容や事業の仕組み、計画認定の経緯等に精通した専門家の意見を聴取することは重要である。本調査・研究業務では、調査期間中に3回の合同協議会を開催したほか、複数回にわたる委員との事前協議、現地ヒアリング調査を実施した。実施日、開催場所および参加者は表1-3のとおりである。

| 第１回合同協議会（宮城県仙台市） | 第２回合同協議会（宮城県仙台市） |
| --- | --- |
| 第３回合同協議会（宮城県仙台市） | 現地予備調査（宮城県志津川戸倉ギンザケ） |
| 現地予備調査（宮城県志津川戸倉ワカメ） | 現地予備調査（宮城県七ヶ浜ノリ） |

図1-3　合同協議会・調査の様子

7

# 第２章　東日本大震災による被害状況と被災前後の養殖業の実態

## １　震災による被害状況

### 1-1　全体の被害状況

東日本大震災により、東北地方太平洋岸をはじめとする全国の沿岸に津波が到達すると共に地盤沈下が発生した。水産関係の被害は太平洋側の北海道から沖縄までの広範囲に及び、特に7道県（北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）をはじめとして、全国で大きな被害が発生した。また、被害は震源に近い岩手県、宮城県、福島県の3県で特に大きく、その沿岸域はほぼ全域にわたり壊滅的な状況となった。

今回の地震・津波による水産関係施設の被害額（平成24年4月18日時点）は、総額で1兆2,637億円となり、このほか民間企業が所有する水産加工施設や製氷冷凍冷蔵施設についても約1,600億円の被害となった。

施設別の被害額をみると、漁港施設が最も多く8,230億円（全体の65.1%）、次いで漁船1,822億円（同14.4%）、養殖施設及び養殖物1,335億円（同10.6%）、共同利用施設1,249億円（同9.9%）となっている。

都道府県別の被害額をみると、宮城県が最も多く6,680億円、次いで岩手県3,973億円、福島県824億円となり、これら3県で全体の被害額の91%を占めている。

表2-1　全国の水産関係被害

資料：水産庁HP

全国の漁業、養殖業の生産量においてこれら7道県では、海面漁業の生産量が53％（216万トン）、海面養殖業の生産量が38％（42万トン）を占め、我が国の漁業、養殖業の生産における重要な生産拠点となっている。

表2-2　7道県における水産関係被害

資料：水産庁HP

表2-3　7道県の水産の全国に占めるシェア

図2-1　全国の海面漁業、海面養殖業の生産量に占める7道県の割合

資料：水産庁HP

### 1-2　漁港施設の被害状況

漁港施設の被害は、北海道から千葉県までの各道県で発生し、被害額は合計で8,230億円に上り、被害を受けた漁港数は319港のうち、岩手県（108港）、宮城県（142港）の2県で全体の78%を占めている。

表2-4　被害漁港数の一覧

資料：水産庁HP

図2-2　漁港の被害状況

図2-3　被害漁港位置図（上：北海道圏　下：東北圏）

図2-4　被害漁港位置図（関東圏）

資料：水産庁HP

### 図2-3被害漁港位置図（上：北海道圏　下：東北圏）

資料：水産庁HP

### 図2-4　被害漁港位置図（関東圏）

### 1-3　漁船の被害状況

今回の津波で被害を受けた漁船は全国で28,612隻、被害額は1,822億円に及んだ。アワビ、ウニや刺網等の磯漁が盛んな岩手県、宮城県では船外機船を搭載した小型漁船が多く、被災漁船数はこれら2県で25,300隻と全国の被害隻数の88%を占めた。福島県においても被害は大きく、同県内の漁船保険加入隻数の82%にあたる873隻が被災した。

図2-5　漁船の被害状況

### 1-4　養殖施設、養殖物の被害状況

養殖施設及び養殖物については、筏や浮き玉などの養殖施設が流失したり、ロープが絡まるなどして使用不可能となるなどのほか、生簀が破損して中の魚類が逸散したり垂下していた養殖物が流失するといった被害が発生した。全国の被害総額は1,335億円、このうち養殖施設が738億円、養殖物（育成途中の魚類、貝類、藻類等）が597億円となった。

養殖業の被害は、北海道から沖縄県までの太平洋岸の広範囲に及び、被害額は宮城県（819億円）、岩手県（263億円）、北海道（151億円）、三重県（36億円）などで大きな被害となった。

表2-5　養殖施設、養殖物の被害一覧（平成24年3月5日時点）

資料：水産庁HP

図2-6　養殖施設の被害状況

### 1-5　共同利用施設の被害状況

共同利用施設とは、漁協が組合員による共同利用のために保有している沿海地区等に立地する各種施設であり、産地市場施設、荷捌き所、給油施設、製氷冷蔵冷凍施設、生産資材倉庫、種苗生産施設等を指す。

全国の被害総額は1,249億円となり、岩手県（513億円）、宮城県（458億円）、福島県（139億円）の3県の被害が全国の被害総額の89%を占めた。

共同利用施設のうち、市場・荷捌き所の被害額は北海道から沖縄までの7道県で328億円となり、県別では岩手県（143億円）及び宮城県（106億円）の被害額が特に大きなものとなっている。

表2-6　共同利用施設の被害一覧 （平成24年3月5日時点）

資料：水産庁HP

図2-7　共同利用施設の被害状況

## ２　被災地における養殖経営体の動向

養殖業の経営体数および就業者数は、被災地における養殖業の生産力を規定する重要な指標の一つである。以下では、漁業センサスのデータ等を用いて、岩手県及び宮城県の養殖経営体数の動向を確認しておく。なお、2013漁業センサスによる経営体数のデータは、それ以前の漁業センサスデータとの連続性がないため、震災後の経営体数のデータについては、本調査において宮城県および岩手県から入手した独自のデータを参考値として引用している。岩手県（2014年）のデータは営んだ養殖経営体数のみを使用し、宮城県（2015年）のデータは、“主として営んだ養殖経営体数”及び“営んだ養殖経営体数”を使用している。

### 2-1 岩手県

##### (1) 全体

岩手県における“主として営んだ”養殖種ごとの経営体数の推移を図2-8に示した。同県の養殖業経営体数は、1988年以降減少傾向が継続し、被災前の最終調査年である2008年の養殖業経営体数は4,370経営体と20年間で約47％減少している。被災後の2014年はホヤ養殖及びその他養殖の数値を含めずに1,952経営体であり、震災前の調査年（2008年）のホヤ養殖及びその他養殖の数値を除いた3,314経営体と比べると約4割の減少が認められる。

図2-8　岩手県における養殖業経営体数（主として営んだ経営体数）の推移

資料：漁業センサス等

##### (2) 養殖種類別

① カキ養殖業

岩手県におけるカキ養殖業者の経営体数の推移を図2-9にみると、“主として営んだ経営体数”は、震災前の2008年調査までは概ね横ばいであるものの、“営んだ経営体数”は5年ごとに1割程度のペースで減少し、20年間で992経営体から618経営体と約38％の減少にあった。震災後の2014年には、同県の“営んだ経営体数”は356経営体まで減少しており、同養殖業については、震災後1年余りを経過した時点において、震災前から4割強減少した状況にある。

図2-9　岩手県におけるカキ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

② ホタテガイ養殖業

岩手県におけるホタテガイ養殖業者の経営体数の推移を図2-10に示す。“主として営んだ経営体数” 及び“営んだ経営体数”ともに、1998年から震災前の2008年調査までは減少傾向であり、5年ごとに約2割の経営体数が減少している。また、1988年から2008年の20年間で、同県のホタテガイ養殖を営んだ経営体数は、1988年の1,915経営体から2008年の1,049経営体へと減少しており、半数近い経営体が廃業している。震災後の2014年調査には、同県の“営んだ経営体数”は503経営体まで減少しており、震災前から半減した状況にある。

図2-10　岩手県におけるホタテガイ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

③ ワカメ養殖業

岩手県におけるワカメ養殖業者の経営体数の推移を図2-11に示す。1988年調査から2003年調査の間において、同県におけるワカメ養殖を“主として営んだ経営体数”と“営んだ経営体数”はともに、5年毎に、約500経営体ずつ減少している。この減少は、着業経営体の高齢化もさることながら、1990年代以降、中国からの輸入ワカメの台頭により、ワカメの価格が低迷したことが影響していると考えられる。その後、“営んだ経営体数”は2003年調査から2008年調査の間において減ったが、“主として営んだ経営体数”はやや増加している。震災後の2014年調査においても “営んだ経営体数”は3割強減少しているが、同県のカキ養殖業、ホタテガイ養殖業経営体数の減少ほど著しいものではない。

図2-11　岩手県におけるワカメ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

④ ホヤ類養殖業

漁業センサスでは岩手県におけるホヤ類養殖業者の統計調査は2003年調査より開始されている。よって2003年以降の岩手県におけるホヤ類養殖業の経営体数の推移を図2-12に示す。2003年調査から2008年調査の間に、同県のホヤ類養殖を営んだ経営体は増加している。これは、ホヤの消費大国である韓国でのホヤ養殖が、伝染病により被害を受けたため、日本からの輸出量が大幅に増加したことが影響していると考えられる（※1）。また、背景としてホヤ類の養殖は生産に要する期間が3～4年と比較的長いものの、養殖に際する管理が比較的容易のため、“営んだ経営体数”が多く参加した可能性がある。震災後の2014年のホヤ養殖データは未入手のため比較できない。

※1：農林中金総合研究所「宮城県におけるホヤ養殖の復興状況」より

図2-12　岩手県におけるホヤ類養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

### 2-2 宮城県

##### （1）全体

宮城県における“主として営んだ経営体数”の推移を図2-13に示す。同県の養殖業経営体数は、1988年調査以降、減少傾向にある。被災前の2008年調査においては、2,366経営体であり、1988年以降の20年間で約40％減少している。震災後の2015年においては、“主として営んだ経営体数”は1,757経営体まで減少しており、2008年調査と比べて26％減少している。また、こうした傾向はホタテガイ、ノリ、カキ養殖を営む経営体にて顕著である。

図2-13　宮城県における養殖業経営体（主として営んだ経営体数）の推移

資料：漁業センサス等

##### （2）養殖種類別

① カキ養殖

宮城県におけるカキ養殖業者の経営体数の推移を図2-14に示す。同県のカキ養殖業者の経営体数は減少傾向であり、カキ養殖業を営んだ経営体数は、1988年調査から2008年調査の20年間で約4割減少している。一方、養殖業を“主として営んだ経営体数”の推移は、1988年調査から2003年調査の間は1,100経営体前後で安定して推移しているが、2008年調査では経営体数が大きく減少している。震災後の2015年においては、経営体数が約3割減少しており、“営んだ経営体数”は738経営体、“主として営んだ経営体数”は561経営体となっている。

図2-14　宮城県におけるカキ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

② ホタテガイ養殖

宮城県におけるホタテガイ養殖業者の経営体数の推移を図2-15に示す。1988年調査から1998年調査までの10年間では、同県のホタテガイ養殖業者の経営体数は増加傾向である。同県のホタテガイ養殖を“主として営んだ経営体数”は1988年の156経営体から、1998年の506経営体へと、10年間で3倍以上経営体数が増加している。しかし、2003年調査から2008年調査の間に、同県のホタテガイ養殖業者の経営体数は減少に転じている。震災後の2015年においては、経営体数は3割強減少しており、“営んだ経営体数”は407経営体、“主として営んだ経営体数”は242経営体となっている。

図2-15　宮城県におけるホタテガイ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

③ ワカメ養殖

宮城県におけるワカメ養殖業者の経営体数の推移を図2-16に示す。1988年調査から2003年調査の間は減少傾向である。2003年調査では、1988年調査に比べ、営んだ経営体数は約半数、“主として営んだ経営体数”は半数以下に減少している。その後、2003年調査から2008年調査間においては、ワカメ養殖を営んだ経営体数は横ばい傾向であり、“主として営んだ経営体数”においてもやや経営体数が増加しているものの、ほぼ横ばい傾向である。震災後の2015年においては、“営んだ経営体数”は2008年調査と比べ約8割の901経営体となっているが、“主として営んだ経営体数”は2008年調査と比べほぼ横ばいの605経営体となっている。

図2-16　宮城県におけるワカメ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

④ ノリ養殖

宮城県におけるノリ養殖業の経営体数の推移を図2-17に示す。1988年調査から1998年調査の間に経営体数が大幅に減少している。1988年から1998年の10年間で“営んだ経営体数”は1/2以下の324経営体となっている。この間に“営んだ経営体数”と“主として営んだ経営体数”はほぼ同数となっており、ノリ養殖業の専業化が進行したものと考えられる。1998年から2008年の間では、経営体数はほぼ横ばいで推移している。震災後の2015年では経営体数が約4割減少しており、“営んだ経営体数”は129経営体、“主として営んだ経営体数”も同じく129経営体となっている。

図2-17　宮城県におけるノリ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

⑤ ギンザケ養殖

宮城県におけるギンザケ養殖業者の経営体数の推移を図2-18に示す。なお、1988年調査から1998年調査の間では、統計値が公開されていない。2003年調査から2008年調査の間では、同県のギンザケ経営体数はほぼ横ばいである。震災後の2015年では、経営体数が2割強減少し、“営んだ経営体数”は60経営体、“主として営んだ経営体数”は59経営体であった。

図2-18　宮城県におけるギンザケ養殖業の経営体数の推移

資料：漁業センサス等

## ３　被災地における養殖生産量・生産額の推移

### 3-1 岩手県

##### (1) 全体

岩手県における養殖生産量・生産額の推移を図2-19に示す。なお、2015年の養殖生産額に関しては、県別・魚種別の情報が未公表のため、解析に際しては除外している。2001年から2010年にかけては、生産量で6～7万トン、生産額で100～130億円と比較的安定した動きにあった。東日本大震災が発生した2011年の生産量は4,530トンと前年の1/10の水準にまで落ち込むが、翌2012年には2.4万トン、2013年には3.1万トンと震災前の半数水準にまで回復している。直近のデータでは2015年が4.3万トンと震災前の84％にまで回復している。生産額についても概ね同様の傾向にあり、震災のあった2011年は前年の約1/10の約11億円まで減少するが、2012年には48億円と急速に回復、その後2014年までは微増傾向にある。

図2-19　岩手県における養殖生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

##### (2) 養殖種類別

① カキ養殖

岩手県におけるカキ養殖の生産量・生産額の推移を図2-20に示す。2001年から2010年にかけて、生産量は1万～1.4万トンの間で安定して推移している。一方、同期間の生産額は、生産量の推移傾向と同調しておらず、年度によってばらつきが発生している。各年度におけるカキの単価が大きく変動していることが考えられ、そのことが生産額の変動に影響していると考えられる。震災の年の2011年から翌年にかけ、生産量・生産額ともに震災前の1/3にまで減少している。2013年以降は徐々に生産量・生産額が回復しており、生産量は2015年には約6千トン、生産額は2014年には10億円と、震災前の半数近くまで回復している。震災後においては、生産量と生産額の推移はほぼ同調している。

図2-20　岩手県における養殖カキの生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

② ホタテガイ養殖

岩手県におけるホタテガイ養殖の生産量・生産額の推移を図2-21に示す。なお、2003年・2004年の生産量および2004年の生産額は公表されていない。2001年から2010年にかけては、生産量は5～9千トン、生産額は18～24億円と比較的安定した動きにあったが、震災が発生した2011年の生産額は大幅に減少し、約1千トンにまで落ち込んだ。2012年にかけては、生産量は低い数値のまま横ばいであったが、2013年より回復傾向にあり、2014年では震災前年の約半数である4千トンにまで回復した。震災後の生産額についても同様の傾向であり、2014年では14億円にまで回復しており、これは震災前年よりも高い単価となっている。震災の2年後である2013年から生産量と生産額が回復したことは、三陸地方のホタテガイ養殖が2年養殖であったためと考えられる。

注：2003年、2004年はデータなし

資料：漁業養殖業生産統計年報

図2-21　岩手県における養殖ホタテガイの生産量・生産額の推移

③ ワカメ養殖

岩手県におけるワカメ養殖の生産量・生産額の推移を図2-22に示す。2001年から2009年にかけて、生産量は2.5万～2.8万トンで安定して推移している。生産額においては、2008年のみ突出して高い値であることを除くと、25～40億円の間で安定して推移している。2008年は徳島県産鳴門わかめの産地偽装問題が発生し、三陸産ワカメの需要が高まったため、単価が上昇し生産額が増加したと考えられる。2010年では、生産量・生産額ともに減少しており、2009年と比べると約3割減少している。震災のあった2011年では生産量・生産額がほぼ壊滅しているが、翌年2012年には急激な回復を見せ、その後生産量は増加傾向であるが、生産額は相対し減少傾向である。ワカメ養殖は一般的に、他の養殖業に比べ、養殖期間が1年と比較的短いため、震災後においても急激に回復したものであると思われる。震災直後の2012年より生産量・生産額ともに急激に回復しているものの、直近データにおいても、震災前の水準までの回復には至っていない。

図2-22　岩手県における養殖ワカメの生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

④ ホヤ類養殖

岩手県における養殖ホヤ類の生産量・生産額の推移を図2-23に示す。2001年から2010年にかけて生産量・生産額は、2004年を除き比較的安定して推移しており、生産量で1～2千トン、生産額で1～2億円である。2004年のみ生産量が突出して高い値となっており、震災前の他年と比べると約2倍となっている。これは、ホヤの消費大国である韓国において、2001年よりホヤの伝染病が蔓延し、日本産のホヤの需要が高まったことが影響していると考えられる。また、2003年から2008年におけるホヤ類養殖業経営体数が増加していることも相関していると考えられる。震災のあった2011年においては、壊滅的な被害を受け、生産量は震災前年の1割以下の71トンとなった。震災後2012年から2015年にかけても、生産量は徐々に増加しているものの、震災前ほどの生産量に至ってはいない。震災前までは主要な仕向け先であった韓国が、震災による福島第一原発の汚染水流出により、輸入規制をかけたことが影響していると考えられる。

図2-23　岩手県における養殖ホヤ類の生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

### 3-2 宮城県

##### (1) 全体

宮城県における養殖生産量・生産額の推移を図2-24に示す。2001年から2010年にかけて生産量は12～14万トン、生産額は230～290億円と安定して推移している。震災が発生した2011年においては、生産量・生産額ともに大幅に減少しており、生産量は前年の約1/4の3万トン、生産額は約1/5の約50億円にまで落ち込んでいる。その後、2012年から2015年にかけては、生産量・生産額ともに増加傾向であるが、震災前水準までの回復には至っておらず、2015年の生産量は7.7万トン、2014年の生産額は200億円となっている。

図2-24　宮城県における養殖生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

##### (2) 養殖種類別

① カキ養殖業

宮城県におけるカキ養殖の生産量・生産額の推移を図2-25に示す。2001年から2006年にかけて、生産量・生産額ともに安定して推移しており、2006年においては、生産量は5.1万トン、生産額は82億円となっている。2006年から2010年の間においても、生産量は継続して安定した推移であるが、生産額は大きく減少し、約半数となっている。2006年はノロウィルスが大流行した年であり、以降単価が下落したために生産額が減少したと考えられる。震災のあった2011年においては、生産量・生産額ともに大幅に減少しており、前年の約3割にまで落ち込んでいる。翌年2012年においても同様、生産額・生産量ともに減少している。2013年より回復傾向であるが、震災前の生産量・生産額の水準にはいまだ到達していない。

図2-25　宮城県における養殖カキの生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

② ホタテガイ養殖業

宮城県におけるホタテガイ養殖の生産量・生産額の推移を図2-26に示す。2001年から2010年にかけて、生産量は1.3～1.6万トンの間で比較的安定して推移しているが、同期間の生産額は減少傾向であり、2001年と比べ2010年は、生産額は約3/4の34億円となっている。2011年の震災では壊滅的な被害を受け、生産量・生産額ともに2010年と比べ1/10以下となっている。その後、2011年から2015年にかけては、回復傾向であり、2014年においては、生産量は9千トン、生産額は28億円と、それぞれ震災前の7割から8割にまで回復している。

図2-26　宮城県における養殖ホタテガイの生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

③ ワカメ養殖業

宮城県におけるワカメ養殖の生産量・生産額の推移を図2-27に示す。2001年から2010年にかけて、生産量は比較的安定しており、1.3～2.1万トンで推移している。同期間の生産額は年によってバラツキがあるが、概ね30億円前後で推移している。2009年は生産額が突出しているが、2008年に発生した徳島県産鳴門ワカメ産地偽装事件が影響していると考えられる。震災の発生した2011年においては、生産量・生産額ともに大幅に減少しており、震災前年と比べ2割以下の値となっている。その後2012年に急激に回復し、震災前年とほぼ同水準の生産量1.7万トン、生産額42億円となっているが、2013年から2015年にかけては、生産量・生産額ともに減少傾向である。

図2-27　宮城県における養殖ワカメの生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

④ノリ養殖業

宮城県のおけるノリ養殖の生産量・生産額の推移を図2-28に示す。2001年から2010年における生産量の推移は、不作年を除き、概ね3万トン前後で推移している。2004年、2008年、2010年は比較的生産量が少なく、秋芽網期の種網健全度の低下、あかぐされ病の蔓延、色落ちの発生などが影響していると考えられる（※2）。同期間の生産額は減少傾向であり、2010年においては、2001年と比べると約1/2の53億円にまで落ち込んでいる。震災のあった2011年においては、生産量・生産額ともに大幅に減少しており、震災前年の2010年と比べると約半数となっている。2012年にかけても同様、生産量・生産額ともに減少している。2013年から2015年にかけて回復傾向であるが、生産量・生産額ともに震災前の水準にまでは至っていない。

※2：宮城県水産研究報告10号「宮城県における養殖ノリの生産動向と不昨年度の特徴」より

図2-28　宮城県における養殖ノリの生産量・生産額の推移

資料：漁業養殖業生産統計年報

⑤ギンザケ養殖業

宮城県におけるギンザケ養殖の生産量・生産額の推移を図2-29に示す。2001年から2004年においては、生産量が約1万トン、生産額が約30億円ほどで推移している。震災後の2012年以降は2004年とほぼ同水準である。震災により養殖施設などはほぼ流出してしまったが、山間部で生産していた種苗が被災を免れたため、比較的早い復興を実現できた。同様に、生産額についても増加傾向であり、2014年においては、生産額が70億円と急激に増加している。これは同年にチリで発生した養殖鮭鱒類の疾病による生産量の減少や円安等による海外産鮭鱒の輸入量の減少が影響しているものと考えられる。

注：2005年から2011年におけるギンザケ養殖生産量・生産額のデータは公表されていない

資料：漁業養殖業生産統計年報

図2-29　宮城県における養殖ギンザケの生産量・生産額の推移

# 第３章　がんばる養殖支援事業の概要

## 1 がんばる養殖事業の創設経過

### 1-1 事業創設の背景

平成23年6月に三陸沿岸の罹災した漁業・漁村の早期再生を図るため、再生方策としての課題を、速やかに進めるための支援事業の「あり方」を検討することを目的とする「東北地方太平洋沖地震による被災漁業・漁村の復興再生に向けた有識者等検討委員会」が全国漁業協同組合連合会に設置された。

同検討委員会では、同年7月に第2次補正以降の国庫予算並びに5年、10年先を見据えた、罹災漁業・漁村の復興・再生の目指すべき方向性について協議検討が行われ、全国漁業協同組合連合会の今後の取組の指針となるよう、実現すべき施策の在り方について「中間報告書」として提議された。

同検討委員会「中間報告書」では、被災地域における漁業・養殖業の重要性を改めて確認するとともに、漁業・養殖業の復興にむけた基本的な考え方が示された。さらに、当時の復興関連事業の進捗状況を鑑み、第2次補正予算以降で実施されるべき具体的復興策について、その推進にあたって十分に配慮される点（以下の3点）も含めて提議された。

＜復興策の推進にあたって配慮されるべき事項＞

・効果的、合理的に実施され、迅速で的確な復興に有効に対応し得ること。

・地域漁業者・住民の力の結集が図られること。

・今後の地元漁業に希望がもてる施策であること。

「中間報告書」で提議された具体策の中で、以下に示すとおり「もうかる漁業創設支援事業」（以下、「もうかる漁業事業」とする。）をベースとした漁業・養殖業の復旧支援策も含まれており、こうした提議が「がんばる養殖復興支援事業」創設の基礎となった。

東北地方太平洋沖地震による被災漁業・漁村の復興再生に向けた有識者等検討委員会「中間報告書」（2011年7月　抜粋）

（共同経営・もうかる漁業方式の拡充）

水産業体質強化総合対策事業のメニューの一つに、一定期間に限定して実験的漁業の所得補償を図る効果を持つ「もうかる漁業創設支援事業」があるが、この制度の趣旨を拡張して、復旧過程を速やかに進めるべきとの要望が提起されている。

たとえば、養殖業については、漁協等の事業実施主体が、共同組織が保有する養殖施設等を借り上げ、人件費を含む生産に必要な養殖経費を国庫負担で助成し、各種の養殖生産を行う。水揚金は国庫に返納し、共同組織に損失が生じた場合には、軌道に乗るまでの一定期間、国が補てんする。漁業者は共同組織の構成員となり、給与を得て生計を維持していくという仕組みが考えられる。

併せて、養殖用の陸上等共同利用施設の整備に対する支援の拡充が求められる。また、小型漁船漁業については、従前の「もうかる漁業創設支援事業」の仕組みを弾力的に活用して、漁業者等からなる共同組織の経営が安定するまでの間、人件費を含む漁業経費を助成する仕組みが考えられる。その際、現行の漁業所得補償制度との関係を整理し、漁業者の所得の安定を図る考え方もある。

他方、被災漁業者が少数の漁船、生産資材を共同で利用するために、共同経営体を組織して復旧過程の操業を進めるという動きはすでに広範に実施されており、意識的にこれを推進することが適切であろう。共同経営が一定期間継続した後で、参加者それぞれが個人事業主として独立するのか、それが継続して新たな経営体として定着するのかはその時点での適切な判断に任されよう。

新たな共同組織が成功裏に定着できれば、高齢者は、若者への漁労技術の伝承・教育、陸上作業への就業、水産物や海を活用した六次産業化事業への就業、また若壮年者は、漁業現場での活動や新しい共同組織の運営など、それぞれが持つ特性や経験を生かし、この共同組織や漁村地域を活性化していくことが期待される。

### 1-2 事業の基本的な枠組み

「中間報告書」で提議された復興策の多くは、平成23年11月の第3次補正予算で措置された復興関連事業に反映された。「もうかる漁業事業」をベースとして「がんばる養殖復興支援事業」も574億円の規模で措置された。

第3次補正予算の措置に至るまで、水産庁では、がんばる養殖事業の創設に向け、当時の被災地養殖業の実態を踏まえた検討が進められた。平成23年7月～11月の被災地では、漁港施設や荷捌き施設等、地域の漁業を支える基盤施設に関しては、ひとまず利用可能な状態に復元する応急処置の事業が進められていた。また、養殖業にあっては漁船や養殖施設等を始めとして生産施設及び資材・機材類の大部分が失われたが、激甚災害指定の下で災害復旧事業が手当てされ、被災地の中にはこれを導入して生産体制（養殖施設等）の復旧を図る地域も見え始めていた。その後、第3次補正予算の段階で水産業共同利用施設復旧整備事業が手当され、漁船設備や養殖施設等についても共同利用施設として復旧する動きが活発化した。

上記のとおり、日々の操業に必要なハード施設等の復旧・復興は震災後比較的早い段階で着手されていた。一方で、被災地養殖業には養殖生産サイクルの長い品目が多く、生産を再開しても養殖業による収入を得られない期間が生じることが予想された。ハード施設等の復旧が進み、生産環境が整ったとしても、収入の補償が為されなければ養殖業の再生は進まないことが懸念される状況であった。

そこで、がんばる養殖事業の基本的な枠組みとして、養殖生産サイクルが長い品目を対象とした養殖業においても安心して再開できるよう、人件費（＝漁業者の所得）も含めた生産に必要な経費を助成することとした。加えて、助成は、基金を造成して行い、生産活動で得られた水揚金は基金に返納する仕組みとすることで、予算の事業年度にとらわれず、品目ごとに異なる生産サイクルに合わせた柔軟な助成金運用が可能となった。

以上のとおり、がんばる養殖事業は、もうかる漁業事業をベースとし、基金方式を採用することで運用の柔軟性を確保し、かつ、助成範囲を人件費まで含めた生産費とすることで長期にわたる生産期間の漁業者の収入も担保することを基本的な枠組みとした制度となった。

次節では、がんばる養殖事業の内容と特徴について概観する。

## 2 事業の仕組みと流れ

### 2-1 事業の目的

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、東北地方及び関東地方太平洋側を中心とした幅広い地域で、水産業への壊滅的な被害や水産物への風評被害等が発生し、我が国漁業をとりまく環境は一変した。

このため、震災で悪影響を受けた漁業者や養殖業者の生産活動の再開に向けて、安定的な水産物生産体制の構築に資する計画を策定し、復興に向けて大きく前進していく必要がある。このような状況を踏まえ、経営の早期再開及び生産体制の自立を図るとともに、収益性の高い操業・生産体制への転換等を推進し、より厳しい経営環境の下でも漁業や養殖業を継続できる経営体の効率的かつ効果的な育成を図ることを事業の目的とした。

### 2-2 事業の対象地域

がんばる養殖事業の対象地域は、東日本大震災の被災地域15道県（北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、千葉県、神奈川県、三重県、和歌山県、徳島県、高知県、大分県、宮崎県、沖縄県、新潟県）となっている。

### 2-3 事業スキーム

これまで述べたとおり、がんばる養殖事業はもうかる漁業事業をベースとした事業スキームとなっている。基礎となる事業スキームが存在したことから、罹災地域の漁業経営の立て直しと安定化にとってより近道であった。しかし、被災地域の弱体化した養殖経営体を支援・復興させることを第一義とするがんばる養殖事業と、漁業の体質強化や構造改善を第一義とするもうかる漁業事業では目的が若干異なることから、事業スキームの一定の改良と漁協支援のための指導機能の強化が併せて必要とされた。

こうした考え方の下、施行されたがんばる養殖事業は、地域で策定した復興計画に基づき養殖業の復興を推進するため、5年以内の自立を目標とした共同化による生産の早期再開を目指し、その間の必要な経費（施設等借上費、養殖作業費、資材費等）を支援する事業となった。図3-1に、がんばる養殖事業の仕組みの概略図を示す。

① 国は補助金を拠出して基金を造成し、水漁機構が事業主体として基金の運用を行う。

② 国（事業主体：水漁機構）は、事業実施者（漁協等）に、がんばる養殖事業の実施のために必要な事業費を基金から支払う。

③ 事業実施者（漁協等）は、養殖生産を実際に行う養殖業者グループと契約を結び、養殖業者グループに必要な経費を支払う。

④ 事業実施者（漁協等）は、養殖業者のグループに生産を委託し、養殖業者は養殖生産を行う。この際、水揚物は事業実施者のものとなる。

⑤ 事業実施者は、水揚物を販売して得た代金（水揚金）により、国に事業費相当額を返還する。水揚金が事業費相当額に満たない場合、赤字分の一部（赤字額の9/10）を国が助成する。

資料：特定非営利活動法人　水産業・漁村活性化推進機構HP

図3-1　がんばる養殖事業の仕組みの概略

### 2-4 事業の内容とポイント

##### (1) 事業の内容

がんばる養殖事業の内容を表3-1に示す。がんばる養殖事業に取り組むための条件（採択要件）は、共同化して養殖の早期再開を目指す「養殖復興計画」を作成し、第三者からなる「認定協議会」で認定を受けることとなっている。また、共同化については、採択要件となっているが、経営全てを共同で行うものではなく、表3-2に示すような内容も含めて共同化の取組みとされている。

事業のポイントとしては、

①事業費に対して基金から助成を受け、水揚金で返還する仕組みであること

②助成対象の一部である生産費用に人件費や減価償却費等が含まれること

③赤字分の一部を国が助成すること

④事業の実施過程において事業実施者（漁協等）の経営にも寄与可能なこと

が挙げられる。次項以降にそれぞれのポイントを概説する。

表3-1　がんばる養殖事業の内容

|  | 内 容 |
| --- | --- |
| 事業対象者 | 震災の影響により経営再建の支援が真に必要と認められた、「被災した養殖業者（またはその後継者（法人化した場合も含む））」が対象 |
| 採択要件 | 共同化して養殖の早期再開を目指す「養殖復興計画」を作成し、第三者からなる「認定協議会」で認定する |
| 設定する目標 | 事業開始1事業期間目で償却前利益（施設関係経費を除いた経費と水揚げの差額）の黒字化が見込める計画であること |
| 取組の内容 | 3経営体以上の共同化 |
| 事業期間 | 3事業期間以内（事業期間とは、養殖生産開始から出荷までの期間とする） |
| 水揚金額が事業費を 下回った場合の取扱 | 差額（赤字分）の一部を国が助成 助成額：赤字分の9/10 |
| 水揚金額が事業費を 上回った場合の取扱 | 以下のいずれかを選択 ##### ①差額（黒字分）は漁業者等の報奨金とし、事業を終了 ##### ②差額（黒字分）の1/2を国に返還し、事業を継続 |

参考：がんばる養殖復興支援事業の手引き

表3-2　がんばる養殖事業の共同化

| 取組の内容 | 具体例 |
| --- | --- |
| 施設・機器の共同化 | ・共同の「かき処理場」を設置し利用 ・大型の養殖作業船をワカメの刈り取り時期に合わせて共同で利用 ・スケジュールを組んでノリの乾燥機を共同利用 |
| 作業の共同化 | ・海上作業と陸上作業に分業し共同で生産 ・日常の管理は個別で行うが、種付けや刈り取りは共同で行う ・海上作業は個別で行うが、陸上作業は協力して行う |
| 資材購入・ 出荷の共同化 | ・品質を揃えた出荷をするため、導入する種苗や養殖飼料を統一化 ・出荷サイズを統一化し、共同販売力を強化 |
| 生産全般の共同化 | ・施設はすべて共同で所有し、作業もリーダーの指示により分業。作業賃金も平等に分配 |
| 法人化による共同化 | ・被災養殖業者により法人を設立し、効率化された新たな事業として養殖を行う |

参考：がんばる養殖復興支援事業の手引き

##### (2) 基金による助成と水揚金の返還

がんばる養殖事業は、事業にかかる経費を基金から事業実施者に支払い、事業実施者は養殖業者グループと生産委託契約を結び、生産費を支払う仕組みとなっている。そして、養殖業者グループは、共同化の取組みを実施しながら養殖生産を行い、得られた収穫物は事業実施者が管理し、これを販売して水揚金を得て基金に返還することとなる。基金の造成により、通常の補助金のように予算年度に縛られることなく、柔軟に運用することができ、かつ、水揚金の返還によって基金規模が維持され、継続的な復興支援が可能となる。

また、養殖生産の再開にあたっては、種苗費等の初期投資やえさ代等の運転費用等、様々な経費がかかるが、がんばる養殖事業では、これらの事業費を概算払いにより事前に支払うことが可能で、養殖再開時の養殖業者の負担軽減に大きく寄与する仕組みであった。

生産契約

図3-2　がんばる養殖事業の仕組み

参考：がんばる養殖復興支援事業の手引き

##### (3) 助成対象に人件費、減価償却費が内包

助成金の対象とする費用の範囲は、表3-3に示すとおりである。このうち、事業実施者から契約養殖業者に支払われる生産費用等（表中の1）の内訳は以下のとおりである。

①養殖生産活動に必要な施設等（陸上施設、作業船及び漁具を含む）に係る減価償却費・復旧修繕費・金利・損害保険料・公租公課・施設利用料

②漁業権行使料

③漁業施設共済掛金

④人件費

⑤作業管理費

⑥消費税

上記①、④に示すとおり、人件費（自らの労賃や家族労賃、他者へ払う賃金等）が含まれていることから、養殖再開から出荷まで収入がない養殖業者でも、確実に収入を得ることができる仕組みとなっている。また、施設等にかかる減価償却費等も対象となっており、再開時の初期投資にかかる自己負担を軽減することができる仕組みでもあった。

表3-3 がんばる養殖事業において助成金の対象とする費用の範囲

|  | 助成金対象経費 | 経費の具体的な内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 契約養殖業者へ 支払う生産費用等 | 生産契約に基づく経費（認定復興計画に基づく人件費等を含む） |
| 2 | 水道光熱代 | 養殖生産のために要した、水道、電気、ガス、燃油等の購入代金 |
| 3 | 種苗代 | 養殖用種苗の購入代金、真珠核購入代金（採苗用母貝、原藻等の代金を含む） |
| 4 | 餌代 | 養殖生産に要した餌の購入代金 |
| 5 | 養殖用資材代 | 網、ロープ、浮子、医薬品等、養殖生産のために要した資材の購入代金 |
| 6 | 器具・備品代 | 養殖生産のために要した、器具・備品等の購入代金（1件につき50万円未満のものに限る） |
| 7 | 修繕費 | 養殖筏等の施設、漁船、漁具等の修繕のために要した経費 |
| 8 | 魚箱・氷代 | 養殖生産物の運搬・選別・出荷・販売に要した魚箱等の資材及び養殖生産物の鮮度保持に要した氷等の資材の購入代金 |
| 9 | 販売費 | 市場売りの場合には、当該市場の市場手数料等、販売のために要した経費 その他の場合には、販売金額の5％以内とする |
| 10 | その他の経費 | この事業の実施のために要した上記以外の経費で、水産庁長官が特に認めたもの |
| 11 | 事業管理費 | この事業を運営するために必要な事業管理費とし、事業全体の2％以内（ただし、この事業の実施に当たり、新たに経理事務員等を置く場合には、当該事務員に掛かる人件費を加算できる） |
| 12 | 消費税 | 2～11の経費に要した消費税額 |

##### (4) 赤字分の一部を国が負担

がんばる養殖事業では、支払われた助成金より返還する水揚金が少ない場合でも、赤字分の一部は国が助成する仕組みとなっており、養殖再開時のリスクが軽減できる制度であった。

がんばる養殖事業では、通常、事業費は概算払いによって事前に助成され、それによって養殖生産が行われる。実際に助成された事業費は、1事業期間が終了した後に確定され、返還すべき金額（返還対象額）が決定される。この返還対象額より、実際の水揚金額が少なく、赤字となった場合には、国がその9/10を助成する仕組みとなっている。したがって、事業実施者が負担する赤字分は1/10であり、リスクは大きく軽減される。なお、この赤字分の負担については、事業実施者が契約養殖業者と協議の上、あらかじめ水揚金額が事業費を下回った場合の経費負担について関係者で取り決めを行っていれば、契約養殖業者にその一部又は全部を負担させることが可能であった。

図3-3　事業費と水揚金額の比較について

資料：がんばる養殖復興支援事業の手引き

##### (5) 事業実施者（漁協等）の経営にも寄与

がんばる養殖事業においては、事業実施者である漁協そのものが罹災しているケースも多く、被災した組合員である漁業者の生産活動も回復していない中、組合員の生産物の販売手数料を主な収入源とする漁協は大幅な収入不足に陥っていた。加えて、漁協職員の絶対的な人員不足もあり、事業の実施に当たっては、事業実施者として十分な役割を果たせないことが危惧されるほどの状態であった。

がんばる養殖事業の実施にあたっては、事業管理費を助成対象としたこと、事業の実施にあたって漁協の経済事業が利用されたこと等から、結果的に弱体化した漁協経営の負担軽減と収入増加に寄与することとなった。

① 事業管理費の導入

がんばる養殖事業では、事業を管理・運営するために必要となる人件費の補てんを図ることを目的に、漁協等の事業実施者が負う事務管理のための経費（一般管理費）の一部が助成（事業費の2%を上限とする補助）された。漁協等が本事業を円滑に進めていくための管理・運営経費に対する助成は、重要な支援策の一つとして位置づけられ、事務員等の人員確保に大きな役割を担った。

また、必要があれば、がんばる養殖事業の専任の経理職員（事業管理費の上限が実績額の2％であったため、事業費が少ない場合や漁協職員の人員不足等により対応できない場合の措置）を新たに採用することが可能となり、事業期間内における人件費分の助成が認められた。

事業管理費はそれ以外にも、宮城県漁協及び岩手県の一部の漁協において、がんばる養殖事業の経理処理に特化した管理システムの構築と導入に係る経費として活用されたことで、職員の事務処理負担の簡便化と事業の効率化が図られた。

ちなみに、平成28年9月末時における岩手・宮城両県の事業管理費は約7億円の助成実績となっている。

② 漁協経済事業の活用

がんばる養殖事業では、助成対象となる生産費用の中に施設利用料も含まれている。そのため、養殖業者が利用する漁協所有の共同利用施設の利用料徴収に不安が無くなり、施設の導入が促進されるほか、利用料収入の早期回復にも寄与した。

また、養殖資材や種苗の購入など、必要となる資機材を漁協の購買事業を活用して購入することとなったことから、事業管理を円滑に行うことができるとともに、漁協購買事業の早期立て直しが可能となった。

加えて、収穫物の販売に関しても、漁協の共同販売事業を活用することから、手数料収入などが早期に安定することに寄与した。

### 2-5 事業実施の流れ

図3-4に、養殖復興計画の認定から実施計画の実施と報告、助成金の交付から額の確定（精算）までの事業の流れを図示し概説する。

がんばる養殖事業を実施するためには、地域養殖復興協議会（地域協議会）が養殖業の早期再開と経営再建に取り組むための「養殖復興計画」を策定し、有識者からなる第三者における「認定協議会」の認定を受けることが必要となる。

実施の流れとしては、事業実施の事前段階となる「(1)地域協議会の設置～(5)助成金の交付決定」までと、事業開始後の段階となる「(6)がんばる養殖事業の開始～(10)実施結果報告（全事業終了）」までの2つの段階に大きく分かれる。中でも、事前段階における「(2)養殖復興計画の策定と(3)認定協議会での審査・認定」が重要な手順となり、関係各主体の支援・協力が必要な手順であった。その後、事業実施者は、認定された養殖復興計画に基づき、共同化に取り組む新たな生産体制による養殖生産を行うための「がんばる養殖復興支援事業実施計画」を策定し、この承認（及び助成金の交付決定）をもって事業開始にあたることとなる。

(1) 地域養殖復興協議会（地域協議会）の設置

(2) 地域養殖復興協議会が養殖復興計画を策定

水産庁長官の承認

(3) 認定協議会で養殖復興計画の審査・認定

(4) がんばる養殖復興支援事業実施計画の作成・申請・承認

水漁機構（水産庁協議に基づき認定）

地域養殖復興協議会による支援

(5) 助成金の交付決定

(6) がんばる養殖復興支援事業の開始

水漁機構（決定通知書の交付）

認定協議会へ提出

水産庁長官の承認

(7) 概算払請求により必要な経費を助成

(8) がんばる養殖復興支援事業の実施状況報告

水漁機構（必要な経費を交付）

水産庁長官へ報告

(9) 助成金の額の確定（精算報告）

(10) がんばる養殖復興支援事業の実施結果報告（全事業終了）

助成金の精算（基金へ返還）

水産庁長官へ報告

図3-4　事業実施の流れ

★事業実施者と養殖業者が生産契約を締結

★地域協議会及び参加者等への収支報告

##### (1) 地域養殖復興協議会（地域協議会）の設置

地域養殖復興協議会は、被災した漁業者からなる養殖部会を設置し、地元の漁協、行政、地域養殖の専門家、水産研究者などで構成される「地域養殖復興プロジェクト（以下、「地域プロジェクト」という）」を立ち上げる。

地域プロジェクトの立ち上げにあたっては、設置要綱を定め、水産庁長官の承認を得る必要がある。また常時、がんばる養殖事業の実施状況を把握するとともに、生産終了ごとに事業の収支等の結果報告受け、地域の養殖復興状況の把握に努めるものとする。

なお、地域協議会については、事業実施者が単協からなる岩手県においては単協ごとの12ヵ所、県一漁協である宮城県においては、北部地域、中部地域、南部地域の総合支所の3ヵ所、及び単協の1ヵ所、宮城県ギンザケプロジェクトの1ヵ所の計5ヵ所、また、三重県においては2ヵ所の漁協に設置され、計19地域プロジェクトとなる。

##### (2) 養殖復興計画の策定

地域協議会が養殖復興計画を作成し、実際に生産を行う予定の養殖業者について記載する。復興計画策定の作成にあたっての主なポイントは以下の3つである。

①対象となる養殖業が地域にとって重要なものであり、被災した地域の復興のために必要なものであること

②共同化の取組の内容と、その取り組みが養殖の早期再開に繋がること

③復興後の地域の養殖業の未来を見据えたものであること

養殖復興計画の策定は、がんばる養殖事業の実施にあたって最も重要な作業手順の一つである。特に、震災の被害が甚大で、計画策定に必要な養殖経営にかかる各種の数値データが失われてしまった地域も多くあったことから、生産目標の検討や事業費の検討等の面で根拠データが乏しく、その時点で利用可能な範囲のデータに基づいて計画を策定せざるを得ない状況であった。

また、計画策定にかかる具体的な検討や資料作成に関しては、事業実施者である漁協の担当職員が中核となることが求められたが、職員に人的被害が生じた漁協もあり、震災直後の混乱の極みの中で具体作業に携わる人材を確保することが困難な状況も多くみられた。そのため、人材の確保にあっては、緊急雇用対策等の支援事業を活用して職員を雇用したり、市町村との連携で、総務省事業を活用した復興支援員や地域おこし協力隊員等を漁協に派遣してもらう等の対策を講じる地域もみられた。震災直後は、がんばる養殖事業だけではなく、多くの復興対策事業を現場において管理運用しなければならず、漁業の復旧・復興が進むにつれて通常業務も担わなければならない状況であった。漁協職員は、こうした状況の下で多様な業務を兼任しながらギリギリの事業運用を行っていたのである。

こうした状況の下で、計画の検討・策定には、県や市町村、系統上部団体や関連団体等の多方面からの支援・協力が不可欠であり、そうしたサポートの下で進められた。各関係主体のそれぞれの立場からサポートが行われたが、中でも、計画書作成の具体作業の面で大きなサポートとなったのは、水産業普及指導員の力であった。平時から漁業の現場で業務を行っている立場から漁協職員や漁業者とのネットワークもあり、生産現場の状況に対する知識・知見も深い水産業普及指導員の存在は、養殖復興計画の検討において大きな力となった。

##### (3)養殖復興計画の審査・認定

地域協議会が策定した養殖復興計画は、「認定協議会」で審議され承認を受ける必要がある。承認された計画は水産庁協議を経て認定となる。認定された時点で、がんばる養殖事業の開始の準備をすることとなる。

※ここで言う認定協議会とは、養殖復興計画を審査する有識者からなる第三者機関である。認定協議会の委員構成は、養殖業、金融、行政などの水産に関わる分野からなり、養殖復興計画の審査を行う。認定協議会は罹災県である三陸地域では岩手と宮城の2県、その他の罹災県については東京の計3箇所に設置された。

##### (4) 「がんばる養殖復興支援事業実施計画」の作成・申請・承認

事業の実施に当たっては、養殖復興計画に基づき、事業実施計画を作成する。

事業実施計画は水産庁長官に申請し承認を受ける。なお、申請の際には、以下の根拠資料が必要となる。

・養殖業者と漁協等との生産契約書（案）

・事業費の算出根拠

・漁船、施設等に関する資料（使用漁船の一覧等）

##### (5) 助成金の交付決定

実施計画が承認された後、必要となる事業経費について、助成金の交付時期や金額に関する交付申請計画を提出し、交付決定通知書が交付される。

##### (6) がんばる養殖事業の開始

上記の手続きを経て、正式に事業実施者と養殖業者との間で生産契約を締結し事業を開始する。

##### (7) 概算払請求により必要な経費を助成

事業期間中に必要となる事業経費は、交付申請計画書に基づく概算払請求により定期的な助成金の受領が可能となる。

##### (8) がんばる養殖事業の実施状況報告

事業実施期間が終了した時点で、事業の実施状況について水産庁長官に報告する。なお、終了までに複数年を要する事業に関しては、開始から1年間経過ごとに中間実績を水産庁長官に経過報告書を提出する。

水産庁長官への報告の他、事業主体である水漁機構と事業実施者である漁協が連携し、事業結果（経過）報告会等を実施。後述するとおり、報告会では、認定協議会委員や漁協、生産者、水産庁及び県等の関係機関から多数の参加があり、各関係主体間で情報を共有する機会が生まれた。がんばる養殖事業の円滑かつ効果的な運用に資するだけでなく、将来にわたる養殖業の発展に有益な情報交換・意見交換がなされる貴重な機会となった。

##### (9) 助成金の額の確定（精算報告）

事業終了に伴い、助成金精算報告書等を基に返還すべき助成金の額を確定し、精算処理を行う

##### (10) がんばる養殖事業の実施結果報告（全事業終了後）

全事業期間が終了した後に、事業全体の実施結果について水産庁長官へ報告する。

## 3  事業の実施体制

### 3-1　実施体制の全体概要

事業の実施体制を図3-5に示す。がんばる養殖事業の実施にあたり、一連の事業実施の流れを円滑に遂行していくためには、計画の策定から事業実施後の管理に至るまで、地域と国が一体となって全体支援を行うことが求められる。

まず、養殖復興計画の計画策定を行う地域協議会と、その計画を審査・認定する認定協議会は、がんばる養殖事業の根幹をなす組織であり、これらが連携することは、事業を円滑かつ効果的に実施・運営するための必要不可欠な基盤となる。

また、事業実施者として事業管理と生産管理を行う漁協及び養殖生産を担う生産者への支援は、地域協議会と認定協議会の他に、県（普及指導員）や市町村職員、経営相談員、上部系統職員などによる「地域支援」、水産庁と水漁機構による「中央支援」（運営支援）の双方によって支えられた。

また、地域に駐在する現地指導員や専任指導員は、漁協職員や生産者への直接的な地域支援（助言・指導）を軸としながら、事業主体（水漁機構）として事業運用面での管理・助言・指導を行うなど中央支援の役割も担っている。

図3-5　事業実施体制図

### 3-2　事業主体（水漁機構）の実施体制

##### (1) 水漁機構の概要と事業主体となった背景

水漁機構（特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構）は、漁業関係団体等との連携と協力により、水産業の発展及び漁村活性化のための事業を行うことで、広く一般国民に対して、水産資源の持続的な利用を確保しつつ、安全・安心な水産物の供給を確保すること及び水産業・漁村の多面的機能の発揮に寄与していくことを目的に、平成21年に設立された法人である。

水漁機構が、がんばる養殖事業の事業主体となった所以は、漁協系統の中央組織である全国漁業協同組合連合会（JF全漁連）を基礎とした団体であり、他の漁協系統関係団体や地域の漁協、沿岸漁業者等との連携と協力関係を期待できること、また、被災地域の養殖業に対する知見と認定協議会の運営等に対する十分な経験を有していること等から同事業を円滑に運営しうる唯一の機関であると考えられたからである。

##### (2) 水漁機構の所掌業務

がんばる養殖事業の実施にあたり、水漁機構は以下に示す業務を所掌した。このうち、事業実施者である漁協や養殖業者への直接的なサポートを抽出すると、表3-4に示すとおりとなる。これらのサポートの具体的な実施状況やその成果・課題については次項に整理する。

＜がんばる養殖事業における水漁機構の所掌業務＞

■事業説明会等の支援

■養殖復興プロジェクト本部運営事業の運営（基金の管理と運用）

■認定協議会の設置と運営（認定協議会委員との協議、認定協議会の開催及び認定に関わる事務）

■地域養殖復興プロジェクト運営事業の管理（基金の管理と運用）

■地域養殖復興プロジェクト運営事業の申請及び精算業務

※最大時で19組合が地域プロジェクトの運営事業を実施し、年度ごとにプロジェクトの運営のための申請業務及び精算業務を行う

■現地指導員制度の導入（事業実施者への助言・指導に係る人材の確保）

■専門家の派遣（現地調査のための専門家の招致と派遣）

■関係機関との協議・調整（水産庁、県、全漁連、漁連・漁協、専門機関との協議及び全体調整）

■実施計画の進捗管理及び助言・指導

■実施報告書のチェック及び監査業務

■水揚金の進捗管理及び返還金の管理

■事業終了後の額の確定に伴う精算業務及び返還金の管理

■実施結果（経過）報告会の開催（認定協議会委員、県関係者、事業実施者、参加養殖業者との協議）

##### (3) 水漁機構の実施体制

水漁機構では、本部勤務の専任指導員に加え、「現地指導員」をおく実施体制を構築した。より現場の近くに相談窓口を配し、職員を常駐させることで、現地の事業実施者への手厚いサポートを実施できる体制とした。これにより、事業実施者となった地域漁協の担当職員や生産者に対し、よりきめ細かで、かつ直接的な指導・助言を行うことが可能となった。

牡鹿漁協

図3-6　水漁機構の事業実施及びサポート体制図

### 3-3　事業実施者の実施体制

##### (1)宮城県

宮城県では、宮城県漁協と牡鹿漁協ががんばる養殖事業の実施者または事業実施者となった。

宮城県漁協においては県一漁協体制の下で、総合支所に地域協議会を設置し、その下部組織として各支所に部会を設置して事業を実施する体制であった（図3-7）。実質的な実施者は各支所単位で、本所・総合支所がサポート役となり、支所の担当職員が具体的な事業管理を行う構造であった。なお、計画策定の段階では、県出先機関の普及指導員等の支援が大きく寄与した。

牡鹿漁協においても同様で、単協として事業実施者となり、県、国、水漁機構からの各種支援、指導・助言等を得て事業を実施した。

協議

県

漁協

国（水産庁）

・関係機関連絡調整

・計画作りへの助言指導等

本庁

・漁協本所、事務局国等の関係機関への連絡・調整

【認定協議会への参画】

本所

復興対策室／経済事業部

・事業全体の総括・指導

・支所等への指導

・要望等のとりまとめ

支援

協議

（報告 相談）

指導

指導報告

総合支所【地域協議会】

・地域協議会の運営

支所（部会）

・部会運営

・要望把握、漁場利用調整

・事業実施

養殖業者グループ

・グループ形成、取組内容検討

連携

NPO水漁機構

【認定協議会】

本部事務局

・事業全体の総括

・現地指導員との連絡調整

現地事務局

・現地サポート

出先機関

・総合支所、支所への連絡・調整

・計画づくり・事業実施の助言

【地域協議会、部会への参画】

指導助言

支援

図3-7　宮城県漁協における事業実施体制の概要

##### (2)岩手県

岩手県では、各単協ががんばる養殖事業の事業実施者となった。水産庁、事業主体である水漁機構、県が連携して事業実施者を支援する体制を構築し、各単協に地域協議会が設置され、養殖復興計画が策定された。

特に、養殖復興計画の策定時には、県の水産業普及指導員が中核的な支援を行った。具体的には計画の検討に必要な基本的な数値データの取扱い方法や標準的なモデルの提示等の支援が行われ、各単協における復興計画のとりまとめ作業においても、普及員が事務作業を補完する等、全面的なサポートが行われた。

水漁機構

【認定協議会】

国（水産庁）

協議

報告

相談

連携

本部事務局

岩手県

本庁

指導

助言

報告

相談

協議

現地事務局

（現地指導員）

沿岸広域振興局

普及指導員

連携

事業開始後の相談や指導・助言は現地指導員が主に支援

養殖復興計画策定時には普及指導員が中核的な支援を実施

指導助言

連携

報告

相談

岩手県漁連

各漁協

【地域協議会】

（担当者）

連携

支援

（部会）

養殖業者

グループ

図3-8　岩手県における事業実施体制の概要

## 4  事業サポート内容

がんばる養殖事業は、地域協議会の設置から始まり、養殖復興計画の策定、事業開始後の水揚収入や経費支出の管理等、その運用にあたって多くの業務が発生する。加えて、養殖生産サイクルに応じた長期間にわたる事業の管理が必要となる。

一方、震災直後の混乱極まる状況の下で、罹災者でもある被災地の漁業者、漁協、市町村、県が、十分な事業の実施・管理体制を構築することは困難であった。そのため、前節で示したとおり、地元関係者それぞれの立場から連携して事業にあたる「地域支援」と事業主体である水漁機構を核とした「中央支援」を両輪とする実施体制が組まれた。

ここでは、事業の実施にあたり関係した各主体が、事業の流れの中でどのようなサポートを実施したのかに焦点を当てて整理する。特に、事業の流れは、事業実施前の養殖復興計画の策定段階と事業開始後に大きく区分されることから、各段階において関係する主体が果たした役割について整理する。加えて、事業主体としてサポートの中核となった水漁機構については果たした役割について実態を整理する。

### 4-1　事業開始までの事前段階におけるサポート内容

##### (1) 地域協議会及び認定協議会の役割

がんばる養殖事業においては、被災した地域の養殖業の早期復興と経営再建に取り組むための養殖復興計画を策定することが最初の一歩となる。養殖復興計画の策定は地域協議会において行われ、取りまとめられた復興計画は認定協議会に申請され、そこでの協議・認定を経て事業の開始へと歩を進めることとなる。

すなわち、地域協議会は、地域の実態に即した適切な養殖復興計画を策定すべく、その内容について検討、取りまとめる基盤組織としての役割を有する。また、認定協議会においては、申請された養殖復興計画について、客観的な視点を交えて妥当性を検証し、認定する役割を有する。

##### (2) 県・市町村等のサポート内容

被災地における養殖業は、地域の基幹産業として重要な位置づけが成されていたことから、がんばる養殖事業の実施にあたっても、県担当者・水産業普及指導員、市町村担当者等を中心に、行政からの支援も手厚かった。

特に養殖復興計画の検討・策定の段階においては、限られた情報・根拠データ等の下で、計画に必要な数値データの収集・整理、検討資料のとりまとめが行われた。これには水産業普及指導員が有する地域養殖業への知識・知見が、極めて大きな役割を発揮し、事業導入の初期段階で重要な支援となった。

##### (3) 系統団体等のサポート内容

宮城県漁協の場合は、前述のとおり、県漁協自体が事業実施者となったが、実質的な実施者は各支所単位であったことから、本所及び総合支所がサポート役となった。本所・総合支所では、現場から上がってくる要望を関係機関に伝え、現場の実態に即した円滑な事業運用を行えるよう調整を行っていた。

一方、岩手県にあっては、計画策定等の事業導入の初期段階において県が全面的な支援を行っており、系統関係団体は地域協議会への参加という形で側面からのサポートを行った。事業が開始された後は各単協が行う事業管理業務について相談役となるなど、水漁機構が行うサポート業務を補完する役割を担った。

##### (4) 関連団体によるサポート内容

宮城県においては、水産業経営支援協議会に養殖業の経営データ等が蓄積されており、これらのデータを計画策定に活用することが出来た。これらのデータは、宮城県水産業経営支援協議会に属する経営相談員等の専門家の指導・助言の下で活用され、適正な計画の円滑な策定に大きく寄与した。

##### (5) その他の特筆すべきサポート内容　～養殖管理システムの構築と普及～

がんばる養殖事業の事業実施者は漁協であり、事業経費（契約生産者へ支払う生産費用等に係る経費の他に、漁協の購買事業を通して支出した経費の一部を助成するもの。）については、漁協で特別会計を設け当該事業用の会計処理を進めることとなる。漁協の経理処理はすでにシステム化されていたが、がんばる養殖事業の開始当初は、各漁協においてエクセルなどの汎用ソフトを活用して管理されることが実態だった。しかしそうした管理手法では、漁協の経理ソフトとの連動性がない状態であるため、経理処理方法や支出科目の不統一性等の要因から、がんばる養殖事業の適切かつ正確な管理に支障が出る恐れがあった。このような事態を回避するには、漁協の経理と連動した同事業用の新たな養殖管理システムを早急に構築する必要があった。

同事業用のソフトを個別に一から開発することは時間と手間、費用が掛かるため、既存の会計システムをがんばる養殖事業向けに改良した経理ソフト（名称：オスパー）が、岩手県のシステム業者（漁協職員のOB）によって開発され、三陸やまだ漁協、新おおつち漁協、釜石東部漁協、釜石湾漁協、唐丹町漁協、広田湾漁協に同ソフトが導入・活用された。

また、県一漁協として宮城県全域に及ぶ支所を統括する宮城県漁協においても、簡便且つ統一的なシステムの導入と活用が求められ、宮城県漁協の基幹ソフトを改良してがんばる養殖事業専用の経理ソフトが導入された。なお、システム導入の費用はがんばる養殖事業の事業管理費が活用された。

宮城県漁協で開発された会計ソフト導入の最大のメリットは、漁協のがんばる養殖事業の経費の支払と、漁協の伝票処理とが常に連動していることで、がんばる養殖事業の実施グループ単位での事業費予算の進捗が随時把握できたことにある。何より、煩雑な科目処理を行わなければならなかったがんばる養殖事業において、統一したシステムの下、全支所で統一した経理処理が実現されたことは画期的であった。事業を運用していく上で、がんばる養殖事業に連動した養殖管理（会計）システムを導入し、活用することにより地域における養殖種ごとの養殖経営モデルの構築と併せて、本事業の効率的、かつ迅速な対応が可能になった。

### 4-2　水漁機構が果たした役割

##### (1)事業主体としての総合的な司令塔としての役割

水漁機構は、事業主体として事業の実施に関わる助言指導及び事務処理の一切を所掌するとともに、中央機関（水産庁、県）と地域（事業実施者、生産者）とをつなぐ調整役も担い、事業実施にかかる総合的な司令塔としての役割を担った。

特に重要な役割は、事業実施者である漁協や参加養殖業者に対し、所管官庁である水産庁及び罹災県の行政担当官や専門家らと連携し、事業の仕組みについて専門的な立場から指導・助言を行ったことであった。中でも、この指導・助言をよりきめ細かく行うために現地指導員体制を構築したこと、そして、事業の司令塔として、この体制を効果的に運用したことは重要な役割であった。一方、こうした体制は一定の成果を上げたが、現場に駐在する現地指導員等と彼らを統括する専任指導員の人材を確保することは課題であった。

また、事業の実施にあたり、事業経費の積算から計画作成までをいかに迅速に進め、円滑に実施・管理してもらうかについては、岩手・宮城両県における認定委員の協力もさることながら、地域養殖の事情に明るい専門家や有識者、相談員などのアドバイザーの存在が非常に大きな役割を担った。水漁機構はこれらの関係者と連携し、効果的にサポートできるよう調整する等の役割を担い、その面からも司令塔として機能した。

##### (2) 現地指導員体制の構築による全面サポート

現地指導員制度は、過去実施された「輪番休漁事業」の際に採用された仕組みを準用したものである。過去の事業において、現地指導員制度は、地元漁協、漁業者からの意見・要望を現場でうまく吸い上げながら、中央及びその関係機関との連絡・連携・調整を円滑に進めるための支援体制として一定の評価を得たことから、がんばる養殖事業においても現場支援策の一環として導入された。

① 宮城県

宮城県内の現地指導員は、公開募集を行わず漁協から推薦を受けた漁協（旧漁連）及び旧信漁連出身者OB（3地域（事務所）計6名）からなる支援体制を整えた。宮城県漁協は当初、がんばる養殖事業に限定した指導員ではなく、施設保有漁協の事業に関するサポートも念頭に入れていたが、最終的には漁協の上層部が中心となって事業への積極的な協力体制を敷いたことで、経営管理にも精通したがんばる養殖事業専任の現地指導員の人材が確保された。後に、4名の現地指導員及び1名の現地駐在の専任指導員が増強された

また、宮城県の現地指導員は、復興計画の策定から実施までの支援に係わり、開始当初から事業実施者や県関係者、また本部の専任指導員との連携強化を図ったことで、事業の円滑な実施が実現できた。

② 岩手県

岩手県では、県、市町村、県漁連や単協に対し、広く指導員候補の人材紹介を求めていたが、第一に地理的に事業実施者（漁協）が広範囲に分散していること、第二に震災による混乱期でもあり、津波被害地で勤務することへの危機意識が高かったこと等から、養殖経営に精通する人材の確保に時間を要した。結果、宮城県での体制構築から3ヶ月後に、元役場職員1名、単協出身のOB2名による現地指導員体制が発足した。後に、指導員4名（紹介1名、ハローワーク経由3名）を増員した。

現場における問題等の解決においては、現地指導員の判断だけでは対応しきれないケースも発生した。そうしたケースでは、県および県の出先機関（普及指導員等）との連携・協力の下で問題解決することも多く、この点でも県の大きな支援があったといえる。

③ その他地域

東京認定協議会においては、認定件数と実施グループが少なかったことから、その他の地域での事業管理は現地指導員ではなく、水漁機構の本部が直轄で指導・運営にあたった。

事業実施者である漁協（三重県の2件）は、がんばる養殖事業の助成枠を活用し、専任の経理職員を採用して事業の管理を行った。養殖復興計画および実施計画の策定において県庁等の協力があったものの、基本的には漁協が主体的に計画づくりを行った。

##### (3) 現地事務補助員制度の導入による現地指導員体制の補強

事業がスタートしてまもなく、現地指導員は、主に担当地区の現場を廻って助言・指導を行う他、計画額と実績額の精査や事業の進捗管理など、日常業務に膨大な時間を要することとなり、指導員の不足が発生した。こうした中、指導員の補助要員としての経理に明るい事務作業を専門とした人員の確保が求められ、ハローワークを通して募集することとなった。

主に現地事務補助員は計画書・報告書等における数値チェックなどの経理事務作業を業務範囲としていたが、実際には漁協担当者の要請を受ける形で、本来、漁協の担うべき事業の進捗管理の補助にまで及んだ。また、事務能力と実務経験が認められた一部の現地事務補助員は、後に現地指導員へと昇格任命されたことで、現地支援体制の強化をもたらす結果となった。

しかるに、現地事務補助員の導入は、現場の事業管理の円滑な実施において非常に重要な役割を担ったのである。

##### (4) 漁協による水揚状況の管理徹底の指導

がんばる養殖事業は、養殖生産物の生産工程において必要となる経費を全額助成し、水揚販売代金の全額を国の基金へ返還する仕組みである。そのため水揚金額の管理は正確かつ徹底して行わなければならず、事業実施者である漁協が主体的に管理できるよう水漁機構は指導を徹底した。

具体的には、水揚金は漁協の管理とし、毎月ないし最大でも四半期ごとに水揚報告書の提出を周知徹底した。また、水揚実績がある場合は、基金への返還手続きを並行して行うことで、各地域の生産状況（生産量・単価等の推移）を定期的に確認・把握することが可能となった。加えて、定期的・安定的な基金収入が見込まれたことにより、返還金収入を、実施中の事業費支出に充てていくなど、基金事業における効率的な運用が可能となった。

##### (5) 事業結果（経過）報告会・意見交換会の実施

事業結果報告会の開催結果一覧を表3-4、開催状況を図3-7に示す。

実施要領において、「事業実施者は、事業期間の終了後及び全ての事業終了後、損益計算の結果を取りまとめ、認定養殖復興計画の参加者等に対して報告するものとする」とあるが、復興事業の混乱期の中で、漁協が主体的に事業結果（経過）報告会を開催することは容易ではなかった。また、養殖復興計画を認定する側の認定協議会委員からは、認定後の事業の実施状況とその結果について情報提供を要請する声があがった。

これらの事情を背景に、事業の結果等について、認定協議会と生産者が一堂に会し、事業の実施状況について報告し、その成果等について討議するための意見交換の場として、事業結果（経過）報告会が各地で開催されることとなった。事業結果（経過）報告会は、事業主体である水漁機構と事業実施者である漁協の共同開催で行われた。

認定協議会委員、水漁機構、漁協及び生産者に加え、アドバイザー及びオブザーバーとして水産庁、県及び関係機関などから多数の参加者が集まり、各グループの事業結果の報告を行うとともに、実施したアンケート結果を基に、地域養殖の復興状況や今後の養殖業の継続について積極的な意見交換が行われた。

認定協議会の委員などは、このような報告会の開催を通じて、実際の生産工程において見られた震災後の海況変化、様々な自然災害による減産理由などについて直接、生産者からの生の声を聴く機会となった。一方、参加した生産者にとっても、養殖経営における経費状況等を確認することができる場となった。また、アドバイザーとして参加した行政担当者らも、報告会を通じ、貴重な情報を得る機会になった。

以上のとおり、事業結果（経過）報告会に対して、参加者は総じて、今後の養殖業の発展に向けて非常に有益な情報共有の場となったと評価しており、これを企画・開催した水漁機構が果たした役割も大きかったと考えられる。

表3-4 事業結果（経過）報告会の開催結果一覧

図3-7　事業結果（経過）報告会開催の様子

＜事業結果（経過）報告会の開催事例＞

平成27年8月に開催された「事業結果報告と今後について」では、宮城県南部地域のノリ養殖部会の22グループが参加した。各グループからそれぞれ代表の生産者が出席し、活発な意見交換が行われた。生産者からは「“がんばる”がなければ、確実に廃業に追い込まれていた」、「がんばる養殖復興支援事業により地域の養殖経営の継続が可能となった」との事業への評価が聞かれたと同時に、近隣沿岸におけるノリ養殖技術に関し、生産者間での情報共有が出来た貴重な場となったとの意見もあった（震災前から地域（グループ）を越えた横の情報交換がほとんどなかったとの意見）。

## 5　がんばる養殖事業の実施状況

### 5-1 事業の実施状況（認定・実施状況）

平成28年度末現在のがんばる養殖事業における年度別・地域別の認定・実施件数の推移を表3-6に示す。

表3-5 がんばる養殖事業における年度別・地域別の認定・承認実施件数の推移

※経営体数及び実施グループ件数等は、がんばる養殖復興支援事業の実施計画に基づいて登録された値

（生産期ごとの実施グループには、全3事業を実施しない案件、途中退出の案件、実施中にグループ統合した案件等を含む）

【岩手】

・1期目のみ実施の部会が1件あり：小友地域ホヤ部会（広田湾漁協）

・1期目＆2期目のみ実施の部会が3件：前浜地域ホヤ部会（綾里漁協）、米崎地域イシカゲ部会（広田湾漁協）、ホタテガイ第２部会（唐丹町漁協）

【宮城】

・1期目終了時に黒字退出したグループが2件：志津川支所ワカメ部会平磯グループ、宮戸支所ノリ部会門馬グループ

・2期目終了時に黒字退出したグループが1件：志津川支所銀乃すけ養殖部会

・宮城県ギンザケ地域養殖復興プロジェクトは当初6グループで実施（※復興計画は1本）

→2期目以降は全9グループで実施（※復興計画および実施計画の変更により新たに3グループが追加実施）

【三重】

・南伊勢町地域養殖復興プロジェクトは当初2グループで実施（※復興計画は1本）

→2期目＆第3期の実施期間中に、実施計画の変更により1グループ（迫間浦マダイ養殖グループ）として統合実施

次に、がんばる養殖事業に参画した実施グループの地域別分布図を図3-8～図3-10に示す。

【岩手県における実施分布図】

16

54

15

18

17

29

35

57

59

14

34

19

58

55

43

38

53

70

71

45

46

20

44

13

66

30

31

37

60

36

47

67

32

33

42

62

69

61

56

73

74

※図中に示された番号は認定番号で整理されたものである。

図3-8　岩手県における事業実施状況

認定番号　実施グループ名称（事業実施者）

13　ホタテガイ部会(唐丹町漁協)

14　気仙地域イシカゲ養殖部会(広田湾漁協)

15　気仙地域殻付カキ養殖部会(広田湾漁協)

16　米崎地域むき身カキ養殖部会(広田湾漁協)

17　米崎地域殻付カキ養殖部会(広田湾漁協)

18　南浜地域ホタテ養殖部会(広田湾漁協)

19　織笠地区カキ・ホタテ養殖部会(三陸やまだ漁協)

20　ほたて部会宮古北部ほたて養殖グループ(宮古漁協)

29　米崎地域ホタテ養殖部会(広田湾漁協)

30　ホタテガイ部会(吉浜漁協)

31　平田地区ホタテガイ部会(釜石湾漁協)

32　大槌湾地域ホタテ部会(新おおつち漁協)

33　吉里吉里・赤浜地域ワカメ部会(新おおつち漁協)

34　気仙地域むき身カキ養殖部会(広田湾漁協)

35　米崎地域イシカゲ養殖部会(広田湾漁協)

36　大船渡地域むき身・殻付カキ養殖部会(大船渡市漁協)

37　白浜浦地区カキ部会(釜石湾漁協)

38　ほたて養殖部会(船越湾漁協)

42　吉里吉里地域ホタテ部会(新おおつち漁協)

43　大沢地区カキ・ホタテ養殖部会(三陸やまだ漁協)

44　かき部会宮古湾かき養殖グループ(宮古漁協)

45　津軽石かき養殖グループ(宮古漁協)

46　磯鶏・津軽石ほたて養殖グループ(宮古漁協)

47　大船渡地域むき身カキ養殖部会(大船渡市漁協)

53　かき養殖部会(船越湾漁協)

54　小友地域むき身カキ養殖部会(広田湾漁協)

55　山田湾地区カキ・ホタテ養殖部会(三陸やまだ漁協)

56　安渡地域ワカメ部会(新おおつち漁協)

57　小友地域殻付カキ養殖部会(広田湾漁協)

58　大浦地区カキ・ホタテ養殖部会(三陸やまだ漁協)

59　小友地域ホヤ養殖部会(広田湾漁協)

60　前浜地域ホヤ養殖部会(綾里漁協)

61　ホタテガイ部会(釜石東部漁協)

62　ワカメ養殖部会(越喜来漁協)

66　ホタテガイ第２部会(唐丹町漁協)

67　赤崎地域清水地区カキ養殖部会(大船渡市漁協)

69　ホタテ養殖部会(越喜来漁協)

70　かき養殖第２部会(船越湾漁協)

71　あわび養殖部会(船越湾漁協)

73　赤崎地域上蛸ノ浦地区カキ養殖部会(大船渡市漁協)

74　赤崎地域下蛸ノ浦地区カキ養殖部会(大船渡市漁協)

【宮城県における実施分布図】

25

52

50

4

49

65

51

2

3

68

7

40

8

9

10

11

12

28

63

41

64

21

6

24

1

39

22

23

27

26

48

75

75

※図中に示された番号は認定番号で整理されたものである。

図3-9　宮城県における事業実施状況

認定番号　実施グループ名称（事業実施者）

1　宮戸西部支所ノリ部会(宮城県漁協)

2　志津川支所戸倉地区ギンザケ部会(宮城県漁協)

3　志津川支所戸倉地区カキ・ワカメ・ホタテ部会(宮城県漁協)

4　志津川支所ワカメ部会(宮城県漁協)

6　網地島支所ギンザケ部会(宮城県漁協)

7　雄勝町雄勝湾支所伊達のぎん生産者部会(宮城県漁協)

8　女川町支所伊達のぎん生産者部会(宮城県漁協)

9　女川町支所・雄勝湾支所日清ギンザケ部会(宮城県漁協)

10　女川町支所・雄勝湾支所ニチモウギンザケ養殖部会(宮城県漁協)

11　女川町支所・雄勝湾支所太協ギンザケ部会(宮城県漁協)

12　女川町支所グルメイトギンザケ部会(宮城県漁協)

21　牡鹿銀ザケ部会(牡鹿漁協)

22　宮戸支所ノリ部会(宮城県漁協)

23　宮戸支所カキ部会(宮城県漁協)

24　矢本支所ノリ部会(宮城県漁協)

25　亘理支所ノリ部会(宮城県漁協)

26　塩釜市浦戸支所ノリ部会(宮城県漁協)

27　七ヶ浜支所ノリ部会(宮城県漁協)

28　女川町支所竹浦支部ホヤ養殖部会(宮城県漁協)

39　宮戸西部支所ノリ部会（月光）(宮城県漁協)

40　雄勝町雄勝湾支所ホタテ生産者部会①(宮城県漁協)

41　表浜支所カキ部会①(宮城県漁協)

48　塩釜市第一支所ワカメ・コンブ部会(宮城県漁協)

49　志津川支所カキ養殖部会(宮城県漁協)

50　気仙沼地区支所階上カキ養殖部会(宮城県漁協)

51　気仙沼地区支所階上ホタテ養殖部会(宮城県漁協)

52　気仙沼地区支所大島外浜カキ・ホタテ部会(宮城県漁協)

63　女川町支所塚浜支部ホヤ養殖部会(宮城県漁協)

64　表浜支所カキ部会②(宮城県漁協)

65　志津川支所銀乃すけ養殖部会(宮城県漁協)

68　志津川支所南三陸漁業生産組合カキ部会(宮城県漁協)

75　宮城県ギンザケ地域養殖復興プロジェクト(宮城県漁協)

【岩手県・宮城県以外の地域における実施分布図】

5

72

※図中に示された番号は認定番号で整理されたものである。

図3-10　岩手県、宮城県以外の地域における事業実施状況

認定番号　実施グループ名称（事業実施者）

5　立神地域真珠養殖復興プロジェクト(立神真珠養殖組合)

72　マダイ養殖部会(三重外湾漁協)

### 5-2 地域別・養殖種別の参加グループ数と参加経営体数

がんばる養殖事業に参加したグループ数は、岩手県58、宮城県63、三重県3、合計124グループであった。また、参加した経営体数は、岩手県493、宮城県469、三重県19、合計981経営体であった。（※1）

3県全体の981経営体のうち、ホタテが最も多く21%を占め、次いでカキ、カキ・ホタテ（複合）、カキ・ホタテ・ワカメ（複合）が多い。これらを合わせると63%となり、参加経営体数の観点からみると、がんばる養殖事業はカキ・ホタテ主体の事業といえる。

県別でみると、岩手県では全体で493のうちカキ、ホタテ、およびそれらの複合養殖が89％を占めており、その他の養殖種を鑑みても、ほぼすべての参加者が複数年度養殖で参加していたことが特徴である。

宮城県では全体で469のうち、ノリ、ギンザケ、ワカメ等の単年度養殖種参加経営体が全体の58％になり、岩手県との違いがみられる。複合も含め、カキやホタテの参加も多く、多様な養殖種の参加がみられるのが特徴である。

三重県では参加グループ・参加経営体数ともに少なく、真珠養殖とマダイ養殖での参加がみられるのみであった。

（※1）実施計画ベースでは岩手県493、宮城県469、三重県19であった。そのうち兼業養殖などで、岩手県では22経営体、宮城県では77経営体が重複して事業に参加していることから、計画上の経営体数と、実際に参加した経営体の数との間に差異がある。例えば、南三陸漁業生産組合についても、計画上の経営体数では1経営体としてカウントする一方、実際に参加している経営体数で言えば、4経営体となる。

図3-11　養殖種別の参加経営体数

図3-12　県別の参加経営体数

### 5-3 共同化の内容

がんばる養殖事業の参加においては、3経営体以上の共同化の取組が必須条件となっている。養殖種別の共同化の取組内容の実施状況と養殖種別の取組内容と各グループ数に占める割合を表3-6に示す。岩手、宮城、三重県の養殖種別の共同化の内容については、別表-1～3に示す通りである。

3県の取り組んだ共同化の内容を大別すると、①資材購入・出荷の共同化、②施設・機器の共同化、③作業の共同化、④生産全般の共同化、⑤その他の共同化に分類される。

養殖種別の共同化の取り組み内容を以下に概説する

表3-6　養殖種別の共同化の内容

##### (1) カキ

カキ養殖では、①資材購入・出荷の共同化と③作業の共同化で約9割のグループが取り組んだ。具体的な取り組み内容として、①資材購入・出荷の共同化では、種苗の共同購入、養殖資材の共同購入、共同出荷の実施、販路開拓の実施、生産管理の徹底、ブランド化の確立等を取り組んだ。また、③作業の共同化では、養殖施設の管理、作業の効率化・省力化、生育と出荷の共同化、採苗・生産（むき身、殻付）など作業の共同化等が取り組まれた。

##### (2) ホタテガイ

ホタテ養殖では、カキ養殖と同様に①資材購入・出荷の共同化と③作業の共同化について全てのグループが取り組んだ。具体的な取り組み内容として、①資材購入・出荷の共同化では、種苗の共同購入、養殖資材の共同購入、共同出荷の実施、生産管理の徹底、ブランド化の確立等が取り組まれた。また、③作業の共同化では、養殖施設の管理、作業の効率化・省力化、採苗・稚貝分散など作業の共同化などが挙げられる。

##### (3) ワカメ養殖

ワカメ養殖では、①資材購入・出荷の共同化で全グループが、③作業の共同化で8割以上のグループが取り組んだ。具体的な取り組み内容として、①資材購入・出荷の共同化では、種苗の共同購入、採苗作業の共同化、共同販売の実施、生産管理の取組、生産加工の共同化、ブランド化の確立等が取り組まれた。また、③作業の共同化では、養殖施設の管理が主に取り組まれた。

##### (4) ギンザケ養殖

ギンザケ養殖では、①資材購入・出荷の共同化と⑤その他の共同化で8割以上のグループが取り組んだ。具体的な取り組み内容として、①資材購入・出荷の共同化では、種苗・飼料の共同購入、品質管理の徹底、安定出荷の取組、出荷の共同化等が挙げられる。⑤その他の共同化では、給餌方法・飼育密度の適正化、品質管理の徹底等が挙げられる。

##### (5) ノリ養殖

ノリ養殖では、②施設・機器の共同化で全グループが、④生産全般の共同化で8割以上のグループが取り組んだ。具体的な取り組み内容として、高額の乾燥機を被災したグループでは共同で加工機械を用いて全面協業化し、具体的には加工施設と処理の共同化、プール制（原藻の一括処理）の導入などが挙げられる。

##### (6) その他養殖種

ホヤ養殖では、③作業の共同化で全グループが取り組み、採苗作業の共同化、養殖施設の管理、養殖管理・出荷作業の共同化に取り組んだ。

イシカゲガイ養殖（2グループ）では、①資材購入・出荷の共同化と③作業の共同化で全グループが取り組んだ。具体的な取り組み内容として、共同出荷の実施、販路開拓の実施、採苗作業の共同化、種苗の共同管理、養殖施設の管理が取り組まれた。

アワビ養殖（1グループ）では、①資材購入・出荷の共同化、②施設・機器の共同化、③作業の共同化などに取り組んだ。具体的な取り組み内容として、稚貝の共同購入、育成・出荷の共同化、養殖施設の共同管理等が挙げられる。

また、地域別の取組内容を概観すると、養殖種類別と同様であり、①資材購入・出荷の共同化と③作業の共同化が主に取り組まれているが、特に地域別の特徴はみられない。

別表-1　岩手県の共同化の取り組み内容

別表-2　宮城県の共同化の取り組み内容

別表-3　三重県の共同化の取り組み内容

### 5-4　事業基金の運用

##### (1) 助成金支出額と返還水揚金額

がんばる養殖事業において、交付した助成金（支出）について、水漁機構は、事業実施者に対し、水揚げの販売代金の総額（収入）を基金に返還させることとしている。

平成28年12月末現在までに事業費として支出された助成金額と、収入として返還された水揚げ販売代金の、年度別及び地域別の収支状況について表3-7に示す。

表3-7　基金における助成金の収支実績結果（支出と収入）

※平成 28年12月末現在までの実績値

助成金支出額は、概算払による支出額および額の確定後の返納額（支出の戻り）

助成金収入額は、水揚げ金の返還、赤字・黒字返還分、その他収入（補償金・事故賠償金等を含む）

がんばる養殖事業における助成金の支出の内訳を養殖種別にみた場合の割合（平成28年12月末現在）を図3-13（全体に占める養殖種別の支出割合）に示す。

養殖種別の支出割合をみると、ギンザケ養殖が全体の48.4%を占めている。一方、無給餌養殖であるカキ養殖が12.4％、ノリ養殖が12.3%、ホタテ養殖が8.8％であることから、給餌養殖であるギンザケ養殖の経費が支出の約半数を占めていることが伺える。

図3-13 支出全体（約551億円）に占める養殖種別の割合

同様にがんばる養殖事業における収入の内訳を養殖種別にみた場合の割合（平成28年12月末現在）を図3-14に示す。養殖種別の収入割合をみると、ギンザケ養殖が56.5%、次いでノリ養殖が14.6%、カキ養殖が9.7%、ホタテ養殖が7.8%となる。

図3-14 収入全体（約415億円）に占める養殖種別の割合

がんばる養殖事業の収支状況を養殖種別にみた場合の返還率を図3-15に示す。なお、収支データの実績は平成28年12月末現在までの助成金収支結果に基づく値であり、一部の実施中の取組みについては出荷を終えておらず、最終的な値ではない。

これをみると、養殖種で取組みの規模や生産量の実績に違いがあるものの、ノリ養殖、ギンザケ養殖、ホタテ養殖などの取組みにおいては、返還率が高く、総じて実施期間中の比較的高い単価に支えられた結果と考える。

図3-15　養殖種別にみた返還率（平成28年12月末現在）

注：収支データの実績は平成28年12月末現在までの助成金収支結果に基づく値であり、一部の実施中の取組みについては出荷を終えておらず、最終的な値ではない。

##### (2) 協議会運営経費等の助成実績

水漁機構は、認定養殖復興計画に基づき共同化等による養殖業の早期再開と経営再建に取り組む養殖業者を支援する事業の実施に必要な経費について助成金を交付する。

養殖復興支援運営事業（地域養殖復興プロジェクト運営事業）において、「養殖復興支援運営事業実施要領」に基づき、協議会の開催等に係る運営経費について国が助成する。

【助成対象となる経費例】

・復興計画策定に係る地域養殖復興協議会や部会等の開催・運営経費

・協議会に参加した委員等の謝金、旅費等

・取組に関する調査・研究費

・資料作成経費等

地域養殖復興協議会などの運営事業に係る経費について、一部のプロジェクトでは自費運用で賄う漁協もある。

平成23年度から平成28年12月末現在の交付金実績累計額について、表3-8に示す。

表3-8　基金における地域養殖復興プロジェクト運営事業の助成金交付実績

【調査・研究業務の報告書に寄せて】

## 事業支援体制にみる岩手と宮城の相違

合同協議会副会長　濱田　武士

震災から6年が過ぎました。私は、「がんばる養殖復興支援事業」においては岩手県認定協議会の委員長となり、本事業についてその推移を細かく見てきました。同じ三陸でも宮城県と比較すると、本事業実施に向けての体制が大きく異なっていました。

岩手県では、認定委員会で審査する復興計画の作成において、県庁が養殖種ごとの指針や基準を示した上で、県庁職員とNPO水漁機構の現地事務所の現地指導員（漁協職員OB、自治体職員OBなど）が一緒になってバックアップしました。県庁が示した復興計画モデルが下敷きになったことで、被災者である組合員が本事業に参加するハードルが下がり、事業が普及したと言えます。一方の宮城県においては現地指導員を各浜の事情に詳しいJFみやぎ職員OB（旧宮城県漁連および旧宮城県信連）でかためて、復興計画の作成をバックアップしました。このことで、各浜の事情に対応した多様な復興計画が作成されるだけでなく、経理面ことも相談対応可能という形で事業が普及しました。このことについては、本報告書に記してある通りです。

本報告書の内容についての議論にあたり、両県の違いをどう評価するかが話題となりました。つまり、復興体制としてどうあるべきかの議論にも繫がる論点にもなったわけです。もちろん、どちらの県の体制が有効だったのかというものではありません。「走りながら考え、作り上げてきた結果」であり、両県とも多くの組合員が養殖の再開にこぎ着けたことから、そこに優劣はありません。

ただ、本事業のバックアップ体制が結果的に県を跨いで違ったことについては、一定の考察の余地があります。違いについて以下に触れておきたいと思います。

その一つは、県下の漁協の体制にあります。宮城県は、平成19年に県内の31漁協と、宮城県漁連および宮城県信漁連が合併しました、合併に参加しなかった漁協もありますが、宮城県の大部分を管轄し、浜の情報が本所、地区支所に集まる仕組みがありました。石巻にある本所は被災していないことから経営関連のデータも残りました。岩手県は、このような大合併は行われておらず、岩手県信漁連に信用事業譲渡は行われたものの、24漁協が総合事業体として存続しています。そのことから、県下の組合員の情報やデータが県漁連に集まりにくく、また漁協建屋が被災してデータが滅失したケースもあり、さらに本事業に対する県下での統一的対応は難しい状況にありました。

二つ目に、宮城県の旧漁連と岩手県の漁連の体制の違いがあります。両者とも指導事業と経済事業の団体でありますが、岩手県では各漁協が自営定置とサケマス孵化場を運営して、組合員数に対して職員を多く雇用できていたことから、組合員へのサービスは漁協職員で賄っています。浜のことは職員が、流通のことは岩手県漁連がという分業体制がしっかりとしていました。一方の、合併前の宮城県の漁協は、自営事業などを行っていないことから、岩手県の漁協のような職員体制になっておらず、経済事業に関連した組合員へのサービスは旧宮城県漁連の職員と一緒になって行っていました。つまり、経済事業に関わった旧漁連職員は、組合員のことを良く知っており、また組合員も良く知っているという間柄が少なくなったのです。さらに震災後、JFみやぎが経営再建のための募った希望退職者のなかに旧信漁連のベテラン職員がおり、すぐに現地指導員として採用されていたことも、本事業のバックアップ力を強めたとも言えます。

両県の違いは、このような背景からだけではありませんが、岩手県では日頃から浜との関係づくりを行ってきた県庁職員が積極的にバックアップしなければ、本事業が成り立たなかったというものであり、宮城県では旧漁連、旧信連の職員OBという人材が現地指導員になったことで本事業が支えられたということになります。

なお、その他の復興関連事業についても両県の対応は異なります。例えば、養殖施設は岩手県では漁協の共同利用施設として復旧しましたが、宮城県では「激甚災害」指定の仕組みを使って、組合員の個人所有物として復旧しました。この背後には、宮城県では施設保有漁協を設立するまで共同利用施設としての復旧が行え得ないという事業がありました。このことも影響して、「がんばる養殖復興支援事業」の復興計画の内容も両県で大きく異なりました。両県の違いについては、県知事の考えの違い、議会の対応の違いというところもありますが、県下の漁協・系統団体の体制の違いが起因になっているところが少なくありません。

今後、東日本大震災のような災害がないことを祈るばかりですが、もしこのような災害があり、養殖地帯が被災した場合、その復興事業において「がんばる養殖復興支援事業」の仕組みは大変有効なものと思われます。そのとき、どのような体制で復興するかは、当該県や当該地域の事情に対応せざるを得ません。ただ、県下の漁協の体制が、宮城県に近いのか、岩手県に近いのかを参考にした上で、復興体制を考える余地はあるかと思われます。

# 第４章　事業参加グループの事業実績

## 1　事業実績

### 1-1 生産額と計画達成率

がんばる養殖事業に参加したグループ数・生産額・計画達成率は表4-1に示すとおりである。なお、生産額および計画達成率については、平成29年2月末時点において事業を終了（実績確定）したグループのみの集計値である。計画達成率とは、事業計画策定時において試算した水揚金額の計画値に対する水揚金額の実績値の割合である。水揚金額の計画値については、種苗投入量や過去の斃死率、単価等を参考に算出されたが、その算出方法はグループごとに異なっている。

参加グループ数全体では、第1期が121グループ、第2期が120グループ、第3期が116グループと大きな変化はみられない。県別には、岩手県が58グループ、宮城県が60グループ、三重県が3グループ（いずれも第1期のグループ数）であった。

表4-1　がんばる養殖事業の参加グループ数・生産額・計画達成率

期別の水揚金額の計画値と実績値の比較を図4-1に示した。いずれも実績値が計画値を下回るものの、実績値を計画値で割った計画達成率は、第1期が67％、第2期が78％、第3期が88％と、期を経過するごとに上昇している。なお、第3期の実績値が第1期、第2期に比べてその値が小さいのは、事業参加グループ116のうち、約45％にあたる53グループが事業継続中であるためである。

図4-1　がんばる養殖事業の期別計画生産額・実績生産額（全体）

県別にみると、宮城県の計画達成率が岩手県のそれを上回る状況が確認される。また、第1期では、岩手県の計画達成率が61％、宮城県が69％と両県間にそれほど大きな格差は認められなかったが、第3期には、岩手県が72％、宮城県が90％と、期が経過するごとにその格差は大きくなっている（図4-2）。

図4-2　がんばる養殖事業の期別計画生産額・実績生産額（県別集計）

図4-3は、各グループの水揚金額の計画値と実績値の関係をみたものである。1つのドットが1グループのデータを示している。第1期から第3期を通じて、ほとんどのドットが図中の対角線（黒点線）の下側に位置しているが、これは実績値が計画値を下回った（計画達成率が100％未満）ことを意味している。一方、第1期では13グループ、第2期では9グループ、第3期では18グループがその期において、実績値が計画値を上回っている（計画達成率が100％以上）。

県別にみると、計画達成率が100％を上回ったケースは、宮城県が24グループ、岩手県が16グループであった。特に、第3期の宮城県は49グループ中11グループの計画達成率が100％を上回っている。これらの多くはギンザケ養殖、ノリ養殖を営んだグループである。

図4-3　がんばる養殖事業参加グループの計画生産額-実績生産額の関係

### 1-2 事業収支

平成29年2月末時点で事業を終了した参加グループの経営収支は表4-2に示すとおりであった。なお、表中に示す経費については、養殖業そのものに要する経費であり、事業を管理する費用として漁協等に支払われる費用（事業管理費およびこれに係る消費税）は含まれていない。がんばる養殖事業では、原則として事業への参加に際して1グループの構成員は3経営体以上といった条件が課されているが、平成29年2月末時点で事業を終了した経営体の数は、第1期が959経営体、第2期が890経営体、第3期が510経営体であった。

期別の事業収支については図4-4に示すとおり、第1期は約123億円の生産額に対して約165億円の経費、第2期は約167億円の生産額に対して約197億円の経費がかかっており、収益率は▲34％、▲18％と大幅なマイナスであった。第3期は、事業を終了した経営体が510名と少ないにもかかわらず、生産額は約108億円と第1期、第2期よりは減少したが、経費が114億円に縮小したことから、収支はマイナスではあるものの収益率は大幅に改善する結果となった。

県別には、3県のいずれもがすべての期を通じて事業収支はマイナスであったが、いずれも期を経過するごとに収支の赤字額は縮小され、収益率も改善している。また、岩手県と宮城県の収益率を比較すると、岩手県が第1期：▲95％→第2期：▲65％→第3期：▲35％、宮城県が第1期：▲18％→第2期：▲7％→第3期：▲3％と、宮城県の事業実績がやや良好であった。

表4-2　がんばる養殖事業参加グループの経営収支（県別集計）

図4-4　がんばる養殖事業参加グループの生産額・事業経費（期別集計）

### 1-3 事業経費の内訳

がんばる養殖事業の事業経費の内訳は表4-3に示すとおりである。なお、表中の数値は平成29年2月末時点で事業が終了したグループの合計値である。

事業経費は、生産費用等と漁協経費に大別される。生産費用等とは、事業実施者である漁協が生産契約に基づき生産者に支払う費用であり、人件費のほか、減価償却費や施設等利用料等が含まれる。漁協経費とは漁協に支払われる経費であり、養殖生産に要する費用のうち生産費用等を除く費用である。また、事業を管理するために漁協等に支払われる費用は漁協経費に含まれる。

通期（第1期から第3期）の事業経費の総額は約473億円であった。このうち、生産費用等が196億円と約41％、漁協経費が277億円と約59％を占めた（図4-5）。生産費用の中では人件費の占める割合が最も大きく、約133億円と総事業経費の約28.1％を占めている。

表4-3　がんばる養殖事業参加グループの事業経費内訳（期別集計）

図4-5　がんばる養殖事業参加グループの事業経費内訳（通期）

県別の経費内訳を図4-6にみると、岩手県と宮城県の経費内訳には大きな違いが認められる。各経費科目の積算方法にも違いはあるが、事業参加者が営む養殖漁業の種類による影響が大きい。岩手県では、カキやホタテガイといった貝類養殖業とワカメ漁業などが主体である一方、宮城県ではこれらに加え、ギンザケ養殖やノリ養殖を営む漁業者も多い。特に、ギンザケ養殖は1経営体あたりの事業規模が大きく、また総費用の約6割をエサ代が占めるといった特殊な経費配分になっていることが両県間の経費内訳に大きく影響している。

図4-6　がんばる養殖事業参加グループの事業経費内訳（通期・県別集計）

## 2　養殖種類別事業実績

### 2-1 ホタテガイ

##### (1) 生産額と計画達成率

本事業参加経営体のうちホタテガイ養殖業を営んだ経営体の計画生産額・実績生産額および計画達成率を表4-4に示した。平成29年2月末時点で事業を終了したグループの計画生産額・実績生産額の総額を、当該グループ構成経営体の総数で割った1経営体あたりの値をみると、第1期では計画生産額約574万円に対して実績生産額は約390万円であり計画達成率は67.9％にとどまったが、第2期には78.1％まで上昇する。更に第3期には101.8％と計画値を上回る実績となった。

県別には、岩手県の第1期、第2期の計画達成率がそれぞれ66.2％、76.0％と低いが、夏季の高水温による斃死と台風・低気圧による生産物の落下の影響と報告されている。これらを除くとホタテガイは高単価であったこともあり、計画達成率は90％を上回っている。

表4-4　計画生産額・実績生産額および計画達成率　（ホタテガイ養殖）

図4-7　事業参加1経営体あたり計画生産額・実績生産額・計画達成率の推移　（ホタテガイ養殖）

##### (2) 事業収支

本事業参加経営体のうちホタテガイ養殖業を営んだ経営体の事業収支は表4-5に示すとおりである。ホタテガイ養殖業は複数年養殖であるため、第3期においては、平成29年2月時点においても事業継続中の経営体が多く、同期の分析対象経営体数は63経営体と第1期、第2期に比べて少ない。

1経営体あたりの生産額および漁業経費（図4-8）をみると、第1期、第2期は生産額が漁業経費を大幅に下回り、マイナス収支であったが、第3期はホタテガイの単価が良かったこともあり、生産額が漁業経費をわずかに上回り黒字化している。

表4-5　事業収支　（ホタテガイ養殖）

図4-8　事業参加1経営体あたりの生産額・漁業経費　（ホタテガイ養殖・期別集計）

図4-9は、漁業経費と生産額の関係について、参加グループの個別データを示したものである。図中のドットは1つのグループのデータを表している。対角線（黒点線）より上側にある標本は事業収支が黒字であることを示すが、第1期と第2期の標本のほとんどが対角線より下側に位置するのに対して、第3期については幾つかの標本は対角線の上側に位置している。特に、事業規模が大きなグループほど事業収支が良好であったことがわかる。

図4-9　漁業経費と生産額の関係　（ホタテガイ養殖・グループ集計）

##### (3) 損益分岐点分析

表4-6は、第1期から第3期まで本事業に参加してホタテガイ養殖業を営み、かつ平成29年2月末時点で事業を終了したグループを対象に、各グループの期別生産額および漁業経費の1経営体あたりの平均値を基に、分析対象となる8グループの平均を求めた値から損益分岐点および損益分岐点比率を算出したものである。分析の対象となる経営体は8グループ63経営体であった。なお、本事業の評価における損益分岐点分析の有効性については、後述の「【参考】本事業の評価指標としての損益分岐点分析の限界」を参照されたい。

第1期では、約573万円の生産額に対して約913万円の漁業経費がかかっており、約340万円のマイナス収支であった。変動費率（＝変動費/生産額）は約58％であり、これらから算出される損益分岐点は約1,387万円、損益分岐点比率は242％となる。つまり、損益分岐点の半分以下の生産額にとどまっている。

第2期では、約874万円の生産額に対して漁業経費は約1,126万円、事業収支は約▲252万円であった。損益分岐点は約1,291万円、損益分岐点比率は148％となり、第1期に比べて経営状況は大幅に改善された。

第3期は、ホタテガイ単価高騰の影響もあり、生産額が約1,168万円と大幅に上昇した一方で、漁業経費は約1,055万円とやや節約されたことから、漁業収支は約113万円の黒字となった。売上高が増加したことで変動費率は28％にまで低下し、損益分岐点は約1,010万円、損益分岐点比率は86％にまで低下し、経営状況はさらに改善された。

表4-6　損益分岐点および損益分岐点比率

（ホタテガイ養殖・事業終了8グループ63経営体平均値）

図4-10　生産額と損益分岐点（ホタテガイ養殖・事業終了8グループ63経営体平均値）

【参考】 本事業の評価指標としての損益分岐点分析の限界

■本事業では、岩手県と宮城県で費用科目の内容が異なることから、本指標による両県間の比較は困難である。

■また、固定費の一定割合を占める減価償却費は実使用年数ではなく、法定耐用年数から算出されているため、総費用が高く見積もられている可能性がある。

■本事業では、中間生産物（仕掛品）を養殖用資材代として計上しているため、変動費が過大となっており、変動費＞売上高となっているケースがある。この場合、変動費率が1を上回るため、損益分岐点比率がエラー値（マイナス値）となり、評価ができない。

■養殖業においては、その売上高を規定する魚価の変動が大きいことに加え、自然災害等による流失、高水温等による斃死により生産量もまた安定しない。その結果、売上高は養殖業者の努力や操業規模に関係なく、激減する事態が生じうる。「損益分岐点比率」は、売上高に占める損益分岐点売上高の割合を示す指標であり、外部性の影響を強く受ける売上高が重要因子となる損益分岐点比率は、そもそも本事業の評価指標になりづらい。

### 2-2 カキ

##### (1) 生産額と計画達成率

本事業参加経営体のうちカキ養殖業を営んだ経営体の計画生産額・実績生産額および計画達成率を表4-7に示した。1経営体あたりの計画生産額および実績生産額を期別にみると、第1期は計画生産額が約972万円、実績生産額が約560万円、計画達成率は57.7％であった。第2期は、計画生産額が約1,170万円、実績生産額が約804万円にまで増大、計画達成率も68.7％にまで上昇した。第3期は計画生産額が約1,014万円、実績生産額が約698万円と前期より若干減少するも、計画達成率は68.8％と前期とほぼ同水準であった。なお、宮城県の第1期の計画達成率は35.2％と極めて低いが、台風による被害のほか、カキむき施設の整備が間に合わず、結果的に殻付きカキとして低価格で販売せざるを得なかったことが影響している。

表4-7　計画生産額・実績生産額および計画達成率　（カキ養殖）

図4-11　事業参加1経営体あたり計画生産額・実績生産額・計画達成率の推移　（カキ養殖）

(2) 事業収支

本事業参加経営体のうちカキ養殖業を営んだ経営体の事業収支は表4-8に示すとおりである。ホタテガイ養殖業同様、カキ養殖業も複数年養殖であるため、第3期については事業継続中の経営体も多い。

事業参加1経営体あたりの生産額および漁業経費を図4-12にみると、第1期は生産額が約560万円、漁業経費が約1,041万円であり、事業収支は約▲481万円、収益率は▲86％の大幅なマイナス収支であった。第2期は生産額が約804万円と4割以上増加したが、漁業経費も約17％増大したことから、事業収支は約▲416万円、収益率は▲52％と若干の改善にとどまった。第3期は、生産額、漁業経費ともに第2期を下回り、それぞれ約698万円、約956万円となったが、漁業収支は約▲258万円、収益率は▲37％と改善している。

表4-8　事業収支　（カキ養殖）

図4-12　事業参加1経営体あたり生産額・漁業経費　（カキ養殖・期別集計）

図4-13は、漁業経費と生産額に関係について、カキ養殖業を営む事業参加グループの個別データを示したものである。期別データの近似直線は、期が経過するごとにわずかずつ角度が上昇しており、経営状況の改善が実現している。ただし、いずれのグループのデータも、事業収支の黒字化ラインである図中の対角線を下回っている。

図4-13　漁業経費と生産額の関係　（カキ養殖・グループ集計）

##### (3) 損益分岐点分析

カキ養殖業を営む経営体については、10グループ104経営体が第1期～第3期を通じて事業に参加し、すでに事業を終了している。これら104経営体の生産額と漁業経費の平均値から算出した損益分岐点及び損益分岐点比率を表4-9にみると、第1期では、生産額約501万円に対して約1,077万円の漁業経費がかかっており、約576万円のマイナス収支であった。変動費率は38％であり、これらから算出される損益分岐点は約1,424万円、損益分岐点比率は284％であった。つまり、初年度においては損益分岐点の1/3程度の生産額にとどまった。

第2期の生産額は、第1期のほぼ2倍の約998万円であったが、漁業経費も1,411万円と大幅に増加した結果、事業収支は約▲413万円と若干改善するものの、損益分岐点は約1,571万円と上昇した。一方、生産額が大きく増加したことから、損益分岐点比率は157％と大幅に低下している。

第3期は、生産額、漁業経費ともに前期とほぼ同水準であった。損益分岐点は1,624万円とやや上昇したが、損益分岐点比率は158％と前期並みであった。

表4-9　損益分岐点および損益分岐点比率

（カキ養殖・事業終了10グループ104経営体平均値）

図4-14　生産額と損益分岐点（カキ養殖・事業終了10グループ104経営体平均値）

### 2-3 ワカメ

##### (1) 生産額と計画達成率

本事業参加経営体のうちワカメ養殖業を営んだ経営体の計画生産額・実績生産額および計画達成率を表4-10に示した。ワカメ養殖は単年度養殖であるため、平成29年2月末時点においてすべてのグループが事業を終了している。事業参加経営体数は、第1期が91経営体、第2期・第3期が81経営体であった。第1期のみで事業を終了した10経営体は、平磯のワカメグループであり、黒字化を理由に1年で事業を終了している。

経営体あたりの計画生産額・実績生産額・計画達成率の期別推移（図4-15）をみると、計画生産額は550～600万円の水準でほぼ横ばいであるのに対して、実績生産額は、第1期：約339万円→第2期：約257万円→第3期：206万円と、期が経過するごとに減少している状況が確認される。したがって、第1期に57.4％であった計画達成率は、第2期には44.1％、第3期には36.8％と低下の一途をたどっている。

表4-10　計画生産額・実績生産額および計画達成率　（ワカメ養殖）

図4-15　事業参加1経営体あたり計画生産額・実績生産額・計画達成率の推移　（ワカメ養殖）

##### (2) 事業収支

本事業参加者のうちワカメ養殖を営んだ経営体の事業収支は表4-11に示すとおりである。

事業参加1経営体あたりの生産額および漁業経費を図4-16にみると、第1期は生産額が約339万円、漁業経費が約509万円、事業収支は約▲170万円、収益率は▲50％であったが、他の養殖業とは異なり、第2期、第3期は生産額が減少し、事業収支が悪化している。単価の影響もあるが、低気圧による被害や栄養塩不足による影響もあったと報告されている。特に第3期は生産額が約206万円に対して、約473万円の漁業経費が発生しており、漁業収支は約▲267万円、収益率は▲130％といった状況であった。

表4-11　事業収支　（ワカメ養殖）

図4-16　事業参加1経営体あたり生産額・漁業経費　（ワカメ養殖・期別集計）

図4-17は、漁業経費と生産額の関係について、ワカメ養殖業を営む事業参加グループの個別データを示したものである。事業収支の黒字化ラインである図中の対角線を上回っているのは、第1期のみで事業を終了した平磯のワカメグループである。期別でデータの近似直線は、期を経過するごとに角度を減じており、経営状況の悪化が認められる。

図4-17　漁業経費と生産額の関係　（ワカメ養殖・グループ集計）

##### (3) 損益分岐点分析

ワカメ養殖を営む経営体については、10グループ81経営体が第1期～第3期を通じて事業に参加し、すでに事業を終了している。これら81経営体の生産額と漁業経費の平均値から算出した損益分岐点及び損益分岐点比率を表4-12にみると、第1期では、生産額約282万円に対して約491万円の漁業経費がかかっており、約209万円のマイナス収支であった。変動費率は30％であり、これらから算出される損益分岐点は約582万円、損益分岐点比率は206％であった。初年度においては損益分岐点の1/2程度の生産額にとどまっている。

第2期の生産額は約247万円と第1期を2割程度下回ったが、漁業経費は約529万円と逆に増加したことから、事業収支は約▲281万円と悪化し、損益分岐点は約607万円に上昇している。その結果損益分岐点比率は245％にまで上昇をみる。

第3期は更に生産額が減少するも、漁業経費も減少したことから、事業収支は約▲264万円とわずかに回復し、損益分岐点は約527万円と低下した。ただし、損益分岐点比率は262％と第2期を上回っている。

表4-12　損益分岐点および損益分岐点比率

（ワカメ養殖・事業終了10グループ81経営体平均値）

図4-18　生産額と損益分岐点（ワカメ養殖・事業終了10グループ81経営体平均値）

### 2-4 ノリ

##### (1) 生産額と計画達成率

本事業参加経営体のうちノリ養殖業を営んだ経営体の計画生産額・実績生産額および計画達成率を表4-13に示した。ノリ養殖については岩手県の着業者はなく、事業に参加した経営体はすべて宮城県に限られた。1経営体あたりの計画生産額および実績生産額を期別にみると、第1期は計画生産額が約2,555万円、実績生産額が約2,191万円、計画達成率は85.8％と高い水準であった。第2期は、計画生産額は約2,867万円とやや増加しているのに対して、実績生産額は約2,075万円とわずかに減少したことから、計画達成率は72.4％にまで低下した。第3期は計画生産額が約3,037万円と更に増加したが、実績生産額も約2,688万円と大きく増加したため、計画達成率は88.5％と第1期を上回る結果となった。なお、第2期の減産理由については、バリカン病の発生や張り込み時期の高水温、台風被害等が報告されている。

表4-13　計画生産額・実績生産額および計画達成率　（ノリ養殖）

図4-19　事業参加1経営体あたり計画生産額・実績生産額・計画達成率の推移　（ノリ養殖）

##### (2) 事業収支

本事業参加者のうちノリ養殖を営んだ経営体の事業収支は表4-14に示すとおりである。図4-20に事業参加1経営体あたりの漁業生産額および漁業経費をみると、第1期の時点で事業収支は若干のマイナス、収益率は▲4％といった状況にある。第2期は生産額がほぼ前期並みである一方で、漁業経費が2割程度増加したことから収益率は▲-19％にまで低下した。第3期は生産額が約27百万円にまで増加したことから、漁業収支は黒字となり、収益率は5％にまで上昇する結果となった。

表4-14　事業収支　（ノリ養殖）

図4-20　事業参加1経営体あたり生産額・漁業経費　（ノリ養殖・期別集計）

図4-21は、漁業経費と生産額の関係について、ノリ養殖業を営む事業参加グループの個別データを示したものである。第1期において、すでに複数のグループが事業収支の黒字化ラインである図中の対角線を上回っている。期別でデータの近似直線は、第1期、第2期は対角線を下回るものの、第3期は対角線を上回り、事業収支が黒字化したグループが多くみられる。

図4-21　漁業経費と生産額の関係　（ノリ養殖・グループ集計）

##### (3) 損益分岐点分析

ノリ養殖を営む経営体については、21グループ92経営体が第1期～第3期を通じて事業に参加し、すでに事業を終了している。これら92経営体の生産額と漁業経費の平均値から算出した損益分岐点及び損益分岐点比率を表4-15にみると、第1期では、生産額約2,022万円に対して、漁業経費は約2,147万円、事業収支は約▲124万円であった。これらから算出される損益分岐点は約2,229万円、損益分岐点比率は110％であった。

第2期は生産額が約2,098万円と前期並みであったが、漁業経費が約2,550万円にまで増加したことから、損益分岐点は約2,902万円、損益分岐点割合は138％と上昇している。

第3期は、生産額が約2,730万円と大幅に増加した一方で、漁業経費は約2,610万円とわずか増加にとどまったことから、損益分岐点は約2,537万円にまで低下し、損益分岐点割合は93％と黒字化している。

表4-15　損益分岐点および損益分岐点比率

（ノリ養殖・事業終了21グループ92経営体平均値）

図4-22　生産額と損益分岐点（ノリ養殖・事業終了21グループ92経営体平均値）

### 2-5 ギンザケ

##### (1) 生産額と計画達成率

本事業参加経営体のうちギンザケ養殖業を営んだ経営体の計画生産額・実績生産額および計画達成率を表4-16に示した。ギンザケ養殖の参加した経営体はすべて宮城県に限られる。1経営体あたりの計画生産額および実績生産額を期別にみると、第1期は、計画生産額約7,731万円に対して、実績生産額は約6,207万円であり、計画達成率は80.3％と他の養殖魚種に比べて高い水準にあった。第2期は、実績生産額が約8,929万円と前期の約44％増となり、計画達成率は85.2％にまで上昇する。第3期の生産額は約11,797万円と更に増加し、計画達成率は100％を上回っている。その後の継続事業である第4期には、実績生産額が前期比約▲26％であったことから、計画達成率は87.9％にとどまったが、第5期には生産額が回復したことから、再び計画達成率は100％を上回る結果となった。

表4-16　計画生産額・実績生産額および計画達成率　（ギンザケ養殖）

図4-23　事業参加1経営体あたり計画生産額・実績生産額・計画達成率の推移　（ギンザケ養殖）

(2) 事業収支

本事業参加者のうちギンザケ養殖を営んだ経営体の事業収支は表4-17に示すとおりである。ギンザケ養殖の第1期、第2期は東電による原発補償金が生産額の一定率を占めている。

事業参加1経営体あたりの生産額および漁業経費を図4-24にみると、ギンザケ養殖については、第1期こそ価格安の影響を受け、生産額が約62百万円ととどまったことから、事業収支は約▲12百万円と大幅なマイナス収支となったが、第2期以降は、生産額が回復し、事業収支は大きく回復している。第3期には約118百万円の生産額を達成し、事業収支は約8百万円の黒字となり、収益率は6％を達成している。

表4-17　事業収支　（ギンザケ養殖）

図4-24　事業参加1経営体あたり生産額・漁業経費　（ギンザケ養殖・期別集計）

図4-25は、漁業経費と生産額の関係について、ギンザケ養殖業を営む事業参加グループの個別データを示したものである。期別データの近似線は、第1期と第3期が事業収支の黒字ラインである図中の対角線を上回っている。各期の近似直線の決定計数（R二乗値）は、第4期こそ0.8を下回るが、他の期については0.9を上回っており、グループ間のばらつきは少ない。

図4-25　漁業経費と生産額の関係　（ギンザケ養殖・グループ集計）

##### (3) 損益分岐点分析

ギンザケ養殖を営む経営体については、10グループ55経営体が第1期～第3期を通じて事業に参加し、すでに事業を終了している。これら55経営体の生産額と漁業経費の平均値から算出した損益分岐点及び損益分岐点比率を表4-18にみると、第1期については、変動費が生産額を上回ることから変動費率が100％を上回っており、そのため損益分岐点は存在しない。このようにギンザケ養殖については、漁業経費の約6割をエサ代が占めることから変動経費率が高いことが一つの特徴となっている。

第2期は、ギンザケ価格が回復したこともあり、生産額が約9,295万円と前期比で54％増大し、これに伴い漁業経費も増大するものの、事業収支は約▲807万と大きく回復している。しかしながら、変動経費率はやはり94％と高いこともあり、これらから算出される損益分岐点は約21,884万円、損益分岐点比率は235％であった。

第3期は、生産額が約12,925万円と更に増加し、漁業経費約12,108万円を上回り、事業収支は黒字化している。生産額が増大したことから変動費率は83％まで低下し、これにより損益分岐点は約8,095万円にまで低下、損益分岐点割合は63％にまで経営状況は改善している。

表4-18　損益分岐点および損益分岐点比率

（ギンザケ養殖・事業終了10グループ54経営体平均値）

図4-26　生産額と損益分岐点（ギンザケ養殖・事業終了10グループ54経営体平均値）

## 参考：損益分岐点分析による事業評価について

### (1)損益分岐点とは

「損益分岐点」とは、売上高（生産金額）と総費用が等しくなる水準。この水準では利益も損失も発生しない。売上高がこの水準以上になれば利益が発生し、この水準以下になれば損失が発生する。

### (2)損益分岐点分析で評価する理由

本事業に参加する養殖経営体においては、事業開始直前に漁船や養殖資材や関連機材・資材を購入しているケースが多いことから、固定費の一定比率を占める「減価償却費」は、事業期が1期→2期→3期と進むにつれ、減少することとなる。収益率で評価する場合、こうした背景が反映されず、事業期ごとの経営状況の変化（改善）が過大に評価される可能性がある。一方、損益分岐点（比率）による分析は、事業期が経過することによる固定費（減価償却費等）の減少を考慮した分析手法であり、より正確な事業状況の変化（改善）を把握することができると考える。

### (3) 損益分岐点の求め方

損益分岐点は以下の式で求められる。

### (4) 固定費と変動費の分類

損益分岐点を求めるには、事業に要する費用を、売上高に関係なく発生する「固定費」と、売上高に比例して増減する「変動費」に分ける必要がある。本事業で発生する費用は、必ずしも「固定費」と「変動費」に明確に分けることはできず、両方の性質をもつ費用も含まれるが、ここでは、下表のとおり「固定費」と「変動費」を分類した。

### (5) 損益分岐点比率による事業の評価について

##### ① 損益分岐点比率とは

「損益分岐点比率」とは、売上高に占める損益分岐点売上高の割合、すなわち損益分岐点売上高が実際の売上高に対して何％に相当するかを表した値である。損益分岐点比率が低いほど、財務体質が安全といえる。

「損益分岐点比率」は、以下の式で算出される。

##### ② 評価の具体例

同事例の場合、第1期、第2期は、生産額が費用（固定費＋変動費）を下回り、収益率はマイナスであったが、第3期の収益率は約19％と大幅に改善した。損益分岐点をみると、第2期は、生産額は前期を上回ったものの、固定費、変動費ともに大幅な増加により、損益分岐点が約19％上昇。損益分岐比率はわずかに上昇した。第3期は、生産額の上昇、固定費、変動費の減少により、損益分岐点が約12％低下したことにより、損益分岐比率は78％と大幅に改善している。

【事例】

# 第５章　漁協向けアンケート調査

## １ アンケート調査の目的と内容

本調査は、がんばる養殖事業が概ね終了となる時点において、同事業導入による三陸沿岸の海面養殖業に対する復興支援効果を検証するとともに、将来おこりうる不測の類似事態に備え、当該事業をより効率的・効果的に導入・運用できる方法を検討するための資料として、本事業の事業実施者である漁協・支所の担当者からみた事業の実施状況および評価等を整理・分析することを目的として実施した。本アンケートの構成と内容の概要を表5-1に示す。

表5-1　アンケートの構成と内容（漁協・支所担当者向け）

| № | 区分 | 設問数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漁協と回答者の基本的な属性 | 4 | 漁協（支所）名、回答者の所属・役職名及び氏名、震災前後の職員数及び本事業に携わった職員数、養殖業を営む組合員数と販売・購買金額（震災前後） |
| 2 | 震災後の各種養殖業の再建状況 | 2 | 養殖業を営む経営体数（震災前後）、養殖対象種ごとの生産量・生産金額、本事業の与えた影響、直面する課題（最大5種類）、本事業不参加者の状況 |
| 3 | がんばる養殖事業の導入と運用 | 2 | 復興計画策定方法、支援を受けた機関、計画生産量の指導レベル、本事業実施における問題点、水漁機構の（支援不足の場合）不足内容 |
| 4 | がんばる養殖事業の評価 | 3 | がんばる養殖事業に参加して良かった点、良くなかった点、参加してよかったか |
| 5 | がんばる養殖事業終了後の状況 | 1 | （本事業終了後の状況、各漁協の今後の展望等に関する自由記述欄） |

## ２ アンケート調査の対象とアンケート回収状況

アンケート調査の対象とアンケート回収状況を表5-2に示す。本調査は、がんばる養殖事業に参加した漁協を調査対象としている。アンケート調査票は平成28年9月上旬に配布し、10月17日を期限として回収した。アンケート調査票の回収数は32件であり、うち岩手県は19件、宮城県は13件であった。

表5-2 漁協・支所別の調査票回収状況（漁協担当者向け）

## ３ アンケート調査の結果

アンケート調査票の回収数は32件でこれが基本的に母数となる。ただし、宮城県漁協については本所より3件の調査票を回収しているが、統計的データ（漁獲量や各種金額）は個別支所との重複を避けるため、集計に際し除外している。また、岩手県の漁協においても広田湾漁協、吉浜漁協、新おおつち漁協及び船越湾漁協からは複数の調査票を回収しており、その内容は支所ごとの個別回答と漁協単位でまとめたものが混在していた。このような場合は、重複がない限りは1調査票1データとして扱っている。また、設問毎に空欄・無回答があるため、各問の回答総数にはばらつきがある。そのため、各設問において適切と思われる有効回答数を設定している。

以下に設問毎の回答結果を示す。なお、設問1.(1)及び設問1.(2)に関しては、各回答者が所属する漁協（支所）の特定情報のため省略している。

### 3-1 各漁業協同組合の基礎情報と震災前後の推移について

##### (1) 各漁協の職員数の推移について

設問1.(3)「漁協（支所）の職員数（震災前、震災後、がんばる養殖事業担当）をお答えください。」に対する回答結果を表5-3に示す。

回答があった漁協（支所）全体の震災前の職員の平均人数は17.7人であったが、震災後は約1割減少し15.6人となっている。減員人数は最大で12人である。県別にみると、岩手県では、震災前が平均23.6人、震災後が平均20.9人と約1割減少している。宮城県では、震災前が平均7.8人、震災後は6.9人となっている。

組合ごとの震災前後における増減した組合数をみると、震災後に職員数が増えた組合が4、減った組合が16、同数であった組合が4であった。すなわち半数の漁協において職員数の減少が確認された。県別にみると、岩手県の方が、職員数が減少した組合の割合が大きくなっている。

表5-3　漁協（支所）の職員数

##### (2) 各漁協の所属組合員数の推移について

設問1.(4)「震災前後のあなたの漁協の概要についてお答えください。（震災前の組合員数、震災後の組合員数）」に対する回答結果を表5-4に示す。

正組合員数の推移をみると、全体では、震災前が平均336人、震災後が260人と約20％減少している。最大で454人減少している漁協（支所）も存在する。県別にみると、岩手県では震災前が平均456.3人、震災後が平均364.6人と約20％減少。宮城県では、震災前が平均95.1人、震災後が平均64.4人と約32％の減少であった。

准組合員数の推移をみると、全体では、震災前が平均166人、震災後が156人と漸減している。県別にみると、岩手県では、震災前後において准組合員が全体の傾向と同じく漸減しているが、宮城県においては漸増している。

漁協（支所）ごとの震災前後における増減した漁協（支所）数をみると、震災後に正組合員数が増えた漁協はなく、回答があった20漁協はいずれも減少していた。准組合員数については増加した漁協が10、同数が1、減少した漁協が9とほぼ増減が拮抗していた。

以上をまとめると、正・准組合員ともに全体として減少傾向がみられるが、正組合員ではほぼ全漁協で減少していたのに対し、准組合員では漁協別の増減において増加・減少がほぼ同数みられた。震災を機に、高齢漁業者を中心に従来営んでいた漁業・養殖業をやめ、アワビの口開けのみに参加する組合員が多くみられる。こうした組合員が、正組合員から准組合員へシフトしたことが准組合員数の維持につながっている可能性が示唆される。

表5-4　漁協（支所）の組合員数

##### (3) 各漁協の販売・購買取扱高の推移について

設問1.(4)「震災前後のあなたの漁協の概要についてお答えください。（震災前の販売・購買取扱高、震災後の販売・購買取扱高）」に対する回答結果を表5-5に示す。

販売取扱高に関しては、全体でみると、震災前が平均約7.7億円、震災後が平均約6.3億円と約2割減少している。ある漁協（支所）では震災後においては販売取扱高が0円となっており、震災後約5年経過した時点においても漁協の機能が回復できていない組織も存在する。県別にみても、岩手県においては平均約7.2億円から約5.7億円へ減少、宮城県においては平均約8.8億円から約7.8億円へ減少といずれも減少している。

購買取扱高に関しては、全体でみると、震災前後の推移は平均約2.0億円から平均1.5億円へ減少している。県別にみると、両県とも震災後に購買取扱高が減少しているが、宮城県の方が減少率は低くなっている。

震災前後における販売取扱高の増減をみると、震災後に販売取扱高が増えた漁協は5、減った漁協は15であった。購買取扱高については増えた組合が1、減った漁協が17であった。漁協ごとの増減レベルでは、販売取扱高については最大で約2.5億円の増加、最小で約8.8億円の減少、平均で約1.4億円（約18％）の減少であった。購買取扱高については最大で約3.2億円の増加、最小が約1.8億円の減少、平均が約0.5億円（約25％）の減少であった。

表5-5　漁協（支所）の販売・購買取扱高

### 3-2 震災後の養殖業の再建に対する影響について

##### (1) 各漁協管内の養殖経営体数の推移について

設問2(1)「貴漁協管内の養殖経営体数をお答えください。」に対する回答結果を表5-6に示す。

回答があった漁協の養殖経営体数の平均値は、全体では、震災前が113経営体、震災後が65経営体と約4割減少している。県別にみると、両県とも大幅に経営体数が減少しており、岩手県の方が減少率は大きい。

震災前後において養殖経営体数が増減した漁協数をみると、震災後に経営体数が増えた漁協はなく、減った漁協が23、同数であった漁協が1であった。増減レベルでは、最大が0（増減なし）、最小が221の減少、平均が49の減少であった。

表5-6　漁協管内の養殖経営体数

##### (2) 生産高の回復状況、本事業の影響と現在の課題

設問2.(2)「貴漁協管内の生産高（数量、金額）はどの程度回復しましたか。」に対する回答結果を表5-7に示す。なお、本問は養殖種別ごとに数量を求めているが、種別により表示単位が異なるため、数量に関しては主に回復率について述べている。

全種別の平均回復率は約80％と概ね震災前ベースにまで回復している。しかし、震災前よりも生産数量を増加している漁協がある一方で、震災後5年経過した時点においても、まったく生産を回復できていない漁協（回復率：0％）も存在する。各漁協管内の生産金額の回復状況（回復率）は前記と同じ理由で最小値が0％、最大値は520％であり、全種別の平均値は100％とほぼ同程度まで回復している結果となった。

生産数量と比べ、生産金額の方が回復率、回復幅ともにおおきくなっており、一部の生産物において単価が向上したことによる影響が示唆される。

表5-7　漁協管内の生産高回復状況

| 区分 | 生産数量 | 生産金額 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 回復率 | 金額 (千円) | 回復率 |
| 最大値 | 280％ | 1,070,047 | 520％ |
| 最小値 | 0％ | 0 | 0％ |
| 平均値 | 80％ | 223,932 | 100％ |

有効回答数：38

設問2.(2)「がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。」に対する回答結果を表5-8に示す。

本事業の養殖業の再建に与えた影響については、「①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった」、「②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった」がそれぞれ19名（37％）あり、成果を認める回答が「③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた」の14名（27％）を大きく上回る結果となった。また、「①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった」と回答している漁協が上記のとおり存在し、本事業が震災後の養殖業の復興に大きな役割を果たしたといえる。

表5-8　がんばる養殖事業が与えた影響

設問2.(2)「当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。」に対する回答結果を表5-9と図5-1に示す。

被災地区の養殖業が現在抱える課題については、「①販路の拡大」、「⑤経費の削減」がそれぞれ52％、50％と高い割合で選択されている。その他の各選択肢はおおよそ20～30％程度の割合で選択されていた。

表5-9　被災地区の養殖業が現在抱えている課題

図5-1　被災地区の養殖業が現在抱えている課題

##### (3) 各漁協管内におけるがんばる養殖事業に参加しなかった漁業者について

設問2.(3)「貴漁協管内でがんばる養殖事業に参加しなかった漁業者はいますか？」に対する回答結果を表5-10に示す。（参加しなかった人が）「いる」と回答した漁協が32名中27名と約84％を占めた。

表5-10　がんばる養殖事業に参加しなかった漁業者

設問2.(3)「（がんばる養殖事業に参加しなかった漁業者が）『いる』と答えた方に伺います。がんばる養殖事業に参加しなかった理由は何ですか？」に対する回答結果を図5-2に示す。

「①共同化になじまなかった」と「②自己再建意欲が高かった」を参加しなかった理由にあげた回答者がそれぞれ15名、16名と過半数を上回った。「③廃業意向が強かった」が6名（22％）でこれに次いだ。「⑥その他」のフリー欄には共同化あるいは事業そのものに疑問を呈するもの、養殖種別の性格上必要ないとするものなどが記述されていた。

本事業の主目的の一つが、漁業者の廃業を防ぎ、漁業生産を維持させることであるため、「③廃業意向が強かった」の選択割合が比較的少ないことは、本事業の大きな成果のひとつであるといえる。

図5-2　がんばる養殖事業に参加しなかった理由

### 3-3 がんばる養殖事業の導入と運用について

##### (1) 復興計画の策定について

設問3.(1)「復興計画の策定はどのように行いましたか。」に対する回答結果を表5-11と図5-3に示す。なお、本問は形式上択一方式ではあったが、選択肢の前半3件と後半2件は独立事象であり、実際に複数選択する回答者が一定数みられたことから、解析にあたっては複数回答扱いとした。

参加メンバーを問う前半3件の選択肢では、「③事業に参加する漁業者も含めて漁協全体により策定した」とするものが15名と多く、全体の47％を占めた。

外部機関による支援の十分さを問う後半2件の選択肢では「④外部機関の十分な支援を受けて策定した」とするものが14名とやはり半数近くを占めていた。

表5-11　復興計画策定の状況

図5-3　復興計画策定の状況

##### (2) 支援を受けた外部機関について

設問3.(2)「がんばる養殖事業の実施にあたり、支援を受けた外部機関はどこですか。」に対する回答結果を表5-12と図5-4に示す。

「①県」と「④水漁機構」がそれぞれ23名、25名の7割以上と突出して高い結果となった。

表5-12　支援を受けた外部機関

図5-4　支援を受けた外部機関

##### (3) 計画生産量の指導レベルについて

設問3.(3)「事業実施者として、計画生産量について参加漁業者にどのように指導しましたか？」に対する回答結果を表5-13に示す。

計画生産量については、「②なるべく達成するよう指導した」が21名と全体の70％を占めた。「①必ず達成するよう指導した」が6名（20％）でこれに次いだ。「④計画生産量については説明しなかった」との回答はなかった。

本事業では、費用の助成に際し、生産計画量を必達条件とはしていないが、ほとんどの組織で生産計画量の達成を促しており、達成に向けた高い意識を有していたと考えられる。

表5-13　生産計画量の指導レベル（有効回答数：30）

##### (4) がんばる養殖事業実施における問題点・課題について

設問3.(4)「貴漁協において直面したがんばる養殖事業の実施における問題点、課題について教えてください。」に対する回答結果を表5-14と図5-5に示す。

本事業実施における課題については、「①事業に関する事務処理量が多すぎること」が25名で約78％を占めた。次いで、「②事業の仕組みの理解が難しいこと」が21名（66％）、「③職員が不足し、負担が大きかったこと」が15名（47％）とこれに次いだ。「④水漁機構による支援が不足していた」は4番目、10名で約3割であった。

今後の類似した不測の事態においても、混乱し、ひっ迫した状況の中での迅速な生産基盤の復旧支援に際する大きな課題になると考えられる。

表5-14　がんばる養殖事業実施における問題点・課題

図5-5　がんばる養殖事業実施における問題点・課題

##### (5) 水漁機構に不足していたことについて

設問3.(5)「（水漁機構による支援が不足していたとすることについて）具体的にどのような支援が不足していたと考えますか。」に対する回答結果を表5-15と図5-6に示す。

前項にて「④水漁機構による支援が不足していた」と回答した10名のうち、「④事業が開始された後に発生する様々な疑問への十分な回答が得られなかった」「⑤指導員によって指導・支援の内容が変わった」が7名、8名（70％、80％）と多くの回答者に選択されていた。

表5-15　水漁機構に不足していたこと

図5-6　水漁機構に不足していたこと

### 3-4 がんばる養殖事業の評価について

##### (1) がんばる養殖事業を実施して良かった点

設問4.(1)「がんばる養殖事業を実施して良かった点をお答えください。」に対する回答結果を表5-16と図5-7に示す。

本事業実施による事業参加漁業者のメリットについては、「①地域の養殖生産が維持された」、「②漁業者・経営体の廃業が抑制された」を選択した回答者がそれぞれ22名（71％）、21名（68％）であった。次いで「④生産の効率化が図られた」が12名（39％）であった。

多くの組織において本事業の主目的である養殖生産の維持と廃業の抑制が実感されており、これは本事業の大きな成果のひとつであると考えられる。また、生産の効率化についても約4割の組織で実感されており、共同化が本事業の参入要件であるとはいえ、共同化を促すきっかけとなったことは本事業の成果であると考えらえる。

表5-16　がんばる養殖事業を実施して良かった点（有効回答数：31）

図5-7　がんばる養殖事業を実施して良かった点

##### (2) がんばる養殖事業を実施して良くなかった点

設問4.(2)「がんばる養殖事業を実施して良くなかった点をお答えください。」に対する回答結果を表5-17と図5-8に示す。

本事業実施による事業参加漁業者のデメリットについては、「④事務作業が多く他の作業に支障が生じた」が18名（60％）と最も多く、次いで「①漁業者間で対立が生まれた」が16名で53％を占めた。

前項にて、共同化によるメリットであると捉えられる生産の効率化が実感されている一方で、共同化のデメリットとして考えられる漁業者間の対立が発生している。これは今後における同様の不測の事態における支援事業に際しても、共同化を参入要件として取り入れる場合は課題となると考えられる。また、養殖業全体の将来的な共同化の検討においても、上記は貴重な検討材料になると考えられる。

表5-17　がんばる養殖事業を実施して良くなかった点

図5-8　がんばる養殖事業を実施して良くなかった点

##### (3) がんばる養殖事業に参加して良かったか

設問4.(3)「がんばる養殖事業に参加して良かったか、お答えください。」に対する回答結果を表5-18と図5-9に示す。

回答があった事業参加漁業者32名のうち、15名（47％）が「参加して良かった」、10名（31％）が「どちらかといえばよかった」と回答しており、肯定的評価が全体の8割近くを占めた。一方で、「参加しなければよかった」は1名のみであった。

表5-18　がんばる養殖事業を実施して良かったか

図5-9　がんばる養殖事業を実施して良かったか

##### (4) フリーコメント欄について

巻末のフリーコメント欄記入概要を表5-19に示す。巻末のフリーコメント欄に記入した回答者は15名（岩手県12名、宮城県3名）であった。

肯定的評価の中の「成果評価」は、がんばる養殖事業の成果を是認するもので、「事業のおかげで養殖業が継続できた」等のコメントである。同じく「決意表明」は、今後に向けて前向きなコメントをしているものである。肯定的評価をするもののなかには、「復旧支援事業で対応しえなかった問題をがんばる養殖事業を活用することで当地区の養殖業を継続することができた」という意見もあり、本事業が地域の養殖業の復興に際して重要な役割を担ったことが示唆される。

否定的評価・要望の中の「支援強化要望」は、支援の幅や程度、今後の支援を求めるものであり、「関連団体」は、支援に関する関連各団体の連携方法や基本的な姿勢について不満を述べるものであった。「ポリシー・制度・手続き」は、制度そのもの（考え方等含む）に疑問を呈するもの、「地元・漁協内の問題」は、高齢化や人手不足等の地域的社会現象に言及するものや、一部人間関係に触れるものもあった。

全体の傾向として、「参加して良かった」を選択したコメント記入者が多く、また、それらの回答者では肯定的な「成果評価」を述べる人が多かった。ただし、それらの回答者でも、否定的・要望にあたるコメントを併記する人が少なくなかった。

全体を通じて、該当する要素区分としては「地元・漁協内の問題」に関するものが多かった。本分析は主観を排除できない分類であり、定量性はないが、制度等では解決できない複雑な問題点を多くの人が認識している可能性はあるものと考えられる。

唯一4(3)で「参加しないければ良かった」を選択した回答者のコメントは、水揚げの多寡に応じて支援配分を調整すべき（でないと生産意欲が低下する）という意見であった。

表5-19　巻末フリーコメント欄への記入内容の概要（全数）

表5-20　巻末フリーコメント欄一覧

支所のイシカゲ、殻付きカキ、むき身カキ養殖業者は震災に当たり国の復旧支援事業等を活用し復旧に努めたが、復旧支援事業で対応しえなかった問題をがんばる養殖を活用することで当地区の養殖業が継続することができた。

結果としてがんばる養殖への参加は正解だったと考えている。当漁協はがんばる養殖後の生産基盤維持が必須であるが、今回感じたのは行政、関係団体の現場との温度差である。漁業がなくなれば漁協、水産行政担当、関係団体は要らない。細かい書類のミスより大事な本質があるのに会計検査指導最優先の感じを受けた。漁業者、組合担当者は専門事務員ではない。「生産に専念して早期復興を目指そう」「検査の時は我々が手伝いましょう」くらいの気概を見せてほしかったです。

事業期間内で体調不良等で欠員となる地区があった。がんばる養殖終了で廃業予定の者もおり、養殖業の維持と拡大が必要である。地域再生営漁計画（岩手県指導）と当事業で組合として並行展開しているが、維持拡大の答えは見つかっていない。漁業の継続、新規着手、維持拡大には国からの支援が必須であり即時の対応を希望する。

がんばる養殖のおかげで、何とか4年間を終了することができた。しかし、年々高齢化が進み後継者のいない人は廃業せざるを得ない状況である。補助事業を導入し、整備した施設が空漁場となる恐れがある。国、県、市、漁協と連携し、後継者対策が急務である。

がんばる養殖により、震災後の養殖事業は維持され事業終了を迎えるところだが、漁業者の高齢化、高齢者不足等により今後の養殖事業の維持が危惧される。がんばる養殖終了後は、カキ養殖については終了時3名、その後5名は廃業予定であり、その他種苗個数を減らす漁業者が何人かいる現状である。ホタテ養殖は、高齢のため1名廃業予定であり、その他の漁業者は種苗個数を減らす予定である。今後の養殖漁業は維持管理していくのがかなり厳しいと予想される。

生産意欲が低下した漁業者が出ているので、水揚げを多くした人間に手厚い補助があればよい。

少子高齢化が進み、漁業就業者が少ない状況であるため、現状を維持することでさえ大変な状態である。生産量を増加させるにも多額の設備投資が必要であるため、今後何かしらのテコ入れが必要と思われる。

漁場の変化：震災後に発生したカキ・ホタテへの付着物により水揚げの減少があり、この対策が順調に進むことを望んでいます。販路の拡大と売り上げ増：がんばる養殖の恩恵もあり、施設等の復旧は進んだが、販売数量の面では震災により失った者をまだ取り戻せていないので、今後の販路拡大と売り上げ増が大きな課題となっています。

がんばる養殖に参加していなければ、養殖業の廃業は明らかであり、地域漁業、支所運営に多大なる影響を及ぼしたであろうことは想像に難くないことから同事業には感謝しております。銀鮭養殖経営の安定化については、今後も全力を尽くす所存です。

震災後のカキ養殖について台風や低気圧の影響を受けることが多く落下することが多々ある。そのため殻付きで出荷数量も増えると思われる。海の状況も変わってきているために漁業者も難しくなってきていると思うが震災後に復旧した人はほとんど続ける意思がある。後継者も多いところなのでがんばっている人たちへの手助けも惜しまずしたいと思う。

がんばる養殖終了後の状況として事業期間中から問題としていた漁業者間の対立により4グループのうち3グループがグループ生産から生産者個々の経営体制に戻ったことにより経費が増加した。また、組合員の高齢化・後継者不足が深刻で生産者の減少が予想され各グループが従業員を確保することが難しい現状にあることから今後の課題としては生産者が協力し法人化等のグループ生産にし従業員を雇いやすいよう福利厚生や組織のルール作りを充実していかないと長く働く人がいなくなり労働力の低下が懸念される。また生産量を増加させるためにも法人化しなければ海苔加工施設の増設や補助事業により共同で利用している全自動加工施設等の償却後の修繕や買い替えの時期に対応する事が難しいため、今後さらに漁協上部・支所・関連団体と連携を図り組合員に指導していかなければならない時期に来ていると思う。

ノリに関してはグループ化も進んでいく。銀鮭も事業後に継続するが、飼料メーカー等系列は離れていく可能性大。

震災からの復旧・復興の過程において、国・自治体等の強力な支援により養殖生産施設の多くが再整備され、共同販売を核とした生産流通体系は相当程度再編・整備がなされた。一方で被災を免れた施設や漁船については、共同で使用した復旧を目指し酷使する状況となったため、震災から5年が経過した現在、老朽化が著しく、早急な更新の対応が必要となっている。

がんばる養殖で培った経験を活かし、今後も養殖業の発展に努める。

# 第６章　事業参加養殖業者アンケート調査

## １ 調査の目的と内容

本アンケート調査は、がんばる養殖事業が概ね完了した現時点において、同事業導入による三陸沿岸の海面養殖業に対する復興支援効果を検証するとともに、将来おこりうる不測の類似事態に備え、当該事業をより効率的・効果的に導入・運用できる方法を検討するための資料として、本事業に参加した漁業者からみた被災の状況、事業の導入および運用の評価等を整理・分析することを目的として実施した。

前項目的に基づき、調査項目は回答者の基本属性（所属組合、営んでいる養殖業等）、被災状況、震災後の再建意欲、がんばる養殖事業に関する導入と運用、同評価、同終了後の状況という流れで構成した。

調査項目は全部で6区分、23項目を設定した。アンケート調査票の構成と内容は表6-1に示すとおりである。

表6-1　アンケートの構成と内容

| № | 区分 | 設問数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所属組合・営む養殖業 | 4 | 所属漁協・グループ、年齢、後継者の有無、営んでいる養殖業（震災前、がんばる養殖事業導入時、現在） |
| 2 | 被災状況 | 3 | 人的被害の状況（養殖業従事者、非従事者）、生活関連被害の状況（住宅、倉庫、車両）、養殖関連資機材・施設の被害状況（養殖施設、漁船、生産関連資機材・機械類、フォークリフト） |
| 3 | 震災後の再建意欲 | 2 | 震災直後の再建意欲、がんばる養殖事業が再建に与えた影響 |
| 4 | がんばる養殖事業の導入と運用 | 4 | がんばる養殖事業の復興計画策定への関わり方、採択要件である共同化の取組に対する考え方、計画生産量に対する考え方、共同化に取り組むに当たって困難であったこと |
| 5 | がんばる養殖事業の評価 | 3 | がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面、経営面、その他）、良くなかった点（生産面、経営面、その他）、参加して良かったか |
| 6 | がんばる養殖事業終了後の状況 | 7 | がんばる養殖事業を終了したか（継続／終了により下記） ・継続者・・残る事業期間の考え方、現在の課題 ・終了者・・養殖業の現状、共同化の現状、現在の課題、 今後の展望 |

## ２ アンケート調査票の配布・回収状況

本アンケート調査は、がんばる養殖事業の全参加者を対象とし、総数966件の調査票を配布した。

アンケート調査票は9月上旬に配布し、10月17日を期限として回収を行った。

アンケート調査票の配布先漁協・支所及びその回収状況は表6-2に示すとおりである。総配布数は966件、うち683件を回収、回収率は71％であった。回収総数は、岩手県が396（回収率：80％）、宮城県が287（回収率：61％）であった。

表6-2　漁協・支所別の調査票回収状況

## ３ アンケート調査の結果

アンケート調査票の回収数は683件でこれが基本的に母数となる。ただし、空欄・無回答があるため、各問の回答の総数はいずれもこれより少ない。設問ごとの「有効回答数」は設問ごとに記載している。

なお、調査票の集計・解析にあたって留意した事項について、主なものを列挙する。

・記載されたデータは極力尊重する。そのため、総数が回答者数と合わない場合がある。

・問6の分岐ルール（事業継続／終了によって後続設問を振り分ける）についてはルールに従った回答を採用した。

・複数回答形式でない設問についても、必要に応じて複数回答形式にて集計・解析を行った。

上記方針の具体的な運用については、一部例外も含め、結果記述時にそれぞれ説明を付記している。

### 3-1 年齢帯と後継者の有無について

##### (1) 調査対象者の年齢構成について

設問1.(2)「あなたの年齢をお答えください」に対する回答結果を表6-3と図6-1に示す。

岩手県、宮城県を合わせた全体の回答者の平均年齢は59.8歳であった。その年代別構成をみると、60代が全体の約41％と最も多く、次いで50代、70代の順であった。宮城県と岩手県の回答者の平均年齢および年齢構成には大きな相違は認められなかった。

表6-3　回答者の年代別人数と最高・最低及び平均年齢

図6-1　回答者の年代別構成

##### (2) 調査対象者の漁業後継者の有無について

設問1.(3)「あなたには漁業後継者がいますか？」に対する回答結果を表6-4と図6-2に示す。

全体では、漁業後継者が「いる」と回答した人は約33％、「いない」と回答した人は約67％であった。県別にみると、「いる」と回答した人の割合は宮城県で約43％、岩手県が約26％と違いが認められた。これは、本調査において宮城県のみで展開された、あるギンザケ養殖業の後継者率が100％であったことが影響しており、これを除いた後継者率に両県間の違いはほとんど認められなかった。

表6-4　後継者の有無

図6-2　後継者の有無

### 3-2 被災状況について

##### (1) 人的被災状況について

設問2.(1)「ご家族、親戚の人的被害の状況について、該当する番号に○をつけてください。」に対する回答結果を表6-5と図6-3に示す。

全体では、「③人的被害はなかった」が約7割を占め、「①養殖業に従事している人が亡くなった」が約13％、「②養殖業に従事していない人が亡くなった」が約21％であった。

岩手県、宮城県で比較すると、岩手県で「②養殖業に従事していない人が亡くなった」がやや多く、「③人的被害はなかった」が少なかったが、その差は小さく、全体としては大きな違いは認められなかった。

表6-5　関係者の罹災（死亡）状況

図6-3　関係者の罹災（死亡）状況

(2) 生活に関わる物的被害について

設問2.(2)「生活に関わる物的被害の状況についてお答えください。」に対する回答結果を表6-6と図6-4に示す。

全体においては、「①住宅」、「②倉庫」、「③車両」の各資産に関して「a.流失・全壊」がいずれも過半数（60～80％）を占め、被害の大きさが改めて認識される結果となった。また、全回答者の約11％が「④その他の資産」に物的被害があったと回答している。具体的には、養殖業以外の漁業や農業について回答した人が多かった。

県別に見ると、特に「①住宅」と「③車両」に関して宮城県の方が「a.流失・全壊」の比率が高かった。両県間の被害状況の格差については、震度やそれぞれの施設等が立地していた場所（海岸からの距離、標高）等によるものと考えられる。

表6-6　生活に関わる物的被害の状況

注）「割合」は各有効回答数に占める比率

図6-4　生活に関わる物的被害の状況

##### (3) 資材・施設の物的被害について

設問2.(3)「養殖関連資機材・施設等の被害の状況について、養殖施設ごとに被害の程度をa～cより選んで○をつけてください。」に対する回答結果を表6-7と図6-5に示す。

全体において、「①養殖施設」、「②漁船」、「③生産関連施設」、「④養殖資機材・機械類」、「⑤フォークリフト」の各資産の被害状況については、前問と同様、7割以上の回答者が「a.流失・全壊」を選択している。施設ごとにみると、特に「①養殖施設」と「③生産関連施設」、「④養殖資機材・機械類」の流失する割合が9割以上と非常に高く、「②漁船」と「⑤フォークリフト」はやや低かったがそれでも7割を超えている。

県別にみると、「①養殖施設」のほとんどが流失する傾向及びその他の割合は類似していたが、「③生産関連施設」、「④養殖資機材・機械類」が岩手県においてやや流失する率が高く、逆に「⑤フォークリフト」はやや低かった。

表6-7　養殖関連資機材・施設等の被害の状況

図6-5　養殖関連資機材・施設等の被害の状況

### 3-3 震災後の養殖業の再建意欲について

##### (1) 震災直後の再建意欲について

設問3.(1)「震災直後に養殖業の再建を考えたか、お答えください。」に対する回答結果を表6-8と図6-6に示す。

全体としては「①すぐに再建しようと考えた」が約31％、「③再建するか、廃業するか迷った」が29％、「②状況をみて時期が来たら再建しようと考えた」が21％と回答が分かれた。

県別にみると、岩手県では「①すぐに再建しようと考えた」と「②状況をみて時期が来たら再建しようと考えた」という「再建」を目指す選択が比較的多い一方、宮城県では「③再建するか、廃業するか迷った」と「④廃業しようと考えた」という「廃業」を視野に入れた選択が比較的多くみられた

表6-8　震災直後の考え方

図6-6　震災直後の考え方

##### (2) がんばる養殖事業が養殖業再建に与えた影響について

設問3.(2)「がんばる養殖事業があなたの養殖業再建へ与えた影響についてお答えください。」に対する回答結果を表6-9と図6-7に示す。

全体としては「①がんばる養殖事業がなければ再建できなかった」が全体の約51％を占めた。「②がんばる養殖事業がなければ再建にもっと時間がかかった」が約39％とこれに次いで多く、事業実施に肯定的な意見が全体の約9割を占めた。県別の回答傾向については大きな差異は見られなかった。

表6-9　がんばる養殖事業の養殖業再建への影響

図6-7　がんばる養殖事業が養殖業の再建に与えた影響

### 3-4 がんばる養殖事業の導入と運用について

##### (1) がんばる養殖事業の復興計画策定に対する関わり方について

設問4.(1)「あなたは、がんばる養殖事業の復興計画策定にどのように関わりましたか。」に対する回答結果を表6-10と図6-8に示す。

全体では、「②漁協等が作成した復興計画策定時の説明会に参加した」が6割以上と最も多く、「①復興計画の内容を検討する話し合いに直接参加した」を合わせると、全回答者の9割以上が復興計画策定までの段階から事業に参加しているとの結果が得られた。一方で、「④何も関わらずに事業に参加した」と回答した人は1割に満たなかった。こうした傾向において岩手県・宮城県間の違いは認められなかった。

表6-10　がんばる養殖事業の復興計画策定への関わり方

図6-8　がんばる養殖事業の復興計画策定への関わり方

##### (2) 共同化の取組に対する考え方について

設問4.(2)「あなたは、がんばる養殖事業の採択要件となっている共同化の取組に対し、どのようにお考えになりましたか。」に対する回答結果を表6-11と図6-9に示す。

「③共同化の実現は難しいと考えた」が約52％と共同化に対する否定的な意見が最も多い一方で、「②将来的に共同化は必要だと考えた」が約31％、「①従来から共同化は必要だと考えていた」が約11％と共同化の必要性を認識している回答者も多く、「④共同化は必要ないと考えた」を選択した回答者は全体の1割に過ぎなかった。

宮城県と岩手県の回答を比較すると、全体の傾向は類似していたが、共同化の必要性を認識する意見は宮城県が岩手県を若干上回った。

表6-11　がんばる養殖事業の共同化の取組に対する考え方

図6-9　がんばる養殖事業の共同化の取組に対する考え方

##### (3) 計画生産量に対する考え方について

設問4.(3)「計画生産量についてどのように考えていましたか。」に対する回答結果を表6-12と図6-10に示す。

全体では「②達成できるよう努力しようと考えていた」が約67％を占めた。次いで多かったのは「①必ず達成しなければならないと考えていた」と「③一応の目標値であると考えていた」であり、それぞれ約14％、13％を占めた。「①必ず達成しなければならないと考えていた」と「②達成できるよう努力しようと考えていた」を合わせると、全体の約8割を占め、計画生産量に対して非常に高い意識をもって本事業に取り組んでいたことが分かる。

県別にみると、「①必ず達成しなければならないと考えていた」と「②達成できるよう努力しようと考えていた」の合計はともに約8割程度であったが、前者の割合は宮城県がやや高かった。

表6-12　計画生産量の考え方

図6-10　計画生産量の考え方

##### (4) 共同化に対する課題認識について

設問4.(4)「共同化を取り組むにあたり、特にどういった点が難しかったですか。」に対する回答結果を表6-13と図6-11に示す。

共同化の取り組みにおける課題として、「①漁業者間の意思の疎通」が選択した回答者が全体の約62％を占めた。「⑤労働力の差があった」や「②公平な作業の分担」についても過半数の回答者がこれを課題としてあげている。

県別には、ほとんど違いが認められなかった。

表6-13　共同化の取組にあたって難しかったこと

図6-11　共同化の取組にあたって難しかったこと

### 3-5　がんばる養殖事業の評価について

##### (1) がんばる養殖事業実施による生産面に対するメリットについて

設問5.(1)「がんばる養殖事業に参加して良かった点はなんですか。【生産面】」に対する回答結果を表6-14と図6-12に示す。

本事業に対する生産面でのメリットとしては、「①共同作業により省力化が進んだ（約50％）」、「③生産技術の交流が図られた（約44％）」をあげる回答者が多かった。

県別にみると、「①共同作業により省力化が進んだ」「④生産物の品質が向上した」「⑥生産物のロットがまとまった」の選択率が宮城県でやや多い傾向が認められたが、宮城県のみに着業者がみられるノリ養殖でこうした点をメリットにあげる回答者が多かったことが影響していると考えられる。

表6-14　がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面）

図6-12　がんばる養殖事業に参加して良かった点

##### (2) がんばる養殖事業実施による経営面に対するメリットについて

設問5.(1)「がんばる養殖事業に参加して良かった点はなんですか。【経営面】」に対する回答結果を表6-15と図6-13に示す。

本事業の経営面でのメリットとして「①養殖経営を再建できた（約61％）」、「②安定的な収入が得られた（約56％）」をあげる回答者が多かった。一方、「③共同化により経費が削減できた」や「④所得が増えた」といった収入、支出面での効果については、それぞれ26％、11％と比較的低い選択率にとどまった。

県別にみると、「③共同化により経費が削減できた」をあげた回答者は、岩手県の20％に対して宮城県では35％とやや選択率が高い結果となったが、ノリ養殖に着業する回答者にこうしたメリットが多い。

表6-15　がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

図6-13　がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

##### (3) がんばる養殖事業実施によるその他のメリットについて

設問5.(1)「がんばる養殖事業に参加して良かった点はなんですか。【その他】」に対する回答結果を表6-16と図6-14に示す。

本事業における生産面、経営面以外のメリットについては、「②漁業を続ける意欲がわいた（約56％）」、「④漁業者同士の絆が強まった（約36％）」をあげる回答者が多かった。一方で、「③漁村地域のコミュニティが維持された（20％）」や「⑤外部支援者との関係が築けた（16％)」といった漁業者以外との関係性の強化については、これを本事業のメリットにあげる回答者は少なかった。同設問についても、岩手県と宮城県の回答に大きな相違は認められなかった。

表6-16　がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

図6-14　がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

##### (4) がんばる養殖事業実施による生産面に対するデメリットについて

設問5.(2)「がんばる養殖事業を導入して良くなかった点はなんですか。【生産面】」に対する回答結果を表6-17と図6-15に示す。

本事業実施による生産面でのデメリットについて、「①共同化によって個人の自由がなくなった（約48％）」、「②グループ内の労働負担の格差が生じた（42％）」といった共同化に伴う変化をあげる回答者が多かった。一方で、「③良い物の単価が低下した（約7％）」「④生産量が減少した（17％）」、「⑤生産効率が低下した（10％）」など生産額に直接かかわる項目をあげる回答者は少なかった。本事業では委託生産ではあるものに、養殖業者に支払われる委託生産額が実際の生産額に大きく左右されないことがこうした結果に影響していると考えられる。

県別にみると、「②グループ内の労働負担の格差が生じた」「⑤生産効率が低下した」で宮城県の回答者の選択率がやや高い傾向が認められた。

表6-17　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（生産面）

図6-15　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（生産面）

##### (5) がんばる養殖事業実施による経営面に対するデメリットについて

設問5.(2)「がんばる養殖事業を導入して良くなかった点はなんですか。【経営面】」に対する回答結果を表6-18と図6-16に示す。

本事業実施による経営面でのデメリットについては、回答者の約35％が「⑤特に問題なかった」と回答している。一方で、「①経営の自由度がなくなった」を選択した回答者も全体の約42％を占めるほか、2割程度の回答者が「④賃金の不公平感が生じた（約23％）」「③所得が低下した（約18％）」をあげている。なお、県別には大きな違いは認められなかった。

表6-18　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（経営面）

図6-16　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（経営面）

##### (6) がんばる養殖事業実施によるその他のデメリットについて

設問5.(2)「がんばる養殖事業を導入して良くなかった点はなんですか。【その他】」に対する回答結果を表6-19と図6-17に示す。

本事業実施による生産面、経営面以外のデメリットについては、約2割の参加者が「①漁業者同士の仲が悪くなった」と回答するも、全体としては「③特に問題なかった」が約7割を占めるなど大きなデメリットは確認されなかった。県別にも大きな違いは認められなかった。

表6-19　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（その他）

図6-17　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（その他）

##### (7) がんばる養殖事業に参加した所感について

設問5.(3)「あなたは、がんばる養殖事業に参加して良かったと思いますか？」に対する回答結果を表6-20と図6-18に示す。

「①参加してよかった」と答えた回答者が全体の約52％を占めた。これに「②どちらかと言えばよかった」を合わせると、74％と全体の約3/4の事業参加者が本事業に一定の評価を認める結果が得られた。県別にもほとんど違いは認められなかった。

表6-20　がんばる養殖事業に参加して良かったか否かの回答状況

図6-18　がんばる養殖事業に参加して良かったか否かの回答状況

### 3-6 がんばる養殖事業終了後の状況について

##### (1) がんばる養殖事業の終了状況について

設問6.(1)「あなたのグループはがんばる養殖事業を終了しましたか？」に対する回答結果を表6-21に示す。

がんばる養殖事業を「①継続中」のグループは、岩手県で73％、宮城県で27％であった。事業の継続・終了については、地域差よりも、着業する養殖業（養殖期間）による影響が強く表れている。

表6-21　がんばる養殖事業の継続／終了の別

なお、以降の設問に関しては、本事業が「継続している」、「終了した」に分けて集計・分析を行った。まず、本事業を「継続している」回答者の回答結果を示す。

##### (2) がんばる養殖事業の残存期間に関する意識について

設問6.(2)「事業を「継続中」と答えた方に伺います。残る事業期間をどのように考えていますか。」に対する回答結果を表6-22と図6-19に示す。

「④事業終了後の対応を考えていきたい」が約57％と、調査時点で今後の方向性が定まっていない回答者が過半数を占めた。また、「③共同化の限界を感じたので早く終了したい」が約27％と、参加要件の一つである『共同化』に嫌悪感を見せる回答者も一定数存在した。

県別にみると、宮城県で、「①共同化をより発展させたい」や「②生じた課題を解決したい」といった事業内容の継続に前向きな回答が多かった一方、岩手県では、「④事業終了後の対応を考えていきたい」と「③共同化の限界を感じたので早く終了したい」といった今後の方向性が定まっていない、あるいは事業を終了したいなど後ろ向きな回答が多かった。

表6-22　がんばる養殖事業の残る事業期間への考え方（事業継続者）

図6-19　がんばる養殖事業の残る事業期間への考え方（事業継続者）

##### (3) 継続している本事業の課題について

設問6.(3)「「継続中」と答えた方に伺います。現在の課題について該当する項目をすべて選んで○をつけてください。」に対する回答結果を表6-23と図6-20に示す。

現在の課題において、約6割の回答者が「②価格の向上」をあげている。また、「⑥所得の増大」、「①販路の拡大」についてもそれぞれ約55％、49％と半数近い回答者がこれらを選択している。県別にみても選択肢の選択傾向についてはほぼ同様の傾向であったが、それぞれの選択率は多くの項目について宮城県で高かった。なお、「⑧その他」については、「人手不足」、「後継者の確保」、「品質」、「養殖施設、資材の不足の解消」、「優良な種苗の導入など」、「自分の年齢」があげられている。

表6-23　着業する養殖業の現在の課題（事業継続者）

図6-20　着業する養殖業の現在の課題（事業継続者）

次に、本事業を「終了した」回答者の回答結果を示す。

##### (4) 本事業終了後の養殖業の継続状態について

設問6.(4)「事業を「終了した」と答えた方に伺います。現在、あなたは養殖業を継続していますか？」に対する回答結果を表6-24と図6-21に示す。

「②継続しているが、後継者は確保していない」が約66％、「①継続しており、後継者も確保している」が約31％を占めた。つまり、調査時点においてがんばる養殖事業を継続している回答者の約7割は後継者を確保しているということになる。一方、「③養殖業は辞めたが、他の漁業に従事している」、「④廃業した」はそれぞれ4名、6名と極わずかであり、本事業が養殖業の継続に大きく寄与したことが示される結果となった。

県別にみると、「②継続しているが、後継者は確保していない」は両県ともほとんど同じ割合であり、「①継続しており、後継者も確保している」が宮城県でやや多く、絶対人数は少ないが「③養殖業は辞めたが、他の漁業に従事している」と「④廃業した」が割合としては岩手県でやや多い結果となった。

表6-24　養殖業の継続状況（事業終了者）

図6-21　養殖業の継続状況（事業終了者）

##### (5) 本事業終了後の共同化の取組について

設問6.(5)「事業を「終了した」と答えた方に伺います。共同化の取組について現在の状況をお答えください。」に対する回答結果を表6-25と図6-22に示す。

全体としては「③すべての共同化の取組をやめた」が約43％と多く、「①すべての取組を継続している」は約24％にとどまった。「①すべての取組を継続している」と「②一部の取組を継続している」の合計は約6割が何らかの共同化の取組を継続して実施しているといえる。

県別にみると、「①すべての取組を継続している」は宮城県で、「②一部の取組を継続している」は岩手県でそれぞれ割合としてはやや多かった。

表6-25　共同化の取組についての現在の状況（事業終了者）

図6-22　共同化の取組についての現在の状況（事業終了者）

##### (6) 本事業終了後の現在の課題について

設問6.(6)「事業を「終了した」と答えた方に伺います。現在の課題はなんですか」に対する回答結果を表6-26と図6-23に示す。

着業する養殖業において「②価格の向上」を課題としてあげた回答者全体の約63％と最も高く、また「①販路の拡大」や「④生産量の増大」、「⑤経費の削減」についても約4割の回答者がこれら項目を選択した。

岩手県と宮城県の回答にはほとんど差がないものの、宮城県で「③漁場環境の改善」の選択率がやや高い結果となった。

また、「⑤その他」については、「人手不足」が3名、「後継者不足」が1名、「漁港のインフラ」や「機械の老朽化」が2名であった。

表6-26　着業する養殖業の現在の課題（事業終了者）

図6-23　着業する養殖業の現在の課題（事業終了者）

##### (7) 本事業終了後の今後の展望について

設問6.(7)「事業を「終了した」と答えた方に伺います。今後の展望についてお答えください。」に対する回答結果を表6-27と図6-24に示す。なお、本問は本事業を終了したものを対象としていたが、最終頁のフリー記述欄の直前にレイアウトされたこともあり、質問対象者である事業終了者の無回答、非対象者である事業継続者の回答が少なくなかった。本問の内容が「将来展望」であり、汎用的な性格を持つことから、回答の処理に際しては継続／終了の別にこだわらず、本問に限って回答全数を集計解析対象とした。

今後の展望については、「①共同化の取組を継続する」が約46％と最も高く、また「②さらに共同化を発展させ、法人化する」、「③既に法人化している」はそれぞれ10％程度であった。

県別にみると、宮城県で「③既に法人化している」が多く、それ以外はほぼ同様の傾向であった。

「④その他」の回答については、「個人（経営）」というキーワードを明記するものが多くみられた。また、異なる表現で『共同化』に対して否定的なコメントを記述した回答者が3名、「家族経営」を記述した回答者が2名。『共同化』に肯定的なコメントでは、「全面共同化」「一部共同化」等に言及した回答者が9名であった。

表6-27　『共同化』に関する今後の展望

図6-24　『共同化』に関する今後の展望

##### (8) 全体フリーコメント欄

本アンケート巻末に設けたフリーコメント欄の回答概要を表6-28に示す。なお、フリー欄にコメントを記入したのは124名であった。この分類・整理は各コメントを一読した範囲で行ったもので、回答者の文章力や読み手の読解力により解釈や区分に差が生じないとはいえず、あくまでも目安としてとらえる。また、肯定・否定の混在も含め、複数要素を持つコメントがあるため、該当総数は延べ157件となっている。

全体としては賛意・謝意を示すものが多く、「謝意・概要・方向性肯定」に分類されるものは65件あった。一方で、共同化の基本概念に疑問を呈するもの、制度自体や説明のわかりにくさ、個別具体的な施策に対して不満や要望を述べるものも14～20件みられた。

表6-28　巻末フリー欄コメントの分類・整理結果

# 第７章　養殖種類別調査

本章では、がんばる養殖事業を終了した主要な養殖種類を対象とし、事業参加者（養殖業者）向けアンケート調査を再集計するとともに、事業実施グループ毎に実施した聞き取り調査の結果に基づいて、事業の運用実態や成果等について取りまとめることとする。

## １ ギンザケ養殖業

事業参加者向けアンケート調査は、がんばる養殖事業を活用し平成26年度に事業終了したギンザケ養殖業者10グループ57名を対象とした。このうち、53名から調査票を回収し、回収率は93％と極めて高い水準となった。

調査結果の集計・分析については、基本的に回収した53名を母数とするが、設問ごとに空欄・無回答がある場合は有効回答数を母数とした。

表7-1　漁協・支所別の調査票回収状況

### 1-1 回答者の属性

有効回答51のうち、最も多い階層は60歳代で過半数を占める。50歳代以下の割合が比較的高く3割を超えていることが特徴である。後継者は6割がいると回答しており、中には震災で亡くなった父親の後継のため帰郷してグループに参加した者もいる。

図7-1　回答者の年代別人数と最高・最低及び平均年齢

図7-2　後継者の有無

### 1-2 被災状況について

##### (1) 人的被害の状況

有効回答52のうち、「人的被害がなかった」との回答が73％と高く、他の種別と比較しても人的被害が少なかったといえる。聞き取りでは、人的被害が少なかったことが再建意欲を保持する背景となったことを指摘する声が多く聞かれた。

一方、人的被害に直面した約3割弱の方が、被災直後の先行きの不透明感とともに、人的被害のあったことが養殖再開の判断の迷いの一因となったことを指摘していた。特に、養殖業に直接従事していない人が被害を受けた場合、再建意欲が湧かなくなるとの指摘があり、人的被害が養殖業者の心情的な面で養殖業の再開に大きく影響したことが伺える。

図7-3　関係者の罹災（死亡）状況

##### (2) 物的被害の状況

物的被害の状況を見ると、有効回答のうち住宅、倉庫については約90％が流失・全壊となっており、養殖漁家の陸上の物的資産はほぼ失われたといってよい被害を受けていることが明らかとなった。

車両は有効回答の84%が流失・全壊で、住宅・倉庫の不動産よりも若干低い。車を使って避難したことが背景となっている。

注）「割合」は各有効回答数に占める比率

図7-4　生活に関わる物的被害の状況

##### (3) 養殖関連資機材・施設等の被害の状況

養殖生産関連施設の被害状況では、海上の養殖施設はほぼ流失した他、陸上の生産関連設備・機器・資材類もほとんどが失われたことが明らかとなった。

一方、漁船については、残存した漁船も半数程度に上っている。聞き取りによれば、元々他の沿岸養殖種と比較して漁船規模が大きかったこと、震災前に新船へと更新した地域もあったこと等から、漁船による海上避難を選択した養殖業者が相当数いたとのことであった。ヒアリングでは、海上避難を選択したことで相当数の漁船を残存させることができ、養殖業再建意欲の維持にもつながったとの意見も聞かれた。

注）「割合」は各有効回答数に占める比率

図7-5　養殖関連資機材・施設等の被害の状況

### 1-3 震災後の養殖業の再建意欲について

##### (1) 震災直後の再建意欲

有効回答52のうち、「すぐに再建」しようと考えた割合が高く過半数を超えている。「時期が来たら再建」と併せると、約66％が震災直後の混乱した状況の下にあっても、再建意欲を持ち続けていたことが明らかとなった。

ヒアリングによれば、この要因として、人的被害が比較的軽微だったこと、残存漁船があったこと、飼料供給会社等の支援が期待できたこと、次のシーズンに池入れする予定のギンザケ種苗が陸上の養魚場にあったこと等が指摘されていた。

図7-6　震災直後の考え方

##### (2) がんばる養殖事業が再建に与えた影響

がんばる養殖事業が、ギンザケ養殖業への再建に与えた影響については、回答者の約60％が「なければ再建できなかった」と回答しており、事業が大きく寄与したことが評価されている。ヒアリングでは、ギンザケ養殖は大きな初期投資が必要で、かつ再建後もランニングコスト（餌料費）が必要なことから、これらの負担の軽減という観点からがんばる養殖事業が大きく貢献したとの評価が多く聞かれた。

一方で、再建意欲の高さにも表れているとおり、自力再建を考えていた養殖業者も比較的多く「なくても再建できた」との回答もみられる。また、アンケートでは無回答だった人の中には、ヒアリングの際に、がんばる養殖事業の影響は少なからずあったとは思うが、具体的にどの程度寄与したかは評価しにくいと回答する人がいた。

また、アンケートでは「この事業がなければ、再建にもっと時間がかかった」との回答が3割程度あった。これは、事業の影響を限定的に捉えている人が一定数いることを示唆しており、自力再建意欲の高さが背景と考えられる。ヒアリングでは、再建自体は自力で行おうと考えていたが、風評被害や輸入鮭鱒の影響等で市場環境の先行きが不透明であったことから事業への参加を決めたといった指摘もみられ、再建後の経営リスクの軽減への期待があったことが伺える。

さらに、ヒアリングでは、再建後の価格暴落や斃死などの影響を最小限にとどめてくれたことが結果的に経営継続の役にたったといった評価もみられた。以上から、ギンザケ養殖業者は、がんばる養殖事業が再建そのものにも大きく寄与しただけでなく、むしろ再建後の不安定な経営の安定化に寄与し、現在に至るまでの経営の継続に貢献したことを評価していると考えられる。

図7-7　がんばる養殖事業の養殖業再建への影響

### 1-4 がんばる養殖事業の導入と運用について

##### (1) 復興計画の策定への関わり方

がんばる養殖事業の導入にあたって策定される復興計画への各養殖業者の関わり方に関しては、有効回答51のうち、「内容検討の段階から関わった」人が35％、「計画の内容説明会へ出席した」人が47％、「策定された計画の承認段階での説明会に参加した」人が29％であった。多くの人が、計画策定のいずれかの段階で、または複数の段階で関わっていることが明らかとなった。

一方、復興計画の策定に何もかかわっていない人は16％と、他の養殖種に比較して高くなっている。ヒアリングによれば、復興計画の内容検討や資料作成、計画書の取りまとめなどの事務作業は飼料供給会社が大きな役割を担ったことが指摘されており、こうした支援者も事業の当事者として計画策定に関わったものと考えられる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-8　がんばる養殖事業の復興計画策定への関わり方

図7-9　ギンザケの水揚、生簀の設置状況

##### (2) 共同化の取組に対する認識

有効回答50のうち、「共同化の取組みは従来（震災前）から必要」だと認識している人が18％、「将来的に必要」だと認識している人が38％とその必要性を指摘する割合が比較的高い。一方で、「実現は難しい」との回答も半数を占めている。養殖業者の多くが、必要性を認めながらも実現の困難さに懸念を持っている状況と評価される。

ヒアリングによれば、がんばる養殖事業を導入した10グループは、震災前から地域内で種苗の池入れ作業や出荷作業等、養殖生産の重要な作業工程を共同で実施しており、共同作業の素地があったことが明らかとなっている。

また、がんばる養殖事業の導入にあたっては、従来実施していた共同作業についても事業の要件である「共同化」に該当するものであった。しかし、ヒアリングによれば、養殖業者の多くが、がんばる養殖事業の採択要件では、より高度な水準での「共同化」が必要とされているものと誤認していたことが伺えた。すなわち、「共同化」の取組を計画に盛り込むことが事業導入の難しさの一因として認識されていたことが伺え、事業実施・制度運用段階での十分な説明が必要だったものと考えられる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-10　がんばる養殖事業の共同化の取組に対する考え方

##### (3) 復興計画の「計画生産量」への認識

復興計画における「計画生産量」に対する認識を見ると、計画生産量は「努力目標」と位置づける人が大部分で、「必達目標」と位置付ける人を合わせると90％を超える水準となる。また、ヒアリングにおいても、いずれのグループも計画の達成を極めて重要視していることが伺えた。

図7-11　計画生産量についての考え方

##### (4)「共同化」の取組における課題認識

共同化の難しさについては、「漁業者間の意思疎通」、「経営方針のすり合わせ」を挙げる養殖業者が多かった。しかし、元々共同作業をベースとした生産工程が多いギンザケ養殖では、「公平な作業分担」や「労働力の差」についての問題認識は他業種と比較して低い割合となっている。また、「特に難しい点はなかった」との回答も20％を超えており、全体や県別集計と比較すると2倍となっている。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-12　共同化の取組にあたって難しかったこと

### 1-5 がんばる養殖事業の評価について

##### (1) がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面）

生産面においては、「品質の向上」を回答する割合（51％）が高い。また、「新たな生産技術の導入」も40％を超えている。ヒアリングでは、震災前に踏ん切りがつかなかった「池入れ前の種苗の海水馴致」作業を省くことが、事業の導入をきっかけとして実施でき、省力化、負担軽減につながっているとのことであった。

また、「生産技術の交流が図られた」ことも回答割合が高い。ヒアリングでは、震災を契機として他業種から戻ってきた後継者や次世代の若い就業者にとっては、事業の導入によってグループとなることで技術習得の機会が増大したとの指摘もあり、後継者育成の効果もあることが伺えた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-13　がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面）

図7-14　ギンザケの出荷状況

##### (2) がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

経営面においては、「経営の再建」と「収入の安定」を回答する割合（各58％）が高い。

ヒアリングでも、養殖再開後の不安定な時期を乗り越えるには、がんばる養殖事業が不可欠だった（乗り越えられたのは事業があったから）との意見や、ギンザケ養殖は初期投資が大きく、このリスクを軽減できる仕組みでもあったことから、経営再建に大きく役立ったとの意見が聞かれた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-15　がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

##### (3) がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

その他では、「漁業を続ける意欲がわいた」（51％）、「漁業者間の絆が深まった」（42％）、「参加漁業者の意識向上」（30％）と回答する割合が高い。ヒアリングでは、特に“経営意識の高まり”を指摘する人が目立ち、事業主体となる漁協との関係性も深まった（職員のギンザケ養殖への理解が深まって操業しやすくなった）との意見も聞かれた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-16　がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

##### (4) がんばる養殖事業を導入して良くなかった点（生産面）

生産面においては、「特になかった」との回答が最も多い（37％）。「労働負担の格差」や「良い物の単価低下」の回答が各30％弱あるが、いずれもがんばる養殖事業だけに起因する問題ではないと考えられる。

ヒアリングにおいても、輸入鮭鱒との市場競合の問題が指摘され、この問題に対して事業をきっかけとして取り組んだ活〆出荷や販売促進活動等の成果が限定的であったとの意見が聞かれた。

特に、活〆出荷等に関しては、グループごとに活〆作業への慣れ・技術の習熟度、活〆作業を担える労働力等に差があり、十分に対応できるグループとそうでないグループで認識が異なっていた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-17　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（生産面）

##### (5) がんばる養殖事業を導入して良くなかった点（経営面、その他）

経営面においては、「経営の自由度が低下」したことに対する回答割合（39％）が高い。一方で「特になかった」の回答も多く（35％）、がんばる養殖事業の経営面での直接的なデメリットはあまり感じられていない。

ただし、「所得の低下」や「賃金の不公平」を指摘する回答が各20％ある。これは、ヒアリングでも指摘されていたが、復興計画を策定する段階で、グループごとに積算方法が異なったことが原因と考えられる。例えば、生産費用のうちの人件費分を保守的に積算した（これにより経営収支は改善される）グループや、震災前の実績値を踏まえて積算したグループ等があり、それぞれの復興計画に対する基本的な考え方（目標達成への認識の差など）の違いに起因すると思われる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-18　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（経営面・その他）

##### (6) がんばる養殖事業への参加に対する総合評価

前設問に示したとおり、メリットを多く感じつつ、一部ではデメリット（制度運用上の誤認識が主な原因）が指摘されている。その中でも参加した漁業者は、80％が参加してよかったと回答している。

また、メリット・デメリット双方を踏まえて、どちらともいえないと感じた人がいつつも、どちらかといえば参加しない方がよかったと回答した人は1名にとどまっている。

ヒアリングでも、大部分の人が、がんばる養殖事業に参加したことが経営の再建・継続に役立ったと評価していた。

図7-19　がんばる養殖事業に参加して良かったか否かの回答状況

### 1-6 がんばる養殖事業終了後の状況について

##### (1) がんばる養殖事業の終了状況

ギンザケ養殖については、復興改革を目指す新しいプロジェクトの取組みが継続中であるため、「継続中」と回答する養殖業者が多かった。

図7-20　がんばる養殖事業の継続／終了の別

##### (2) 残存事業期間の過ごし方と現在の課題（事業継続中の養殖業者）

がんばる養殖事業に参加している新プロジェクトのギンザケ養殖業者では、「生じた課題を解決したい（43％）」、「終了後の対応を考えたい（36％）」と回答した割合が高く、残存期間と将来の養殖経営に対して前向きな意見がみられた。

現在の課題については、「価格の向上（84％）」の回答割合が最も高く、次いで「販路の拡大（63％）」、「所得の向上（60％）」など、経営の安定、収益性の改善に向けた意見が多かった。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-21　がんばる養殖事業の残る事業期間への考え方（事業継続者）

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-22 がんばる養殖事業継続者の現在の課題（事業継続者）

##### (3) 事業終了後の状況と現在の課題（事業終了後の養殖業者）

「設問(1)で終了したと答えた方に伺います。現在、あなたは養殖業を継続していますか？」

図7-23　養殖業の継続状況（事業終了者）

「設問(1)で終了したと答えた方に伺います。共同化の取組について現在の状況をお答えください。」

図7-24　共同化の取組についての現在の状況（事業終了者）

表7-2　がんばる養殖事業終了者の現在の課題（事業終了者）

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

## ２ ノリ養殖業

事業参加者向けアンケート調査は、がんばる養殖事業を活用したノリ養殖業者22グループ95名を対象とした。このうち、77名から調査票を回収し、回収率は81％と高い水準となった。

調査結果の集計・分析については、基本的に回収した77名を母数とするが、設問ごとに空欄・無回答がある場合は有効回答数を母数とした。

表7-3　漁協・支所別の調査票回収状況

### 2-1 回答者の属性

有効回答75のうち、最も多い階層は60歳代で約30％を占める。50歳代以下の割合が比較的高く半数を超えていることが特徴である。

ノリ養殖業は比較的後継者の多い養殖種であり、震災後、がんばる養殖事業参加を機に世代交代が進んだほか、生産者の子弟が独立したケースも散見される。

図7-25　回答者の年代別人数と最高・最低及び平均年齢と後継者の有無

### 2-2 被災状況

##### (1) 人的被害の状況

有効回答数79のうち、「人的被害がなかった」との回答が79％と高く、他の種別と比較しても人的被害が少なかったといえる。

ヒアリングでも、このことが再建意欲を保持する背景になったことを指摘する声が多く聞かれた。一方、約3割弱の方が親族や関係者の死亡に直面しており、精神的なダメージの影響や、海辺で働くことへの恐怖感がその後の事業継続に大きな影響を与えたことが示唆された。

図7-26　関係者の罹災（死亡）状況

##### (2) 物的被害の状況

陸上の物的資産については、半数以上が被害を受けていることが明らかとなった。特に住宅、倉庫については被害が大きく、半壊を含めると80％以上の経営体が被害を受けていることが明らかになった。

注）「割合」は各有効回答数に占める比率

図7-27　生活に関わる物的被害の状況

##### (3) 養殖関連資機材・施設等の被害の状況

海上の養殖施設はほぼ流失したほか、生産関連の設備・機器・資材類はほぼ全てが失われたことが明らかとなった。一方、漁船については、一部残存した地域もあった。

陸上施設についても、半壊を含めると90％近くが被害を受けた。アンケート結果からは見えないが、一部で乾燥機等を含めたノリの加工に必要な機械類が残存した経営体があったことがヒアリング調査によって明らかになった。

注）「割合」は各有効回答数に占める比率

図7-28　養殖関連資機材・施設等の被害の状況

### 2-3 震災後の養殖業の再建意欲

##### (1) 震災直後の再建意欲

有効回答数77のうち、「廃業するか迷った」割合が最も高く35％となっている。震災直後から「すぐに再建」を考えた経営体は、「時期が来たら再建」と併せると約40％となっており、震災直後の混乱した状況の中にあって、半数近い経営体が再建意欲を持ち続けていたことがわかる。

ヒアリング調査では、震災後もノリ養殖業を継続した経営体の多くが、震災直後から再開に向けた意思をもって行動していたことが明らかになった。特に、ノリの加工機械（乾燥機等）が一部残存した地域では、残存した機械を用いてなんとか生産を再開しようという機運が高まり、数少ない機械を用いて共同で生産しようという動きが発生した。このことにより、がんばる養殖事業導入後の共同化がスムーズに進んだとの意見もあった。

震災を機に廃業を決めた経営体の多くは高齢で後継者のいない経営体や、震災で身内を亡くした経営体であり、養殖業の継続の可否は震災直後にほぼ決まっていたとの指摘もあった。

図7-29　震災直後の考え方

##### (2) がんばる養殖事業が再建に与えた影響

がんばる養殖事業がノリ養殖業の再建に与えた影響については、回答者の70％がなければ再建できなかったと回答しており、事業が大きく寄与したと評価されている。「なくても再建できた」との回答は10％以下であり、乾燥機等、初期投資額の大きなノリ養殖業においては、がんばる養殖事業が事業再開に果たした影響が極めて大きいといえる。

ヒアリングでは、再建自体は自力で行おうと考えていたが、原発事故による風評被害や前年までの相場の下落による影響等で市場環境の先行きが不透明であったことから、事業への参加を決めたといった指摘もあった。このことから、がんばる養殖事業がノリ養殖業の再建そのものにも大きく寄与しただけでなく、むしろ不安定な起業後の経営の安定化に寄与し、経営の継続に貢献したことを評価していると考えられる。

図7-30　がんばる養殖事業の養殖業再建への影響

### 2-4 がんばる養殖事業の導入と運用

##### (1) 復興計画の策定への関わり方

有効回答76のうち、内容検討の段階から関わった人の割合が28％、計画の内容説明会へ出席した人が50％、策定された計画の承認段階での説明会に参加した人が24％であった。多くの人が、計画策定のいずれかの段階で、または複数の段階で関わっていることが明らかとなった。

一方、復興計画の策定に関わっていない人も13％存在する。ヒアリングによれば、復興計画の内容検討や資料作成、計画書の取りまとめなどの事務作業は宮城県漁協が大きな役割を担ったことが指摘されており、多くのグループでは漁協が作成した復興計画のたたき台をベースに事業を導入したものと考えられる。また、先行したグループの計画書を参考に自らのグループの復興計画を作成したとの声も聞かれた。なお、復興計画に盛り込む機械類（主に乾燥機）の選定にあたっては、機械メーカーからのアドバイス（売り込み）の影響を受けたとの指摘もあった。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-31　がんばる養殖事業の復興計画策定への関わり方

図7-32　ノリ乾燥機の稼働状況

##### (2) 共同化の取組に対する認識

有効回答77のうち、①従来から必要が16％、②将来的に必要が47％と、60％以上の経営体が共同化の必要性を認識していた。一方で、実現は難しい、④必要ないとの指摘も40％を占めており、ノリ養殖業者の多くが、必要性を認めながらも実現の可能性には疑念を持っていたことが伺える。

ヒアリングによれば、がんばる養殖事業を導入したグループの中には、震災前から親戚同士や地域で部分的に共同化を行っていたり、他地域で取り組んでいる共同化の先進地視察を行ったりしていたという声も聞かれた。また、震災後に残存した機械類を使用して共同で生産を再開した地域もあったことから、がんばる養殖事業での共同化を取り組む際に、大きな障壁もなく取り組むことができたとの指摘もあった。他方、震災前は共同化について話題に上がることすらなかったと回答したグループもあり、共同化に対する認識については地域間で相当な差があることが伺われた。

また、一部地域において、高齢で後継者のいない養殖業者にとっては、共同化の取組が廃業する要因の一つになったとの指摘もあった。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-33　がんばる養殖事業の共同化の取組に対する考え方

##### (3) 復興計画の「計画生産量」への認識

復興計画における「計画生産量」に対しては、努力目標と位置づける人が大部分で、必達目標と位置付ける人を合わせると70％を超える水準となる。また、ヒアリングにおいても、いずれのグループも計画の達成を重視しており、生産目標を過去の生産実績から算出し、十分達成可能な目標を設定したとの回答であった。

図7-34　計画生産量についての考え方

##### (4) 共同化に対する課題認識について

共同化の難しさについては、「漁業者間の意思疎通」、「公平な作業の分担」を挙げる養殖業者が多かった。ヒアリングにおいても、グループの構成員間でコンセンサスを得るのが難しかったとの声が多く聞かれた。また、出漁/休漁の判断や、一日の作業量についても、共同化によって多少の時化でも出漁を中止したり、作業量が減少したりといった影響が出た（サボり癖が付いた）との指摘もあった。

共同化による弊害については、技術的な側面よりも、各経営体間の人間関係や心情的な問題が大きかったことが伺われた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-35　共同化の取組にあたって難しかったこと

### 2-5 がんばる養殖事業の評価

##### (1) がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面）

生産面においては、「共同作業により省力化が進んだ」を回答する割合（52％）が高い。ヒアリングにおいては、各経営体が個々に同じ工程の作業を行っていたために多くの工程で無駄が発生していたものが、共同化によって合理化できたとの意見が多かった。また、「生産物のロットがまとまった」も40％を超えている。共同化によって高品質のノリを作っていた生産者のノリの品質が低下した一方で、レベルの低いノリを生産していた生産者のノリの品質が底上げさた。一定の品質のノリがまとまって生産されたことで、コンビニのおにぎり用のノリといった大口需要者が扱いやすい状況となり、結果的に価格の底上げにつながったとの意見があった。また、「生産技術の交流が図られた」との回答割合が高く、震災を契機として地域の経営者間で横のつながりができ、若い生産者が自分の親以外の生産者の下で仕事をすることによって、それまで得られなかった知識や技術の習得が進んだとのヒアリング調査の結果もあり、後継者育成の効果もあることが伺えた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-36　がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面）

図7-37　ノリ加工、出荷作業の状況

##### (2) がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

経営面においては、「経営の再建（54％）」と「収入の安定（48％）」を回答する割合が高い。

ヒアリングでも、養殖再開後の不安定な時期を乗り越えるには、がんばる養殖事業が不可欠だった（乗り越えられたのは事業があったから）との意見や、ノリ養殖は乾燥機等の初期投資が大きく、このリスクを軽減できる仕組みでもあったことから、経営再建に大きく役立ったとの意見が聞かれた。また、「共同化により経費が削減できた（41％）」、と回答する割合が高く、前述のとおり、それぞれ個別で同じ作業を行っていたために無駄にかかっていた経費が、共同化によって大幅に削減できた影響が大きいと考えられる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-38　がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

##### (3) がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

その他では、「漁業を続ける意欲がわいた」（56％）、「計画的に休むことができた」（24％）と回答する割合が高い。ヒアリングにおいても、事業の存在が精神的な安心感に繋がったとの意見があったほか、共同化の取組みとして時間配分を決めたことによって行動予定が立てやすくなり、特に奥さんをはじめとする家族の負担軽減が進んだとの意見が多かった。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-39　がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

##### (4) がんばる養殖事業を導入して良くなかった点（生産面）

生産面においては、「個人の自由がなくなった（49％）」、「労働負担の格差が生じた（40％）」との回答が多い。ヒアリングにおいても、共同化によって作業工程や役割分担を決めて作業したことで、漁業の魅力の一つであった作業の自由度が失われたとの声が聞かれた。また、出漁の判断や一日の作業量を個人で判断できなくなったことによるストレスや、やる気のある人とそうでない人の作業量格差への不満が発生するケースが多かったようである。また、生産・加工作業の共同化後に生産されたノリの品質が、個人経営の時に比べて低下したとの声が多くのグループから聞かれた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-40　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（生産面）

##### (5) がんばる養殖事業を導入して良くなかった点（経営面、その他）

経営面においては、「特になかった（45％）」の回答がもっとも多く、がんばる養殖事業の経営面での直接的なデメリットはあまり感じられていない。一方で「経営の自由度がなくなった」との回答も36％あり、共同化の際の経営判断の難しさが示唆される。

その他では、「漁業者同士の仲が悪くなった」との回答が31％あり、生産面や経営面で生じた不公平感や不満が、漁業者同士の人間関係の悪化につながるケースもあったと考えられる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-41　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（経営面、その他）

##### (6) がんばる養殖事業への参加に対する総合評価

前設問に示したとおり、メリットを多く感じつつ、一部ではデメリットが指摘されているものの、養殖業者の74％が本事業に参加してよかったと回答している。

また、メリット・デメリットを踏まえ「どちらともいえない」と回答した人が16名いるものの、「どちらかといえば参加しない方がよかった」と回答した人は1名に留まっている。ヒアリングでも、大部分の人が問題点を指摘しながらも、がんばる養殖事業に参加したことが経営の再建・継続に役立ったと評価していた。

図7-42　がんばる養殖事業に参加して良かったか否かの回答状況

### 2-6 がんばる養殖事業終了後の状況

##### (1) がんばる養殖事業の現在の実施状況

ノリ養殖については、すべてのグループで事業が終了しているため、「終了した」と回答する養殖業者が多かった。一部「継続中」との回答もあるが、「共同化を継続中」との意味の回答であると推測される。

図7-43　がんばる養殖事業の継続／終了の別

##### (2) 事業終了後の状況と現在の課題（事業終了後の養殖業者）

有効回答数72のうち、事業終了後に廃業または他の漁業種類に転業した漁業者はそれぞれ1名に留まった。一方で、事業継続した漁業者のなかでも「後継者なし」が63％を占めており、今後はノリ養殖業の担い手確保が課題になると考えられる。

ヒアリング調査においては、1名は健康上の問題で廃業し、他の漁業種類に転業した漁業者は、人間関係のトラブルが原因であることが明らかになっている。後継者を含めた担い手の不足については、各地区共通の課題であり。他地区からの受け入れや外国人研修生の活用を含めた担い手対策が課題となっている。

図7-44　養殖業の継続状況（事業終了者）

共同化の取組の継続状況については、「すべて継続中」が60％と最も高く、「一部継続中」と併せると80％以上が何らかの形で共同化の取組を継続している。

ヒアリング調査では、陸上施設（主に乾燥機）が足りないために個人経営に戻りたくても戻れないとの声があったものの、コスト削減をはじめとする経営合理化や各作業工程での省力化、人員の確保等、何らかのメリットを感じて共同生産・経営を継続しているとの声が多かった。なお、個人経営に戻ったグループの中には、事業期間中に共同で利用していた陸上施設を一日ごとに交代で使用しているケースもあった。

図7-45　共同化の取組についての現在の状況（事業終了者）

現状の課題については、「価格の向上（54％）」、「生産量の増大（44％）」、「経費の節減（43％）」の順に回答が多かった。ヒアリング調査においても、ノリ価格の変動による生産金額の増減や、生産量の低下にどう対応するかが課題であるとの意見が多かった。また、アンケート結果には挙がっていないが、後継者、人員の確保が最大の課題であるとの指摘が各グループからあった。

表7-4　がんばる養殖事業終了者の、現在の課題（事業終了者）

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

事業終了後の展望については、「共同化の取組を継続する」が44％で最も多く、「既に法人化している」、「さらに共同化を発展させ、法人化する」を合わせると36％となり、法人化を含めた“共同化”が、事業終了後も継続していることが伺える。ヒアリング調査では、ノリ養殖でがんばる養殖事業に参加した22のうち3グループが既に法人化。16グループが共同での生産を継続しており、完全な個人経営に戻ったグループは3グループに留まった。

表7-5　がんばる養殖事業終了者の、事業終了後の展望

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

## ３ ワカメ養殖業

事業参加者向けアンケート調査は、がんばる養殖事業を活用したワカメ養殖業者6部会（13グループ）の191名を対象とした。このうち、96名の調査票を回収し、回収率は50％であった。

調査結果の集計・分析については、基本的に回収した96名を母数とするが、設問ごとに空欄・無回答がある場合は有効回答数を母数とした。

表7-6　漁協・支所別の調査票回収状況

### 3-1 回答者の属性

回答者の世代構成は、有効回答数96のうち、60歳代と50歳代が全体の67％を占め、50歳未満では12％と少ないことが特徴である。後継者の有無を見ると、後継者がいるのは44％であった。

図7-46　世代構成別の割合と後継者の有無

### 3-2 被災状況

##### (1) 人的被害の状況

有効回答数94のうち「①養殖業に従事している人が亡くなった」が16％、「②養殖業に従事していない人が亡くなった」が19％、「③人的被害はなかった」が69％であった。

3割強の回答者が人的被害に見舞われていることがわかる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-47　関係者の罹災（死亡）状況

##### (2) 物的被害の状況

全体でみると各資産に関して「a.流失・全壊」が概ね7割を占め、陸上の物的資産の多くが被害を受けていることが明らかとなった。

注）「割合」は各有効回答数に占める比率

図7-48　生活に関わる物的被害の状況

##### (3) 養殖関連資機材・施設等の被害の状況

全体でみると前問と同様、全体を通じて各資産に関して「a.全て流失」が概ね8割以上を占め、海上の養殖施設は全て失われたことが明らかとなった。

注）「割合」は各有効回答数に占める比率

図7-49　養殖関連資機材・施設等の被害の状況

### 3-3 震災後の養殖業の再建意欲

##### (1) 震災直後の再建意欲

震災直後の養殖業再建に対する考え方について、全体でみると「①すぐに再建しようと考えた」が26％、ついで「②状況をみて時期が来たら再建しようと考えた」「再建するか、廃業するか迷った」がそれぞれ22％を占めた。

ワカメ養殖グループへのヒアリングによれば、ワカメ養殖は初期投資が少なく、養殖期間が短いため、早期に復旧が可能であるという観点から再開したことが共通していた。

一方で、震災直後の早い段階から再建意欲を有していたかどうかについては、地域差があった。経営面でワカメ養殖業に対する依存度が高い地域では、比較的早い段階から再建意欲を持っていた。しかし、依存度が低い地域では、他の養殖種と比較して再開しやすかったという理由で再開したものであり、相対的な判断であった。

図7-50　震災直後の考え方

##### (2) がんばる養殖事業が再建に与えた影響

がんばる養殖事業が養殖業再建に与えた影響をみると、「①がんばる養殖事業がなければ再建できなかった」が45％、次いで「②がんばる養殖事業がなければ再建にもっと時間がかかった」が41％、がんばる養殖事業が早期再建に繋がったと考えている割合が9割弱を占めており、本事業が大きく寄与したと評価されている。資機材の初期投資が少ないワカメ養殖において、自力再建を考えた養殖業者も15％みられた。

個別のヒアリング結果によれば、各グループともにがんばる養殖事業があったことで辞めずに継続する経営体が増えたとの指摘が共通して多かった。また、がんばる養殖事業を活用したことで、もともと経営体ごとに独自で行っていた養殖手法を研究し、使用機械や、生産・加工方法の統一化を図ることで品質を上げながら、生産量を増やしたいとの意欲が生まれた地域も認められた。

図7-51　がんばる養殖事業の養殖業再建への影響

### 3-4 がんばる養殖事業の導入と運用

##### (1) 復興計画の策定への関わり方

がんばる養殖事業の復興計画策定への関わり方について全体をみると、「②漁協等が作成した復興計画策定時の説明会に参加した」が68％と最も多く、「①復興計画の内容を検討する話し合いに直接参加した」が31％であった。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-52　がんばる養殖事業の復興計画策定への関わり方

個別のヒアリング結果によれば、塩釜市第一支所のように「①内容検討」の段階からグループ4名全員で話し合ったグループもみられた。一方、志津川地区では従来からワカメ養殖を行っていなかったカキ養殖業者もがんばる養殖事業に参加したことから、ワカメ養殖に適さない漁場を利用することとなるなど、不慣れなワカメ養殖では生産性を上げることが難しかったとの意見や、従来のままカキ養殖をメインにやるべきであったとの意見がみられた。

図7-53　ワカメボイル作業状況

##### (2) 共同化の取組に対する認識

がんばる養殖事業の採択要件となっている共同化の取組に対する考え方について全体でみると「③共同化の実現は難しいと考えた」が53％と最も多かった。次いで「②将来的に共同化は必要だと考えた」が29％、「①従来から共同化は必要だと考えていた」と「事業の内容がよく理解できなかった」がそれぞれ16％を占め、「④共同化は必要ないと考えた」は9％と少なく、がんばる養殖事業の採択要件である共同化は概ね理解されていたことが明らかとなった。

個別のヒアリング結果より、がんばる養殖事業の共同化について当初からの説明が不足していたこと、何度も説明内容が変わったこともあり、参加する漁業者が理解していない部分が多かったことがあげられる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-54　がんばる養殖事業の共同化の取組に対する考え方

##### (3) 復興計画の「計画生産量」への認識

計画生産量に対する考え方について、全体でみると「②達成できるよう努力しようと考えていた」が65％を占めた。次いで「①必ず達成しなければならないと考えていた」が17％、「③一応の目標値であると考えていた」が13％であり、当初から達成するために努力しようと考えていたことがわかる。

個別のヒアリング調査において、グループごとで計画生産量の捉え方が違うことが認められた。例えば、塩釜市第一支所では自力で復興計画書を作成しており、当初から生活に無理が生じないよう、休暇等を考慮した計画内容で生産の目標値を設定したことから、計画生産量を実現するには厳しい結果となったようである。

がんばる養殖事業では、生産費用としての人件費が含まれる事業であることから、収入のない期間の実質的な生活費も支援対象となっている。そのため、養殖期間が長い養殖種において効果が発揮される一方、ワカメのように生産サイクルの短い養殖種にとっては、本事業によって得られる効果が比較的薄いと考えられる。

図7-55　計画生産量についての考え方

##### (4) 共同化に対する課題認識について

共同化を取り組むにあたり、特に難しかったことは、全体でみると「⑤労働力の差があった」が68％と最も多く、次いで「①漁業者間の意思の疎通」が62％、「②公平な作業の分担」が57％と多かった。

個別のヒアリング調査において、各グループのリーダーからは、共同化の推進に際し苦労したとの意見が多くみられた。一方、グループのリーダーシップのとれていた志津川の平磯地区では、分業して生産管理を行うことで人間関係のこじれもなく、黒字化して事業を終了するなどの例も見られる。労働力の分配や作業分担、意思疎通といった共同化の難しさを、いかにクリアするかが課題としてあげられる。また、震災後のがれき撤去事業における共同作業での大きな問題もなかったこともあり、当初はがんばる養殖事業も同様だと、比較的気軽に考えていたようであった。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-56　共同化の取組にあたって難しかったこと

### 3-5 がんばる養殖事業の評価

##### (1) がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面）

生産面に関して、がんばる養殖事業に参加して良かった点は、全体でみると「①共同作業により省力化が進んだ」が68％、「③生産技術の交流が図られた」が48％と多かった。

個別のヒアリング結果によれば、品質の向上や統一した機械等の導入による省力化や技術導入を目指しており、これまでになかった技術を漁業者間で教えあうなどの技術交流や若手漁業者への技術継承が出来たことは、大いに役立ったとのことであった。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-57　がんばる養殖事業に参加して良かった点（生産面）

##### (2) がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

経営面に関して全体でみると「②安定的な収入が得られた」が60％、「①養殖経営を再建できた」が58％と多くを占め、ある程度がんばる養殖事業の導入により経営面で安定したことがわかる。一方、「④所得が増えた」は12％と低く、ワカメ養殖による所得向上への効果が小さかったことが伺える。

個別のヒアリング結果によれば、塩釜第一支所では経営体4名に専従者6人を雇用する計画であったため、当初の計画見積額（1日当たり1万円）では人が集まらないなどの問題もあり、結果として経営体の所得を圧迫するなど、計画立案時に想定していないことが起こったことも、「所得が増えた」とする回答が低かった要因として考えられる。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-58　がんばる養殖事業に参加して良かった点（経営面）

図7-59　ワカメボイル作業状況

##### (3) がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

全体でみると「②漁業を続ける意欲がわいた」が53％と最も多く、次いで「③漁村地域のコミュニティが維持された」が43％、「④漁業者同士の絆が強まった」が34％であった。がんばる養殖事業への参加が、養殖業継続の意欲向上や地域コミュニティの維持、漁業者間の絆を強める結果となったことが伺える。

個別のヒアリング結果によれば、塩釜第一支所では、メンバー全員が日報をつける習慣を身につけさせ、各自が収入と支出の状況を把握することで経営意識が芽生えたとのことであった。また、がんばる養殖事業を通じて生産技術も向上したことで、生産意欲が上がったとの意見も聞かれた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-60　がんばる養殖事業に参加して良かった点（その他）

##### (4) がんばる養殖事業を導入して良くなかった点（生産面）

生産面に関して全体でみると、「②グループ内の労働負担の格差が生じた」が64％、「①共同化によって個人の自由がなくなった」が59％と高く、次いで「④生産量が減少した」が33％であった。

このことは、ノリ養殖やギンザケ養殖と比べて、本事業を機にワカメ養殖へ参入した養殖業者が多かったことなどを考えた場合、共同化によって労働負担の不均衡が顕著に表れただけでなく、共同化によって従来の養殖生産者の自由度が奪われたことへの不満があったことが伺える。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-61　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（生産面）

##### (5) がんばる養殖事業を導入して良くなかった点（経営面）

経営面に関してみると、「①経営の自由度がなくなった」が46％と最も多く、次いで「④賃金の不公平感が生じた（32％）」などがみられる。共同化によって、個人経営で養殖を行うよりも自由度が少ない上、同一地域内での収入の個人差が生じたことへの不満があったことが伺える。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-62　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（経営面）

##### (6) がんばる養殖事業を導入して良くなかった点（その他）

全体でみると「③特に問題なかった」が55％と最も多く、次いで「①漁業者同士の仲が悪くなった」が40％、「②漁村地域のコミュニティが崩壊した」が16％であった。

個別のヒアリング結果によれば、志津川支所では実施当初から集落の人間関係が悪化し、事業終了後もしこりが残っているなどの事例もみられた。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-63　がんばる養殖事業に参加して良くなかった点（その他）

##### (7) がんばる養殖事業への参加に対する総合評価

全体でみると「①参加してよかった」が56％と最も多く、「②どちらと言えばよかった」が15％を占め、約7割でがんばる養殖事業に参加して良かったと考えている一方で、「④どちらかと言えば参加しない方がよかった」が7％、「⑤参加しなければよかった」が4％と、全体の約1割にとどまっている。

個別のヒアリング結果によれば、がんばる養殖事業の実施によりグループ内での人間関係の悪化がみられた地区においても、がんばる養殖事業がなければ廃業する漁業者が増え、継続する人は少なかったとの指摘もあり、本事業が地域養殖業の再建において一役買ったとの認識において、評価されていること伺える。

図7-64　がんばる養殖事業に参加して良かったか否かの回答状況

### 3-6 がんばる養殖事業終了後の状況

##### (1) がんばる養殖事業の現在の実施状況

がんばる養殖事業は全グループが事業を終了しているが、一部で継続中だと考えている参加者が若干含まれている。これは、共同化の取組みについて継続しているものと誤解した回答が含まれているものと推察される。

以下の分析では、事業期間終了後の養殖業者を対象とした設問のみをまとめる。

図7-65　がんばる養殖事業の継続／終了の別

##### (2) 事業終了後の状況と現在の課題（事業終了後の養殖業者）

現在の養殖業の継続状況について、「②継続しているが、後継者は確保していない」が62％と最も高く、次いで「①継続しており、後継者も確保している」が36％であった。一方、「③養殖業は辞めたが、他の漁業に従事している」は0％、「④廃業した」は2％と少なく、養殖業を継続して行っている経営体が多いことがわかる。

また、現状での共同化の取組については、「③すべての共同化の取組をやめた」が65％と最も多く、次いで「②一部の取組を継続している」が31％、「①すべての取組を継続している」は4％であった。①と②を合わせ、何らかの形で養殖業を継続している人は全体の35％を占めていることがわかる。

さらに、現状の課題については「②価格の向上」が73％と最も多く、次いで「①販路の拡大」が46％、「⑤経費の削減」が43％、「④生産量の増大」が37％であった。

図7-66　養殖業の継続状況と共同化の取組み状況（事業終了者）

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-67　がんばる養殖事業終了者の現在の課題（事業終了者）

##### (3) 今後の展望（事業終了後の養殖業者）

事業終了者の今後の展望は、「①共同化の取組を継続する」が46％と最も多く、「②さらに共同化を発展させ、法人化する」、「③既に法人化している」は各4％と少なかった。このことから、共同化の取組の必要性は感じているものの、実態としては個人の経営に戻らざるを得ないと感じる養殖業者が多かったことを表している。

注）複数回答。「割合」は有効回答数に占める比率

図7-68　がんばる養殖事業終了者の今後の展望

## ４　まとめ ～養殖種類別のがんばる養殖事業への評価の特徴～

本調査で焦点を当てた3養殖種は、基本的にがんばる養殖事業が終了した養殖種であることから、事業を活用した養殖業者一人一人が事業の開始から終了後の現在に至るまでを経験している。したがって、それぞれの立場から同事業によって得たメリット・デメリットを実体験から評価しており、事業の実態を反映したものと捉えられよう。

ここでは、本章の全体を通じて、3養殖種に共通して認識されているメリット・デメリットを抽出するとともに、養殖種ごとに特徴的な事項についても整理する。

##### (1) がんばる養殖事業が養殖再建に大きく貢献

がんばる養殖事業が養殖業の再建に与えた影響について見ると、3養殖種ともに再建に大きく貢献したと認識されていることがわかる。いずれも、がんばる養殖事業が経営再建と再建後の経営の安定化、さらには就業者の収入の安定化に貢献したと評価している。

ノリ養殖では、震災直後の再建意欲が低く、約60％の経営体が再建に迷い廃業すら考えていた状態であったことを考えると、事業の活用が再建意欲の向上に直接的に作用したものと評価しうる。また、ギンザケ養殖では、比較的高い再建意欲があった一方で、がんばる養殖事業が事業再開後の経営が不安定な時期を支えてくれたものとして評価されている。

ワカメ養殖では、「なければ再建できなかった」という評価は他の2養殖種と比較して少なかったが、「なければ時間がかかった」との評価が高くなっている。ワカメ養殖は他の2養殖種と比較して初期投資が少なく再建しやすい反面、期待される収入も少ない。このため、震災直後の再建意欲がそれほど高くない状況であったが、事業の活用がワカメ養殖の再建意欲を刺激し、早期の再建の一助となったことが伺える。

表7-7　養殖業再建に対する事業の影響の養殖種別比較

|  | ギンザケ養殖 |  | ノリ養殖 |  | ワカメ養殖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再建への影響 | なければ再建不可 時間がかかった | 58％ 33％ | なければ再建不可 時間がかかった | 70％ 22％ | なければ再建不可 時間がかかった | 45％ 41％ |
| 震災直後の 再建意欲 | すぐに再建 時期が来たら再建 廃業の迷い 廃業 混乱 | 56％ 10％ 25％ 0％ 10％ | すぐに再建 時期が来たら再建 廃業の迷い 廃業 混乱 | 25％ 16％ 35％ 14％ 10％ | すぐに再建 時期が来たら再建 廃業の迷い 廃業 混乱 | 26％ 22％ 22％ 13％ 18％ |
| 経営面での メリット | 経営再建 安定収入 | 58％ 58％ | 経営再建 安定収入 | 54％ 48％ | 経営再建 安定収入 | 58％ 60％ |

3養殖種における再建への影響の認識の違い（ギンザケ養殖、ノリ養殖で「なければ再建できなかった」が高く、ワカメ養殖で低い）の背景には、初期投資の大きさ（養殖資材や乾燥機等の生産施設の整備費用）や餌料費等で相当規模の運転資金が必要であること等の面で、ギンザケ養殖、ノリ養殖の方が、再建にあたっての事業の必要性をより強く認識していたためと考えられる。

##### (2) 共同化への認識と取組に対する評価

① 共同化の必要性は認識しつつも、実現は困難との認識

いずれの養殖種も、共同化の必要性（「従来から必要」、「将来的に必要」の合計値）は認識しつつも、実現困難であるとの認識も併せ持っていることが共通している。中でも、ワカメ養殖は実現困難との認識が必要性の認識を上回っており、より強く共同化の困難さが認識されている。

この背景には、震災前には他の養殖種を主としていた経営体が、ワカメ養殖でがんばる養殖事業を活用した地域があることが影響している。本来、がんばる養殖事業の特徴（就業者の収入を含めた生産費用を助成している点）から見れば、初期投資が大きく、生産サイクルが長い養殖種でこそ、事業の効果が高まると考えられる。しかしながら、震災直後の混乱期にあって、ワカメ養殖の着業のしやすさと生産サイクルの短さから、まずはワカメ養殖から再開しようという意図が強まり、従来着業していた養殖種ではないワカメ養殖で事業を活用したものである。こうした地域では、参加した各養殖生産者の生産技術や意識差が大きく、共同化の困難さが過度に認識されることとなったと考えられる。

② がんばる養殖事業の導入（≒共同化の取組）による成果を認めている

共同化の困難さを指摘しつつも、実際には事業の導入によって様々なメリットが生じているということも認められている。

ギンザケ養殖では、品質の向上や新技術の導入、省力化、技術交流といった多岐にわたる成果が認識されている。共同化の取組みの中で、活〆出荷等も取り組まれ、これらの技術が普及したこと等が背景にあると考えられる。

ノリ養殖では、乾燥機の共同利用でノリの乾燥工程での省力化が図られたことや全体の生産技術レベルの均一化で、ノリ製品の品質も均一化され、ロットがまとまるようになったこと等がメリットとして認識されている。

ワカメ養殖にあっても、省力化や技術交流の効果が認められており、特にワカメ養殖を基幹としていなかった経営体にとっては、生産技術の習得に効果があったと認識されている。

③ デメリットの認識は養殖種別で異なる（背景の違いが影響）

ギンザケ養殖ではデメリットは認識されておらず、ワカメ養殖、ノリ養殖で労働負担格差や自由度の低下といった面でデメリットが認識されている。特にワカメ養殖にあっては、前掲①に記した背景の下で、より強くデメリットを感じていることが伺える。

表7-8　共同化への認識と評価の養殖種別比較

|  |  | ギンザケ養殖 |  | ノリ養殖 |  | ワカメ養殖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同化への認識 |  | 必要 実現困難 | 56％ 48％ | 必要 実現困難 | 63％ 34％ | 必要 実現困難 | 45％ 53％ |
| 生産面 | メリット | 品質向上 新技術 省力化 技術交流 | 51％ 44％ 40％ 37％ | 省力化 ロットまとまる | 52％ 45％ | 省力化 技術交流 | 63％ 48％ |
|  | デメリット | 特になし | 37％ | 自由度低下 労働負担格差 特になし | 49％ 40％ 35％ | 労働負担格差 自由度低下 生産量減 | 64％ 59％ 33％ |

##### (3) 適切な事業運営のカギとなる「計画生産量」に対する認識

がんばる養殖事業は、養殖業の再建に向けて就業者の人件費も含めた生産費を助成し、生産活動によって得られた水揚金を基金に返還することを基本スキームとしている。水揚金は、基本的に養殖復興計画で設定される「計画生産量」と販売単価で規定されることから、参加する養殖生産者は、計画生産量を指標として生産活動を展開することとなる。もっと言えば、計画生産量の達成が、養殖業の再建を評価する一つの指標と位置づけることができる。

このような「計画生産量」という指標が有する意味を、参加する養殖生産者がどのように認識しているかは、がんばる養殖事業の基本スキームを成立せしめる根幹といえる。ここでは、以上の観点から、養殖種別に「計画生産量」に対する認識を比較、検証した。

ノリ養殖で若干位置づけが低い（約3割が一応の目標または達成困難と認識）が、総じていずれの養殖種においても、参加した養殖生産者は「計画生産量」を重く位置づけ、その達成に向けて十分な努力を行わなければならないと認識している。

本事業の根幹となる基本スキームが理解され、生産活動に従事されていたと評価できる。

表7-9　「計画生産量」に対する認識の養殖種別比較

|  | ギンザケ養殖 |  | ノリ養殖 |  | ワカメ養殖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画生産量 への認識 | 必達目標 努力目標 一応の目標 達成困難 認識なし | 16％ 76％ 6％ 2％ 0％ | 必達目標 努力目標 一応の目標 達成困難 認識なし | 14％ 57％ 22％ 6％ 0％ | 必達目標 努力目標 一応の目標 達成困難 認識なし | 17％ 65％ 13％ 3％ 2％ |

第８章　がんばる養殖事業の評価と次年度調査に向けた課題

## １ がんばる養殖事業の評価

### 1-1 地域経済の復旧・復興に関わる評価

##### (1) 地域養殖業の再生と地域コミュニティーの維持

被災県の養殖漁業は、東日本大震災により壊滅的な被害を受け、洋上養殖施設をはじめ、漁船や養殖資材・機材のほとんどを失うことになった。本調査・研究事業によるアンケート調査では、震災直後に「すぐに再建」あるいは「時期が来たら再建」を考えた養殖業者は全体の53％に過ぎず、約半分の養殖業者が廃業を検討したとの結果が得られている。そうした中、岩手県・宮城県合わせて962もの養殖経営体ががんばる養殖事業に参加することとなった。これは、着業する養殖業にもよるものの、両県の養殖業経営体数の約6～8割に相当する事業参加率（事業参加経営体数／2017年時点養殖着業経営体数）である※。本事業の最大の効果は、廃業をも検討した養殖業者が、震災後直ちに養殖業を再開する契機を与えられたことであり、事業に参加した経営体のほとんどが事業終了を迎えるまで脱落せず養殖業を継続したことにより、地域の養殖業の生産力が維持されたことは極めて高い評価が与えられる。

また、震災によりばらばらになり精神的に追い詰められた地域住民にとって、本事業に参加することにより、事業導入時の計画検討のための会合への出席をきっかけとして、お互いに顔を合わせ、話をする貴重な機会となり、地域コミュニティーの維持においても重要な役割を果たした。

※本調査・研究調べ。事業参加率はワカメ養殖を営む経営体を除く値。

##### (2) 漁業協同組合再建への寄与

東日本大震災は、組合員の漁獲物・生産物の販売による手数料収入、あるいは組合員への資材等の販売収入を主たる収入源とする漁業協同組合に、収入の減少と労働作業量の増加といった間接的な被害をもたらした。特に、養殖業においては生産活動が再開されてからも、生産物が出荷を迎える時期まで一定の期間を必要し、この間は組合の収入は大幅に減少する。復旧・復興により組合に要求される作業量は増大する一方で、不安定な組合収入は、組合職員の雇用環境にも多大なる影響をもたらすこととなる。本事業においては、当該事業を運営するために必要な費用として「事業管理費」が認められ、多くの組合(事業実施者)では事務作業に掛かる人件費が同費用で賄われた。こうした組合内での事業実施体制の整備により本事業が効率的に進められた結果、被災地域の養殖生産力の回復・維持が図られると同時に、漁業協同組合の再建においても極めて大きな効果があったと評価できる。

##### (3) 新技術の導入による養殖生産効率の向上

本事業に参加する養殖業者は、事業実施者である漁協と生産契約を結ぶことにより、安定的な収入を得ることができる。その結果、養殖業者はリスクを抑えた条件下で従来まで課題であった事項を解消しうる新技術の導入に踏み切ることができた。例えば、宮城県漁協亘理支所のノリ養殖グループは、従来方式での事業再開に加えて新たにシステム船の導入を行うなど、省力化・省人化を検証することが可能となった。また、宮城県南三陸町戸倉地区では、これまでカキ・ホタテ等の養殖において、慢性的な過密養殖が深刻な課題であったが、本事業への参加を機に漁場利用の在り方を見直し、養殖棚を震災前の1/3にまで減らすという画期的な構造改革が行われた。その結果、過密養殖が解消され、生産物の品質向上、斃死率の逓減が実現し、またこうした漁場環境保全と持続的な養殖生産体制の再編により、宮城県漁協志津川支所の戸倉かき生産部会は、日本初のASC(Aquaculture Stewardship Council)認証を取得することになった。

##### (4) 地域経済への波及効果

がんばる養殖事業は、被災県の養殖業者を対象に、養殖業の早期再開と経営再建に必要な生産費を支援する事業であった。しかし、養殖業は、養殖業者の生産活動のみでは完結せず、対象生産物の生産に必要な資材・機材や種苗、餌などを供給する業者や、生産物を運搬・販売する業者との連携においてはじめて成立する産業である。東日本大震災では、これら養殖関連業者もまた甚大な被害を受けたことは言うまでもない。がんばる養殖事業により、被災県の養殖業の早期再開と経営再建が実現できたことは、同時にこれら関連産業の事業再開にも多大な効果をもたらした。漁村地域では、水産業およびその関連産業の社会的位置づけは高く、本事業がもたらした他産業への波及効果が地域経済の維持・回復に与えた影響は高く評価できる。

##### (5) 共同化がもたらした効果

がんばる養殖事業においては、事業への参加要件の一つに「3経営体以上の共同化の取り組み」が組み込まれた。漁業・養殖業においては、経営体数の減少や高齢化による生産力の低下を受け、「共同化」による生産性の向上が全国的な課題となっていた。しかしながら、操業方法や出荷時期等に個々のこだわりを持つ養殖業の場合、「共同化」の導入は慎重に行われ、経営状況が極めて悪化しない限り共同化は実現しないケースが多い。

本事業において「共同化」が参加要件となったことは、共同化導入の一つの契機を与えた点で評価に値する。当然ながら、養殖業種により「共同化」の効果はまちまちであるが、現場からは、共同化により経営体間の意見交換の場が与えられ、養殖技術の向上に寄与したとの声も聞かれ、事業終了後も共同化の取り組みをそのまま継続しているグループも少なくない。例えば、ノリ養殖業の場合、共同化をさらに発展させ、法人化するグループも現れている。

### 1-2 事業の仕組み・運用等に対する評価

##### (1) 基金制度の採用

がんばる養殖事業では、養殖業者への助成金の支給において基金制度が採用された。助成金の仕組みについては第3章に示したが、事業期間中に必要となる生産経費が事業実施者である漁協等に助成され、漁協は漁業者と生産契約を結び、生産物を販売し、その販売代金を基金に返還する仕組みである。基金制度の採用により、事業に参加した養殖業者は、原則として3事業期間での回復を目指し、復旧の速度に応じた助成金を受け取ることになる。平成28年12月末現在において、事業費として支払われた助成金は約551億円、収入として返還された助成金は約415億円となり、助成金返還率75.3％が実現するなど合理的な基金の活用が図られた。

##### (2) 事業計画による生産目標の設定

基金制度の効果的な事業運用が実現した要因の一つは、事業計画による生産目標の設定にあったと考えられる。生産目標の設定については、事業計画ごとに算出方法がまちまちであるが、原則的には、当該年度の投入種苗数と過去数年間の斃死率、単価等を参考に算出されている。本調査研究事業で参加経営体を対象に実施したアンケート調査では、事業計画に示された計画生産量について、「必ず達成する」あるいは「達成できるよう努力する」数量として認識していたと回答した経営体が全体の81％を占めた。こうした生産目標に対する参加経営体の高い意識は、効率的な基金の利用に寄与しただけでなく、事業最終期となる第3事業期においては事業収支が黒字化する経営体も一定数現れるなど、終了後の通常操業への移行における経営面での不安を解消する効果もあった。

##### (3) 事業参加漁業者へのサポート体制について

① 水漁機構を中心とするサポート体制

がんばる養殖事業では、県や市町村も被災者であるとの考えから、これらを経由せず、国が養殖業者を直接支援する方式が採用されたが、円滑な事業実施においては漁協系統組織を活用した事業のサポート体制が不可欠となる。そこで、水産庁や、漁協系統組織の頂点に位置する全国漁業協同組合連合会と密接な関係にあり、事業実施者である被災地漁協とも強い人脈と信頼を構築しうる組織として水漁機構が選定された。同機構は、事業運用の要として中央機関（水産庁・県）と被災地域（漁協・生産者）とをつなぐ調整役のほか、事業実施に関わる助言・指導、事務処理等、あらゆる役割を担った。本調査研究業務において実施した事業実施主体である漁協・支所担当者へのアンケート調査からは、がんばる養殖事業の導入・運用において、水漁機構から支援を受けたとの回答が78％にも達しており、同機構を中心とするサポート体制およびその役割を高く評価している。

② 現地指導員制度の導入

現地指導員制度は、事業実施者である漁協や事業に参加する養殖業者の意見や要望を吸い上げ、中央機関（水産庁・県）やその関連機関との連絡・調整を円滑に進めることを目的に導入された。現地指導員は、担当地区の現場を廻り助言や指導を行うほか、事業実績の精査や事業の進捗状況の管理など、事業の円滑な実施において重要な役割を担った。過去に類似する事業モデルがなく、運用スキームが不透明な状況下において、敏速かつ適切な助言が要求される現地指導員の業務は困難を極めたが、同制度の導入なしにはがんばる養殖事業の効率的な実施は不可能であったと考えられる。一方で、現地指導員は緊急的な募集であった故に事業の運用等に対する十分な教育期間が確保できなかったこともあり、漁協（支所）担当者からは、「現地指導員による事業の仕組みの説明が不十分」、「指導員ごとに指導内容や方針の違いがあった」などの意見も聞かれた。

##### (4) 事業結果報告会の実施について

がんばる養殖事業の実施要領において「事業実施者は、事業期間の終了後、損益計算の結果を取りまとめ、認定養殖復興計画の参加者等に報告する」ことが明記されている。事業結果報告会は、事業主体である水漁機構と事業実施者である漁協と共同開催で実施され、認定協議会委員と生産者、水産庁、県および関係機関参加の下で、事業実施状況とその成果、今後の養殖業の継続等について意見交換が行われた。事業結果報告会の開催は、認定協議会委員からは、計画どおりに進まなかった取り組みにおいて、減産理由等を漁業者から直接聞くことができた。また生産者からは、今後の養殖業の発展に役立つ他のグループの情報を獲得できたなど、有益な機会が与えられたと高く評価されている。

##### (5) 事業管理費の助成について

がんばる養殖事業では、同事業を管理・運営するために必要となる人件費を補てんすることを目的に、事業実施者が事務管理を行う費用の一部が事業管理費として助成された。事業実施者である漁協の多くは自らが羅災しているため、資金力に乏しく、また絶対的な人員不足に陥っていた。こうした状況下における事業管理費の助成は、人員確保において絶大な効果を発揮し、人員不足の解消による事業の円滑な運営をもたらしたと評価される。

### 1-3 事業実施者等による評価

以下では、本調査・研究業務において実施したへのアンケート調査の結果を基に、事業参加漁業者および漁協担当者等による本事業への評価を示す。

##### (1) 参加漁業者による評価

がんばる養殖事業が参加漁業者の養殖業再建に与えた影響については、51％の回答者が「本事業がなければ再建できなかった」と評価している。また、「本事業がなければ再建にもっと時間がかかった」との回答を含めると、全回答者の9割が本事業の導入を高く評価している。

また、「本事業に参加してよかったか」との設問については、「参加してよかった」あるいは「どちらかといえば参加してよかった」との回答が全回答者の74％を占めた。事業参加に対する具体的なメリットについては、生産面では、共同化による省力化の実現や、生産技術の交流、経営面では、養殖経営の再建や、安定的な収入の確保、その他では、漁業を続ける意欲の獲得などがあげられた。

図8-1　がんばる養殖事業が養殖業再建に与えた影響（事業参加者アンケートより）

図8-2　事業参加者によるがんばる養殖事業の評価（事業参加者アンケートより）

##### (2) 漁協担当者による評価

事業実施者である漁協の担当者においては、がんばる養殖事業に「参加してよかった」あるいは「どちらかといえば参加してよかった」との意見が全回答者の78％を占めた。事業参加に対する具体的なメリットについては、「地域の養殖生産が維持された」、「漁業者・経営体の廃業が抑制された」との回答が多かった。一方で、「事務作業が多く、他の作業に支障が生じた」や「漁業者間で対立が生まれた」など、事業参加に対するデメリットを指摘する声も聞かれた。

図8-3　漁協担当者によるがんばる養殖事業の評価（漁協担当者アンケートより）

## ２ 次年度調査に向けた課題の確認

##### (1) 残された養殖業種に対する詳細調査

今年度実施した調査研究では、養殖種類別詳細調査として、調査時点で事業が終了した宮城県のギンザケ養殖、ノリ養殖、ワカメ養殖を対象に詳細調査を実施した。岩手県の主力養殖魚種であるホタテガイ養殖やカキ養殖については、養殖期間が複数年であることから調査実施時点で事業が終了していない養殖グループも多かったことから、今年度の調査対象からは除外している。

また、ギンザケ養殖についても、新規プロジェクトにより継続的に事業が実施されている。この継続事業については、養殖業の早期再開・経営再建といった復興支援的な要素をベースに、構造改善をテーマとする事業内容となっている。

今年度調査の対象養殖業から除外した養殖業種についても、被災の状況や事業期間内の復旧・復興過程、本事業の導入による効果や課題、事業終了後の方向性等においては、個別の内容・評価が予想されることから、次年度調査において対象養殖業として詳細調査を実施すべきと考える。

##### (2) 事業に参加しなかった・参加できなかった養殖業者の意見聴取・分析調査

本事業の評価において、養殖経営体の約6～8割が本事業に参加し、地域養殖業の再生に寄与したことを述べたが、一方で、経営者の死亡等により廃業を余儀なくされた養殖業者もあるものの、約2割の養殖業者は本事業に参加しなかった・できなかったということになる。本年度実施したアンケート調査は、本事業に参加した経営体を対象に行ったが、今後起こりうる災害に対する同類事業の設計においては、今回の事業に参加しなかった・できなかった養殖業者の意見や要望もまた重要であると考える。次年度調査においては、これら養殖業者に対して事例的なヒアリングを実施し、意見・要望の抽出を行うこととする。

##### (3) 地域経済への波及効果に関わる調査

本年度の調査・研究事業において実施したギンザケ養殖では、漁業経費の約6割をエサ代が占めている。エサ代についてはエサ事業者に支払われることから、本事業が間接的にエサ事業者の経営を支援しているといえる。他の養殖業においても、生産に欠くことができない資材・機材等の供給業者や、生産物の販売に関わる運搬業者や販売業者等へも本事業の波及効果は発現している。このように、養殖業は、その生産において多様な業者と関連しつつ産業が成立している。また、事業実施者である漁協においても、本事業による養殖業生産力の回復は、主たる収入源である販売事業や購買事業を通じて経済的効果が発現している。本年度調査では、当該事業に参加した養殖業者に焦点を当て、その評価を検証したが、養殖業が復旧することによる地域経済への波及効果についても次年度調査の残された課題の一つである。

##### (4) 計画策定・サポート体制のあり方と制度設計

本調査・研究事業においては、今後起こりうる自然災害に対する漁業・養殖業の復旧・復興施策の在り方も重要な検討課題の一つである。今年度調査において開催された合同協議会および同委員との意見交換会では、実施計画の策定における養殖経営体の経営データの蓄積不足が指摘された。経営規模の大きいギンザケ養殖やノリ養殖等、震災前からある程度の経営データが蓄積されていたグループについては、計画策定が比較的容易であり、震災後の早い段階から事業にのることができた一方で、こうしたデータが蓄積されていないグループについては、計画策定における漁業経費や人件費の設定等において困難を極めたとの声も聞かれた。

また、サポート体制の在り方についても、県主導型の岩手県と系統主導型の宮城県では異なった対応がみられ、それぞれ個別の課題が発生した。

今年度調査においては、本事業の実施によりみえてきた課題から導かれる復旧・復興施策実施のあり方については十分な検討ができていない。将来起こりうる自然災害への対応として、こうした内容について関係者の意見を整理するとともに、更には事業参加経営体の事業実績を再分析し、適正な事業期間の設定や返還金の条件等、制度設計についても協議しておくことは重要と考える。

# 参考資料

１　がんばる養殖復興支援事業実施要領・要綱等

1-1　漁業・養殖業復興支援事業実施要綱

1-2　養殖復興支援運営事業実施要領

1-3　がんばる養殖復興支援事業実施要領

２　がんばる養殖復興支援事業の結果等の調査・研究業務に係る合同協議会議事録

2-1　第1回合同協議会議事録

2-2　第2回合同協議会議事録

2-3　第3回合同協議会議事録

３　共同化の取組

3-1　岩手県の共同化の取組内容

3-2　宮城県の共同化の取組内容

3-3　宮城県(ギンザケ)の改革の取組内容

3-4　三重県の共同化の取組内容

４　アンケート調査票

4-1　漁協担当者向けアンケート調査票

4-2　漁協本所・支所向けアンケート調査票

4-3　養殖業者向けアンケート調査票

# 参考資料1-1

# 漁業・養殖業復興支援事業実施要綱

農林水産事務次官依命通知

一部改正

第１　趣旨

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、東北地方及び関東地方太平洋側を中心とした幅広い地域で、水産業への壊滅的な被害や水産物への風評被害等が発生し、我が国漁業をとりまく環境は一変した。

このため、震災で悪影響を受けた漁業者や養殖業者の生産活動の再開に向けて、安定的な水産物生産体制の構築に資する計画を策定し、復興に向けて大きく前進していく必要がある。

このような状況を踏まえ、経営の早期再開及び生産体制の自立を図るとともに、収益性の高い操業・生産体制への転換等を推進し、より厳しい経営環境の下でも漁業や養殖業を継続できる経営体の効率的かつ効果的な育成を図るものである。

第２　事業実施主体

本事業の実施主体は、特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下「水漁機構」という。）とする。

第３　事業の内容

１　漁業復興支援運営事業

（１）漁業復興プロジェクト本部運営事業

ア　水漁機構は、水産庁長官が別に定めるところにより、漁業に関する有識者等からなる漁業復興プロジェクト中央協議会（以下「中央協議会」という。）及びその事務局から構成される漁業復興プロジェクト本部を設置する。

イ　中央協議会は、漁業・養殖業復興支援事業を実施するための基本的な事項について審議するとともに、（２）のウの漁業復興計画の認定について申請があった場合には、その内容を審査し、経営再建が真に必要であり、収益性の高い操業体制への確保が図られると認められるときは、水産庁長官が平成３３年３月３１日までの間において別に定めるところによりこれを認定する。

ウ　水漁機構は、水産庁長官が別に定めるところにより、（２）の地域漁業復興プロジェクト運営事業の企画・立案及び実施段階における指導・助言等を行うものとする。

エ　水漁機構は、この事業により得られた成果等について、インターネット等を用いて広く普及啓発に努めるものとする。

（２）地域漁業復興プロジェクト運営事業

水漁機構は、水産業協同組合、中小企業等協同組合又は水産庁長官が特に認める者（以下「水産業協同組合等」という。）であって次のアからオまでに掲げる事項を実施又は運営する者（以下「地域漁業復興プロジェクト運営者」という。）に対して、水産庁長官が別に定めるところにより、これらの事項の実施又は運営に当たり必要な経費について助成金を交付する。

ア　この事業の支援を受けて漁業者、流通・加工業者等（以下「漁業者等」という。）及び地方公共団体が一体となって漁業の復興に取り組もうとする場合に、水産庁長官が別に定めるところにより、地域の漁業復興プロジェクト（以下「地域漁業復興プロジェクト」という。）を設置すること。

イ　漁業者等の代表、関係団体、地方公共団体の職員、有識者等を構成員とする地域漁業復興プロジェクト協議会（以下「地域漁業復興協議会」という。）を設置すること。

ウ　地域漁業復興協議会が、水産庁長官が別に定めるところにより、収益性を向上するための取組に加え、経営再建が真に必要であることが分かるような漁業復興計画を作成し、これを中央協議会に提出し、（１）のイの認定を受けるとともに、認定された漁業復興計画（以下「認定漁業復興計画」という。）を実施するために必要な指導・助言等を行うこと。

エ　漁業復興計画の作成に必要な調査研究を実施すること。

オ　漁業復興計画に参加しようとする漁業者の抜本的な経営対策を図るため、水産庁長官が別に定めるところにより、中小漁業経営支援協議会を設置すること。

２　養殖復興支援運営事業

（１）養殖復興プロジェクト本部運営事業

ア　水漁機構は、水産庁長官が別に定めるところにより、養殖業に関する有識者等からなる養殖復興プロジェクト認定協議会（以下「認定協議会」という。）及びその事務局から構成される養殖復興プロジェクト本部を設置する。

イ　認定協議会は、養殖復興支援事業を実施するための基本的な事項について審議するとともに、（２）のウの養殖復興計画の認定について申請があった場合には、その内容を審査し、経営再建が真に必要であり、被災地域の養殖業の再興に寄与すると認められるときは、水産庁長官が平成３３年３月３１日までの間において別に定めるところによりこれを認定する。

ウ　水漁機構は、水産庁長官が別に定めるところにより、（２）の地域養殖復興プロジェクト運営事業の企画・立案及び実施段階における指導・助言等を行うものとする。

エ　水漁機構は、この事業により得られた成果等について、インターネット等を用いて広く普及啓発に努めるものとする。

（２）地域養殖復興プロジェクト運営事業

水漁機構は、水産業協同組合等であって次のアからオまでに掲げる事項を実施又は運営する者（以下「地域養殖復興プロジェクト運営者」という。）に対して、水産庁長官が別に定めるところにより、これらの事項の実施又は運営に必要な経費について助成金を交付する。

ア　この事業の支援を受けて生産者及び関連団体、地方公共団体等が一体となって養殖業の復興に取り組もうとする場合に、水産庁長官が別に定めるところにより、地域の養殖復興プロジェクト（以下「地域養殖復興プロジェクト」という。）を設置すること。

イ　生産者の代表、関係団体、地方公共団体の職員、有識者等を構成員とする地域養殖復興プロジェクト協議会（以下「地域養殖復興協議会」という。）を設置すること。

ウ　地域養殖復興協議会が、水産庁長官が別に定めるところにより、共同化等による生産の早期再開に向けた取組に加え、経営再建が真に必要であることが分かるような養殖復興計画を作成し、これを養殖復興プロジェクト本部に提出し、（１）のイの認定を受けるとともに、認定された養殖復興計画（以下「認定養殖復興計画」という。）を実施するために必要な指導・助言等を行うこととする。

エ　養殖復興計画の作成に必要な調査研究を実施すること。

オ　養殖復興計画に参加しようとする養殖業者の抜本的な経営対策を図るため、水産庁長官が別に定めるところにより、中小漁業経営支援協議会を設置すること。

３　がんばる漁業復興支援事業

（１）水漁機構は、地域漁業復興協議会が選定した水産業協同組合等が、水産庁長官が別に定めるところにより、次に掲げる事業（以下「がんばる漁業復興支援事業」という。）の実施に必要な経費について、水産庁長官が別に定めるところにより、助成金を交付する。

ア　新船導入による収益性改善の事業

イ　既存船活用による収益性回復の事業

（２）水漁機構は、（１）により助成金を交付した水産業協同組合等に対して、毎年事業終了後速やかに当該事業に係る会計処理を命じ、水産庁長官が別に定めるところにより、漁獲物の販売に係る代金の総額から助成金を返還させることとする。

４　がんばる養殖復興支援事業

（１）水漁機構は、地域養殖復興協議会が選定した水産業協同組合等が、水産庁長官が別に定めるところにより、認定養殖復興計画に基づき共同化等による養殖業の早期再開と経営再建に取り組む養殖業者を支援する事業（以下「がんばる養殖復興支援事業」という。）の実施に必要な経費について、水産庁長官が別に定めるところにより、助成金を交付する。

（２）水漁機構は、（１）により助成金を交付した水産業協同組合等に対して、毎年事業終了後速やかに当該事業に係る会計処理を命じ、水産庁長官が別に定めるところにより、養殖生産物の販売に係る代金の総額から助成金を返還させることとする。

第４　事業の対象

がんばる漁業復興支援事業に参加する漁業者及びがんばる養殖復興支援事業に参加する養殖業者については、次に掲げる要件を満たすものとする。

１　東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故等の影響を受けて収益性が悪化し、操業又は漁業経営に支障を来している漁業者であって、中央協議会が審査・認定した漁業復興計画の取組を実施することとされている者であること。

２　東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故等の影響を受け養殖経営に支障を来している養殖業者であって、認定協議会が審査・認定した養殖復興計画の取組を実施することとされている者であること。

第５　事業の移行等

１　事業の移行

水産業体質強化総合対策事業実施要綱（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４６号農林水産事務次官依命通知。（以下「水産業体質強化総合対策事業実施要綱」という。）第３の１の（２）のアに規定する事業（以下「もうかる漁業創設支援事業」という。）を実施中又は実施予定の者であって、認定漁業復興計画の取組を行うことが中央協議会において審査・認定された者が、がんばる漁業復興支援事業に移行する場合の手続については、次に定めるところによる。

２　事業の実施時期等

（１）がんばる漁業復興支援事業に移行するに当たっては、がんばる漁業復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水管第１８２０号水産庁長官通知。以下「実施要領」という。）第１の６に規定するがんばる漁業復興支援事業実施計画の作成等に着手するとともに、水産庁長官にその承認を受けるものとする。

（２）水漁機構は、もうかる漁業創設支援事業を実施している者であって、（１）の事業実施計画の承認を受けた者については、もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知。以下「もうかる漁業創設支援事業実施要領」という。）第１の３の（１）に規定する一事業期間の終了後に、がんばる漁業復興支援事業を実施することができるものとする。

（３）（２）の場合において、もうかる漁業創設支援事業を実施した事業期間の販売に係る代金の総額が、もうかる漁業創設支援事業実施要領第２の３の（１）に規定する確定額を上回ったときについても、がんばる漁業復興支援事業に移行することができるものとする。

（４）水漁機構は、もうかる漁業創設支援事業を実施していない者であって、（１）の事業実施計画の承認を受けた者については、当該事業実施計画に記載されている事業期間から、がんばる漁業復興支援事業を実施することができるものとする。

３　移行後の事業期間等

（１）水漁機構は、２の（２）によりがんばる漁業復興支援事業を実施にするに当たっては、もうかる漁業創設支援事業実施要領第１の３の（２）に規定する事業期間の年限である３年（漁船等の収益性回復の実証事業に係る年限にあっては、３年とみなす。以下（２）において同じ。）のうち、当該事業期間の終了後から起算した残余期間について事業を行うことができるものとする。

（２）水漁機構は、２の（４）によりがんばる漁業復興支援事業を実施するに当たっては、もうかる漁業創設支援事業実施要領第１の３の（２）に規定する事業期間の年限である３年について、事業を行うことができるものとする。

４　事業の終了報告

水漁機構は、もうかる漁業創設支援事業を実施していた者が、がんばる漁業復興支援事業に移行を行ったときは、当該もうかる漁業創設支援事業を実施していた者に対して、もうかる漁業創設支援事業実施要領第１の６の（２）のイに規定する実証事業報告書の作成を指示し、その報告書を水産業体質強化総合対策事業実施要綱第２に規定する事業の実施主体（以下「水産業体質強化総合対策事業の事業実施主体」という。）に提出するよう命令するものとする。

５　事業の移行報告

水漁機構は、がんばる漁業復興支援事業に移行が行われたときは、水産業体質強化総合対策事業の事業実施主体及び水産庁長官に対して、その旨を報告するものとする。

第６　基金の造成及び管理

１　基金の造成

水漁機構は、第３に定める事業の実施に充てるため、当該事業の実施期間において、毎年、国の予算に基づく国からの補助金について、水産業体質強化総合対策事業実施要綱第５の１に規定する水産業体質強化総合対策事業基金（以下「事業基金」という。）に造成するものとする。

２　事業基金の管理等

（１）水漁機構は、事業基金を次により管理・運用するものとする。

ア　銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合又は水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第８７条第１項第３号及び第４号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会への預貯金又は郵便貯金

イ  信託業務を営む銀行又は信託会社への信託（元本保証のあるものに限る。）

ウ  国債、地方債その他の有価証券（元本保証のあるものに限る。）

（２）水漁機構は、事業基金を適正に管理するため、水産業体質強化総合対策事業実施要綱第５の２の（２）に規定する勘定と区分して経理し、第３に充てるための漁業・養殖業復興支援事業助成勘定を設けるものとする。

（３）水漁機構は、（２）に掲げる勘定の管理・運用に当たり通常発生する各種手数料、通信運搬費等の諸経費については、当該勘定の中から支弁することができるものとする。

（４）水漁機構は、事業基金の運用から生ずる果実を、当該勘定に繰り入れるほか、別記様式第１号により、毎年水産庁長官の承認を得て管理運営費を含め第３に掲げる事業に充てることができるものとする。

（５）水漁機構は、第３の３の（２）及び第３の４の（２）により水産業協同組合等から返還された助成金については、漁業・養殖業復興支援事業助成勘定に繰り入れて運用するものとする。

（６）水漁機構は、基金造成後に水産業体質強化総合対策事業実施要綱第５の２の（２）に定める勘定の相互間の経費の流用を行ってはならない。

（７）水漁機構は、事業基金の管理については、（１）から（６）までによるほか、水産庁長官の承認を得て定める会計に関する規程に基づいて行うものとする。

第７　事業基金の廃止時期等

１　基金の見直し

（１）水漁機構は、事業基金について、少なくとも３年に１回は定期的に見直しを行う。

（２）水漁機構は、（１）により定期的な見直しを行う際に、基金の保有割合を算出し、当該保有割合並びに当該算出に用いた算出方法及び数値を水産庁長官に報告する。

２　事業の終了時期等

（１）第３に定める事業を行う期間は、平成３７年３月３１日までとする。

（２）水漁機構等は、（１）の事業の終了後、速やかに本事業に係る精算手続等を行うものとし、当該精算手続等に伴い通常発生する各種手数料、通信運搬費等の諸経費については、漁業・養殖業復興支援事業助成勘定の中から支弁することができるものとする。

第８　指導監督

１　水産庁長官は、この事業の実施に関して、水漁機構及び水産業協同組合等に対し、指導及び監督を行うものとする。

２　水産庁長官は、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成１８年８月１５日閣議決定）の３及び４に規定されている各基準に適合するよう指導及び監督を行うとともに、当該基準に従い必要な措置を講ずるものとする。

第９　事業計画

水漁機構は、別記様式第２号により、毎年の基金の造成計画を作成し、水産庁長官の承認を受けなければならない。

第10　報告

水漁機構は、毎事業年度終了後６０日以内に、別記様式第３号により漁業・養殖業復興支援事業の実施状況を報告するものとする。

第11　国の助成等

１　国は、予算の範囲内において、水漁機構に対し、この事業の実施に必要な経費について、別に定めるところにより補助するものとする。

２　水漁機構は、この実施要綱により実施する事業の全てが完了したときは、事業基金のうち、本事業により造成した基金については、速やかに精算を行い、水産庁長官が別に定める報告書により国に報告しなければならない。この場合において、水漁機構に残額が生じているときは、水漁機構は当該残額を国庫に返還するものとする。

また、この実施要綱により実施する事業の全てが完了する前であっても、使用する見込みのない基金残額が生じたときは、水漁機構は当該基金残額を国庫に返還するものとする。

第12　その他

この実施要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、水産庁長官が別に定めるものとする。

附則（平成２８年３月２９日付け２７水推第１３０８号）

１　この通知は、平成２８年４月１日から施行する。

２　この通知による改正前の要綱の規定により認定を受けた漁業復興計画又は養殖復興計画に基づく事業の取扱については、なお従前の例による。

（別記様式第１号）

平成　　年度漁業・養殖業復興支援事業に係る運用益使用承認申請書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年度において、漁業・養殖業復興支援事業の管理運営費を含めた事業費を、下記予算の範囲内で使用することを承認されたく、漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２１日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知）第６の２の（４）の規定に基づき申請する。

記

１．管理運営費の予算額及び運用益計画

| 区 分 | 事業費 | 事業基金の運用益 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漁業・養殖業復興支援事業助成勘定 | 円 | 円 |  |

（注）次の関係書類を添付すること。

１．管理運営費予算額積算内訳

２．運用益の算定根拠
（別記様式第２号）

漁業・養殖業復興支援事業計画書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２１日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知）第９の規定に基づき、下記のとおり平成　　年度漁業・養殖業復興支援事業の基金造成計画を作成したので、承認を申請する。

記

（単位：千円）

| 事 業 名 | 前年度繰越額 （ａ） | 新規造成額 （ｂ） | 計 (a)+(b) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漁業・養殖業復興支援事業 計 |  |  |  |  |

（別記様式第３号）

漁業・養殖業復興支援事業実施状況報告書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２１日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知）第１０の規定に基づき、下記のとおり平成　　年度漁業・養殖業復興支援事業の実施状況報告書を提出する。

記

漁業・養殖業復興支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| １．収 入(a)+(b)+(c)+(d)+(e) |  |  |
| 前年度繰越金 (a) |  |  |
| 今年度造成額 (b) |  |  |
| 助成金返還額 (c) |  |  |
| 運 用 益 (d) |  |  |
| その他の収入 (e) |  |  |
| ２．支 出(a)' + (b)' + (c)' + (d)' |  |  |
| （１）漁業復興支援運営事業 (a)' |  |  |
| ① 漁業復興プロジェクト本部 運営事業 |  |  |
| ア |  |  |
| イ |  |  |
| ② 地域漁業復興プロジェクト 運営事業 |  |  |
| ア |  |  |
| イ |  |  |
| （２）養殖復興支援運営事業 (b)' |  |  |
| ① 養殖復興プロジェクト本部 運営事業 |  |  |
| ア |  |  |
| イ |  |  |
| ② 地域養殖復興プロジェクト 運営事業 |  |  |
| ア |  |  |
| イ |  |  |
| （３）がんばる漁業復興支援事業 (c)' |  |  |
| ① |  |  |
| ② |  |  |
| （４）がんばる養殖復興支援事業 (d)' |  |  |
| ① |  |  |
| ② |  |  |
| 次期繰越金 （１－２） |  |  |

# 参考資料1-2

# 養殖復興支援運営事業実施要領

２３水推第７４３号

平成２３年１１月２１日

水産庁長官通知

一部改正

２４水推第１１４号

平成２４年４月２０日

第１　趣　旨

この事業は、東日本大震災により悪影響を受けた養殖業を復興するため、官民連携による養殖復興プロジェクトを立ち上げ、震災からの復興に向けて大きく前進するとともに、安定的な水産物生産体制を構築するための養殖復興計画の策定及びその認定等を行うものである。

第２　養殖復興プロジェクト本部運営事業

１　養殖復興プロジェクト本部の設置

漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２１日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）第３の２の（１）のアの養殖復興プロジェクト本部の設置は、以下に定めるところによる。

（１）組織

ア　認定協議会

（ア）認定協議会の委員は生産者及び関連団体、学識経験者、行政等の分野から選任するものとし、特定分野に偏らないよう組織するものとする。

（イ）認定協議会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを決めるものとする。

（ウ）会長は、認定協議会の会務を総理するものとする。

（エ）認定協議会には、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。

（オ）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（カ）委員は、再任されることができるものとする。

（キ）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。

①　心身の故障のため職務の執行ができないとき

②　破産の宣告を受けたとき

③　禁錮以上の刑に処せられたとき

④　委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき

（ク）認定協議会には、専門的な事項を処理するための専門部会を設置できるものとする。

（ケ）認定協議会は、養殖復興計画の認定に当たり必要と認めるときは、委員以外の者を専門委員として認定協議会に出席させ、意見を求めることができるものとする。

（コ）認定協議会は、必要と認めるときは、地域ごとに複数設置できるものとする。

イ　事務局

事業実施主体である特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下「水漁機構」という。）は、漁業・養殖業復興支援事業の適切かつ円滑な運営のため、専属の事務局を設置するものとする。

（２）手続等

ア　水漁機構は、養殖復興プロジェクト本部を設置しようとするときは、別紙様式例１を参考に養殖復興プロジェクト本部設置要綱を作成の上、別紙様式第１号により水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。

イ　養殖復興プロジェクト本部設置要綱には、少なくとも以下の事項を定めるものとする。

（ア）認定協議会の組織、職務及び運営

（イ）事務局の組織及び職務

（ウ）認定協議会委員名簿及び事務局員責任者の氏名

ウ　水漁機構は、水産庁長官の承認を受けた養殖復興プロジェクト本部設置要綱を変更しようとする場合には、アに準じて処理するものとする。

エ　水漁機構は、別紙様式第２号により、年度ごとに養殖復興プロジェクト本部運営事業の実施計画を作成の上、水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。

オ　水漁機構は、エの承認を受けた実施計画の上半期の実施状況について、別紙様式第３号により、毎年１０月３１日までに水産庁長官に報告するものとする。

カ　水産庁長官は、必要と認めるときは、水漁機構に対し、養殖復興プロジェクト本部の運営の改善に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

キ　水産庁長官は、カによる指示にもかかわらず、養殖復興プロジェクト本部の運営が改善されない場合には、アの承認を取り消すことができるものとする。

２　養殖復興計画の認定

実施要綱第３の２の（１）のイの認定手続は、以下に定めるところによる。

（１）水漁機構は、第３の３の（２）の養殖復興計画書の提出があったときは、速やかに認定協議会にこれを諮るものとする。

（２）認定協議会が、養殖復興計画について、３経営体以上による取組みであり、かつ、実施要綱第３の２の（１）のイの基準を満たすものと認めて認定を行おうとするときは、水漁機構は別紙様式第４号により水産庁長官に協議するものとする。

（３）水漁機構は、水産庁長官から養殖復興計画を認定することについて異存がない旨の通知を受けたときは、養殖復興計画の申請者に対して別紙様式第５号により養殖復興計画が認定されたことを通知するものとする。

また、水産庁長官から養殖復興計画について変更の指示があった時は、再度認定協議会に諮るものとする。

（４）認定養殖復興計画についての変更の申請があったときは、（１）から（３）までに準じて処理するものとする。

（５）水漁機構は、認定養殖復興計画の実施状況について定期的に調査を行い、進捗が著しく遅れている場合又は実施内容に計画と齟齬がある場合には、改善を命令することとし、改善がされない場合には、水産庁長官に協議の上、認定養殖復興計画を取り消すものとする。

３　地域養殖復興プロジェクトに係る指導・助言等

実施要綱第３の２の（１）のウの指導・助言等は、以下に定めるところによる。

（１）水漁機構は、地域養殖復興プロジェクト運営事業に取り組もうとする地域・グループ及び地域養殖復興プロジェクトを支援するため、相談窓口を設けるとともに、現地での説明・指導等を行うものとする。

（２）水漁機構は、地域養殖復興プロジェクト運営事業に取り組もうとする地域・グループ及び地域養殖復興プロジェクトに対し、必要と認めるときは、専門家による指導・助言、調査・研究及び養殖設備や生産システムの設計等の支援を行うことができるものとする。

（３）水漁機構は、（１）及び（２）を行うに当たり、予めその事務手続等に関する規程を作成し、別紙様式第６号により水産庁長官の承認を受けるものとする。

４　実施結果報告

水漁機構は、別紙様式第７号によりこの事業実施結果について、毎事業年度終了後６０日以内に水産庁長官宛てに提出するものとする。

第３　地域養殖復興プロジェクト運営事業

１　助成金の交付

実施要綱第３の２の（２）の助成金の交付手続は、以下に定めるところによる。

（１）地域養殖復興プロジェクト運営者は、２の（２）のエにより地域養殖復興プロジェクト運営事業の実施計画の承認を受けた場合には、速やかに水漁機構に対して別紙様式第８号により助成金の交付申請を行い、その了承を得るものとする。

（２）水漁機構は、地域養殖復興プロジェクト運営者から助成金の交付申請があった場合には、その内容を確認し、妥当と認めるときは、地域養殖復興プロジェクト運営者に対して別紙様式第９号により助成金交付を決定する旨の通知を行うものとする。

（３）地域養殖復興プロジェクト運営者は、経済的な都合等により概算払により助成金の交付を受けようとする場合には、別紙様式第１０号により概算払請求書により請求するものとする。

（４）水漁機構は、概算払請求書の提出があった場合には、これに基づき助成金を交付することができるものとする。

（５）地域養殖復興プロジェクト運営者は、事業終了後、別紙様式第１１号の精算払請求書に２の（２）のカの事業実施結果報告書を添付して水漁機構に助成金の交付を請求するものとする。

（６）水漁機構は、事業実施結果報告書の内容を審査し、適切と認められたときは、助成金の額を確定し、別紙様式第１２号により地域養殖復興プロジェクト運営者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

（７）地域養殖復興プロジェクト運営者は、受け取った助成金について適切に管理するものとする。

（８）水漁機構は、地域養殖復興プロジェクト運営者に交付した助成金が適切に使用されているか確認するため、定期的に地域養殖復興プロジェクト運営者に対して監査を行うものとする。また、水産庁長官は、監査の状況及びその結果の報告を求めることができるものとする。

２　地域養殖復興プロジェクトの設置

実施要綱第３の２の（２）のアの地域養殖復興プロジェクトの設置については、以下に定めるところによる。

（１）組織

ア　地域養殖復興協議会

（ア）地域養殖復興協議会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを決めるものとする。

（イ）会長は、地域養殖復興協議会の会務を総理するものとする。

（ウ）地域養殖復興協議会には、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。

（エ）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（オ）委員は、再任されることができるものとする。

（カ）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。

①　心身の故障のため職務の執行ができないとき

②　破産の宣告を受けたとき

③　禁錮以上の刑に処せられたとき

④　委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき

（キ）地域養殖復興協議会には、その円滑な運営のため、課題ごと、養殖種類ごと又は地域ごとの部会を設置することができるものとする。

イ　中小漁業経営支援協議会

実施要綱第３の２の（２）のオの中小漁業経営支援協議会の設置については、中小漁業経営支援協議会について（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０９号）に定めるところによるものとする。

（２）手続等

ア　地域養殖復興プロジェクト運営者は、地域養殖復興プロジェクトを設置しようとするときは、別紙様式例２を参考に地域養殖復興プロジェクト設置要綱を作成の上、別紙様式第１３号により水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。

イ　地域養殖復興プロジェクト設置要綱には、少なくとも以下の事項を定めるものとする。

ａ　地域養殖復興協議会の組織、職務及び運営

ｂ　事務局の組織及び職務

ｃ　地域養殖復興協議会の委員及び事務局員責任者の氏名

ウ　地域養殖復興プロジェクト運営者は、水産庁長官の承認を受けた地域養殖復興プロジェクト設置要綱を変更しようとする場合には、アに準じて処理するものとする。ただし、地域養殖復興協議会の構成員のみの変更及び部会の設置の場合には、遅延なく水産庁長官へ報告することで足りるものとする。

エ　地域養殖復興プロジェクト運営者は、別紙様式第１４号により、毎年度の地域養殖復興プロジェクト運営事業の実施計画を作成の上、水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。

オ　地域養殖復興プロジェクト運営者は、エの承認を受けた実施計画を変更する場合には、エに準じて処理するものとする。ただし、地域養殖復興協議会の部会の設置等の予算額の変更を伴わない変更の場合には、遅延なく水産庁長官へ報告することで足りるものとする。

カ　地域養殖復興プロジェクト運営者は、別紙様式第１５号により事業実施結果報告書を作成し、毎年度事業終了後３０日以内に水産庁長官に提出するものとする。

キ　水産庁長官は、必要と認めるときは、地域養殖復興プロジェクト運営者に対し、地域養殖復興プロジェクトの運営の改善に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

ク　水産庁長官は、キによる指示にもかかわらず、地域養殖復興プロジェクトの運営が改善されない場合には、ア又はエの承認を取り消すことができるものとする。

ケ　ア及びウからカまでの申請は、水漁機構を経由して提出するものとする。

３　養殖復興計画の作成

実施要綱第３の２の（２）のウの養殖復興計画の作成は、以下に定めるところによる。

（１）養殖復興計画は別添によるものとする。

（２）地域養殖復興プロジェクト運営者は、策定した養殖復興計画の認定を受けようとする場合には、別紙様式第１６号に（１）の養殖復興計画書を添付して認定協議会に提出するものとする。

（３）地域養殖復興プロジェクト運営者は、認定養殖復興計画を変更しようとする場合には、別紙様式第１７号に変更後の養殖復興計画書を添付して認定協議会に提出し、その認定を受けなければならない。

（４）養殖復興計画は、２の（１）のアの（キ）により設けた部会ごとに作成することができるものとする。

４　助成金交付実績報告

水漁機構は、別紙様式第１８号により、地域養殖復興プロジェクト運営者に対して交付した助成金の実績を、毎事業年度終了後６０日以内に水産庁長官宛てに提出するものとする。

第４　守秘義務

水漁機構、地域養殖復興プロジェクト運営者の役職員、認定協議会、地域養殖復興協議会の委員、事務局員又はこれらの職にあった者は、本事業の実施に当たり、養殖業者、金融機関等から入手した本事業に参加する養殖業者に係る財務資料等の情報を厳格に管理するとともに、その職務上知ることができた情報を漏らし、又は盗用してはならないものとする。

【様式第１号】

養殖復興プロジェクト本部設置申請書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

今般、東日本大震災により悪影響を受けた養殖業を復興するため、別紙のとおり養殖復興プロジェクト本部設置要綱を定め、これに基づき養殖復興プロジェクト本部を設置したいので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第２の１の（２）のアの規定に基づき、承認を申請します。

【様式第２号】

養殖復興プロジェクト本部運営事業実施計画承認申請書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年度の養殖復興プロジェクト本部運営事業の実施計画を下記のとおり策定したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第２の１の（２）のエの規定に基づき、承認を申請します。

記

１．事業の必要性及び平成　年度の事業方針

２．認定協議会開催計画

| 開催時期 | 協議内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |

３．経費の配分計画

| 経費区分 | 事 業 費 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |

４．その他

【様式第３号】

養殖復興プロジェクト本部運営事業上半期状況報告書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年度養殖復興プロジェクト本部運営事業について、下記のとおり上半期の状況報告をとりまとめたので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第２の１の（２）のオの規定に基づき、提出します。

記

１．実施状況

（１）概要

（２）認定協議会開催実績

| 開催時期 | 協議内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |

（３）地域養殖復興プロジェクトへの指導・助言等の支援状況

（４）経費の使用状況

| 経費区分 | 事業費 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |

（５）その他

２．今後の予定

（１）概要

（２）認定協議会開催予定

| 開催時期 | 協議内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |

（３）地域養殖復興プロジェクトへの指導・助言等の支援状況

（４）経費の予定見込額

| 経費区分 | 事業費 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |

（５）その他

【様式第４号】

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

○○地域養殖復興プロジェクト養殖復興計画の認定に係る協議について

平成　　年　　月　　日付けで下記の地域養殖復興プロジェクト運営者から別添（写し）のとおり養殖復興計画の認定申請があり、平成　年　月　日の認定協議会においてこの計画の内容について審査した結果、当該養殖復興計画を漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２３日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知）第３の２の（１）のイの認定をすることが妥当であるとされたことから、当該地域養殖復興プロジェクト運営者に対し、別紙の認定書を交付したく、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第２の２の（２）の規定に基づき、協議します。

※地域養殖復興プロジェクト運営者から提出された計画書及び認定書（案）を添付すること。

【様式第５号】

番　　　号

年　月　日

地域養殖復興プロジェクト運営者の

名称及び代表者の氏名　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

○○地域養殖復興プロジェクト養殖復興計画の認定について

平成　年　月　日付け（　番　号　）で貴殿から申請のあった養殖復興計画については、平成　年　月　日に開催された認定協議会の審査の結果、漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２３日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知）第３の２の（１）のイの認定をすることとされ、別紙認定書が発給されたので通知する。

※認定書を添付のこと。

【様式第６号】

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

地域養殖復興プロジェクトに係る支援要領の制定に関する承認申請書

漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２３日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知）第３の２の（１）のウの規定に基づいて行う指導・助言等の支援について、別紙のとおり地域養殖復興プロジェクトに係る支援要領を作成したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第２の３の（３）の規定に基づき、承認を申請します。

【様式第７号】

養殖復興プロジェクト本部運営事業実施結果報告書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日付けで承認のあった平成　　年度の養殖復興プロジェクト本部運営事業について、下記のとおり実施したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第２の４の規定に基づき、事業の結果を報告します。

記

１．事業の実施概要

２．認定協議会開催実績

| 開催時期 | 協議内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |

３．地域養殖復興プロジェクトへの指導・助言等の支援実績

４．経費の配分実績

| 経費区分 | 事 業 費 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |

５．その他

【様式第８号】

○○地域養殖復興プロジェクト運営事業助成金交付申請書

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　年　月　日付け　水推第　　号で水産庁長官から承認のあった本組合（会）が行う○○地域養殖復興プロジェクト運営事業に係る助成金について、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の１の（１）の規定に基づき、下記のとおり交付を申請します。

記

１．助成金の額

| 項 目 | 必要な助成金の額 | 概算払い | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 円 | 有・無 |  |

※　概算払い有りに○をした場合には、備考欄に予定時期と理由を項目ごとに記載すること。

２．振込先

【様式第９号】

地域養殖復興プロジェクト運営事業助成金交付決定通知書

番　　　号

年　月　日

地域養殖復興プロジェクト運営者の

名称及び代表者の氏名　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　年　月　日付け（　番　号　）で申請のあった貴組合（会）が行う○○地域養殖復興プロジェクト運営事業に係る助成金について、申請のとおり交付することを了承したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の１の（２）の規定に基づき、通知する。

【様式１０号】

平成　年度○○地域養殖復興プロジェクト運営事業概算払請求書

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　年　月　日付け（　番号　）で通知のあった交付決定通知書に基づき、下記のとおり概算払により支払されたく、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の１の（３）の規定に基づき、請求します。

記

（単位：円）

| 項 目 | 交付決定額 (a) | 既受領額 (b) | 今回請求額 (c) | 残額 a-(b+c) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

【別紙様式１１号】

平成　年度○○地域養殖復興プロジェクト運営事業精算払請求書

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　年　月　日付け　水推第　　号で水産庁長官から承認のあった本組合（会）が行った平成　年度の地域養殖復興プロジェクト運営事業について、別紙のとおり水産庁長官に実施結果を報告したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の１の（５）の規定に基づき、精算額として金　　　　　　　円を請求します。

記

（単位：円）

| 項 目 | 交付決定額 (a) | 既受領額 (b) | 今回請求額 (c) | 不要額 a-(b+c) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

【様式第１２号】

平成　年度○○地域養殖復興プロジェクト運営事業の助成金の額の確定通知

番　　　号

年　月　日

地域養殖復興プロジェクト運営者の

名称及び代表者の氏名　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日付けで貴○○から提出のあった平成　年度○○地域養殖復興プロジェクト運営事業精算払請求書の内容を確認した結果、平成　年度○○地域養殖復興プロジェクト運営事業の助成金の額は金　　　　　　　円に確定したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の１の（６）の規定に基づき、通知する。

なお、精算額として、金　　　　　円を別途支払ったので併せて通知する。

【様式第１３号】

地域養殖復興プロジェクト設置申請書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

（水漁機構経由）

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

今般、東日本大震災により悪影響を受けた養殖業を復興するため、別紙のとおり○○地域養殖復興プロジェクト設置要綱を定め、これに基づき○○地域の養殖復興プロジェクトを設置したいので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の２の（２）のアの規定に基づき、承認を申請します。

【様式第１４号】

○○地域養殖復興プロジェクト運営事業実施計画承認申請書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

（水漁機構経由）

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年度の地域養殖復興プロジェクト運営事業の実施計画を下記のとおり策定したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の２の（２）のエの規定に基づき、承認を申請します。

記

１．事業の必要性及び平成　年度の事業方針

２．プロジェクトの対象予定としている養殖種類

３．プロジェクトの対象予定としている地域又はグループの範囲

４．養殖復興計画の認定を受けようとする時期：

５．地域養殖復興協議会開催計画

| 開催時期 | 協議内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |

６．調査研究に関する事項

７．中小漁業経営支援協議会に関する事項：別紙のとおり

（注：中小漁業経営支援協議会を開催しない場合、又は同時に申請しない場合は記入不要。

７以降の番号は繰り上げて記載）

８．経費の配分

| 経費区分 | 事業費 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |

９．その他

【様式第１５号】

○○地域養殖復興プロジェクト運営事業実施結果報告書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

（水漁機構経由）

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日付けで承認のあった平成　　年度の○○地域養殖復興プロジェクト運営事業について、下記のとおり実施したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の２の（２）のカの規定に基づき、事業の結果を報告します。

記

１．事業の実施概要

２．プロジェクトの対象とした養殖種類

３．プロジェクトの対象とした地域又はグループの範囲

４．当該期間における養殖復興計画の認定の有無：※有りの場合は認定年月日も記入

５．地域養殖復興協議会開催実績

| 開催年月日 | 協議内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |

６．調査研究に関する事項

７．中小漁業経営支援協議会に関する事項：別紙のとおり

（注：中小漁業経営支援協議会を開催しない場合、又は同時に申請しない場合は記入不要。

７以降の番号は繰り上げて記載）

８．経費の配分

| 経費区分 | 事業費 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |

９．その他

【様式第１６号】

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

○○地域養殖復興プロジェクト養殖復興計画の認定申請書

このことについて、別紙養殖復興計画書のとおり○○地域養殖復興プロジェクトにおける養殖復興計画を策定したので、漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２３日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知）第３の２の（１）のイの認定を受けたく、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の３の（２）の規定に基づき、提出します。

【様式第１７号】

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

○○地域養殖復興プロジェクト養殖復興計画の変更申請書

このことについて、平成　年　月　日付け（　番　号　）で認定された当該地域の養殖復興計画について、（理由を簡単に記載）のため内容の一部を変更したく、別紙のとおり変更後の養殖復興計画書を作成したので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の３の（３）の規定に基づき、提出します。

【様式第１８号】

平成　年度地域養殖復興プロジェクト運営事業に対する助成金交付実績報告書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　年度の地域養殖復興プロジェクト運営事業に対する助成金交付実績を下記のとおりとりまとめたので、養殖復興支援運営事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４３号水産庁長官通知）第３の４の規定に基づき、報告します。

記

（単位：円）

| 地域養殖復興プロジェクト運営者名 | 交付決定 |  | 概算払 |  | 助成金確定額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金 額 | 年月日 | 金 額 | 年月日 |  |
| 合 計 額 |  |  |  |  |  |

【別添】

○○地域養殖復興プロジェクト計画書

（養殖復興計画）

|  | 地域養殖復興 プロジェクト名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地域養殖復興プロジェクト運営者 | 名 称 |  |  |
|  |  | 代表者名 |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |
|  | 計 画 策 定 年 月 | 年 月 | 計画期間 | 年度～ 年度 |

１　目的

２　地域養殖復興プロジェクト参加者等名簿

※　養殖関係、金融・経営等関係、地方公共団体、学識経験者等の別に記載

３　震災前の養殖業の概要

※　震災前の養殖業の概要（養殖経営体数、生産量、生産額等）、地域の特徴等を記載

・震災前の施設等の状況

| 施設名 | 所有者（個人・共同利用の別） | 規 格 | 施設数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 養殖施設 |  |  |  |
| 陸上施設 |  |  |  |
| 作業船 |  |  |  |

４　被災状況

※　被災の内容等の情報を記載

|  | 規格及び数量 | 金 額 | 被災内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 養殖施設 |  |  |  |
| 陸上施設 |  |  |  |
| 作業船 |  |  |  |
| 養殖生産物 |  |  |  |

５　計画の内容

※以下、（１）から（６）まで、養殖種類ごと（複数種類の組み合わせの計画も可）に作成

※養殖期間が１年を超えるもの（又は満たないもの）については、1年間でなく1事業期間の数字を記載

（１）共同化の取組

（２）がんばる養殖復興支援事業の活用

・事業実施者：

・生産契約先又は契約養殖業者名：

（※事業実施者自らが行う場合には、その旨を記載。）

・実施年度：

・取組みスケジュール

| 年度 | ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ |
| --- | --- |

・取組のスケジュールは、事業期間ごとに記入

・検討・導入期間を点線　　　　 で、実施期間を実線           で記入すること。

（３）施設復興計画

| 施設名 | 所有者（個人・共同の別） | 規格 | 震災前 | 復興１期目 1年目 ～ 年目 | ２期目 2年目 ～ 年目 | ３期目 3年目 ～ 年目 | 活用する事業名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 養殖施設 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陸上施設 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業船 |  |  |  |  |  |  |  |

※養殖期間が１年を超えるもの（又は満たないもの）については、1年間でなく1事業期間の数字を記載

（４）生産量及び経営体数

| 項目 | 震災前 | 復興１期目 1年目～ 年目 | ２期目 2年目～ 年目 | ３期目 3年目～ 年目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生産量（kg） |  |  |  |  |
| 生産金額（千円） |  |  |  |  |
| 経営体数 |  |  |  |  |

※養殖期間が１年を超えるもの（又は満たないもの）については、1年間でなく1事業期間の数字を記載

（５）復興に必要な経費

（単位：生産量はkg、その他は千円）

|  | 震災前の 状況 | 復興１期目 1年目～ 年目 | ２期目 2年目～ 年目 | ３期目 3年目～ 年目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 収 入 生産量 生産額 |  |  |  |  |
| 経 費 人件費 水道光熱代 種苗代 餌代 養殖用資材代 器具・備品代 魚箱・氷代 販売費 その他の経費 消費税 減価償却費 施設利用料 |  |  |  |  |
| 収 支 |  |  |  |  |
| 償却前利益 |  |  |  |  |

※　同一養殖種類であっても、復興計画に参加する養殖業者の標準的な経営形態や共同化する単位が複数ある場合には、それぞれについて作成すること。

※　段階的に復興していく場合等について、必要と考える資料がある場合には添付すること。

＜経費等の考え方＞

※　養殖種類（複数種類も可）ごとに復興計画に参加する養殖業者の生産の概要、見込みとその考え方を記載すること。

６　復興後の目標

（１）生産目標

|  | 震災前 |  | １０年後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 養殖施設数 陸上施設数 養殖業者数 常時養殖従事者数 臨時雇用者数 生産量 生産金額 | ○台 ○台 ○経営体 ○人（経営者含む） ○人 ○トン ○千円 | → |  |

（２）生産体制

※復興後の生産・販売体制等の姿を記載。

７　復興計画の作成に係る地域養殖復興プロジェクト活動状況

| 実施時期 | 協議会・部会 | 活動内容・成果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |

（別紙様式例１）

養殖復興プロジェクト本部設置要綱

（設置）

第１　特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下「水漁機構」という。）は、養殖復興プロジェクト本部を設置する。

（組織及び任務等）

第２　養殖復興プロジェクト本部は、養殖復興プロジェクト認定協議会（以下「認定協議会」という。）及び事務局から構成されるものとする。

１　認定協議会

（１）下記のとおり認定協議会を設置し、各認定協議会はそれぞれが所管する地域における養殖復興計画を審査・認定するものとする。

○○認定協議会：（所管する地域名）

○○認定協議会：（所管する地域名）

（２）各認定協議会は、別表の１の委員をもって組織する。

（３）各認定協議会に会長一人を置き、委員のうちから委員の互選によってこれを決めるものとする。

（４）会長は、認定協議会の議長となり、会務を総理する。

（５）認定協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。

（６）会長は、認定協議会に国又は地方公共団体の水産担当部局職員の出席を求め、助言及び指導を受けることができるとともに、養殖復興計画の認定に当たって必要と認める場合には、委員以外の者に対し専門委員として協議会への出席を要請し、意見を求めることができるものとする。

（７）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（８）委員は、再任されることができるものとする。

（９）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。

①　心身の故障のため職務の執行ができないとき

②　破産の宣告を受けたとき

③　禁錮以上の刑に処せられたとき

④　委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき

（10）認定協議会は、地域養殖復興プロジェクトの作成する養殖復興計画の審議及び認定を行うものとする。

（11）認定協議会には、○○部会を設置する。

①　○○部会は、別表の２の委員をもって組織する。

②　○○部会は、○○○○に関し、専門的立場から認定協議会を支援する。

２　事務局

（１）事務局員は、別表の３のとおりとする。

（２）事務局は、養殖復興プロジェクトを推進するために必要な事務等を行う。

（秘密保持義務）

第３　○○○（養殖業者団体名）の役員、職員、認定協議会委員、（専門委員）、事務局員、（専門部会委員）又はこれらの職にあった者は、養殖復興プロジェクトの実施に当たり、中小漁業者、金融機関等から入手したプロジェクト対象者に係る財務資料等の情報を厳重に管理し、外部に遺漏しないようにしなければならない。

（別表）

１．認定協議会委員、オブザーバー名簿

所属機関名　　　　役職　　　　　　氏　　名

２．○○部会委員名簿

経歴　　　　専門分野　　　　年齢　　　　氏　　名　　　実績等

３．事務局員名簿

所属機関名　　　　役職　　　　　　氏　　名

（別紙様式例２）

○○地域養殖復興プロジェクト設置要綱

（設置）

第１　○○○【地域養殖復興プロジェクト運営者名】は、○○地域養殖復興プロジェクトを設置する。

（組織及び任務等）

第２　○○地域養殖復興プロジェクトは、地域養殖復興プロジェクト協議会（以下「地域養殖復興協議会」という。）、事務局（及び○○中小漁業経営支援協議会）から構成されるものとする。

１　地域養殖復興協議会

（１）地域養殖復興協議会は、別表の１の委員をもって組織する。

（２）地域養殖復興協議会に会長一人を置き、委員のうちから委員の互選によってこれを決めるものとする。

（３）会長は、地域養殖復興協議会の議長となり、会務を総理する。

（４）地域養殖復興協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。

（５）会長は、地域養殖復興協議会に国又は地方公共団体の水産担当部局職員の出席を求め、助言及び指導を受けることができるものとする。

（６）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（７）委員は、再任されることができるものとする。

（８）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。

①　心身の故障のため職務の執行ができないとき

②　破産の宣告を受けたとき

③　禁錮以上の刑に処せられたとき

④　委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき

（９）地域養殖復興協議会は、○○地域養殖復興プロジェクトにおける養殖復興計画を作成し、認定協議会の認定を受けるとともに、認定された養殖復興計画の実施に必要な指導・助言等を行うものとする。

（10）地域養殖復興協議会には、○○部会を設置する。

①　○○部会は、別表の２の委員をもって組織する。

②　○○部会は、○○○○に関し、専門的立場から地域養殖復興協議会を支援する。

２　事務局

（１）事務局員は、別表の３のとおりとする。

（２）事務局は、○○地域養殖復興プロジェクトを推進するために必要な事務等を行う。

３　○○中小漁業経営支援協議会（必要に応じて記載）

別紙○○中小漁業経営支援協議会設置要綱のとおり。

（秘密保持義務）

第３　○○○（養殖業者団体名）の役員、職員、地域養殖復興協議会委員、事務局員、（○○部会委員）又はこれらの職にあった者は、地域養殖復興プロジェクトの実施に当たり、養殖業者、金融機関等から入手したプロジェクト対象者に係る財務資料等の情報を厳重に管理し、外部に遺漏しないようにしなければならない。

（別表）

１．地域養殖復興協議会委員、オブザーバー名簿

所属機関名　　　　役職　　　　　　氏　　名

２．○○部会委員名簿

経歴　　　　専門分野　　　　年齢　　　　氏　　名　　　実績等

３．事務局員名簿

所属機関名　　　　役職　　　　　　氏　　名

# 参考資料1-3

# がんばる養殖復興支援事業実施要領

２３水推第７４４号

平成２３年１１月２１日

水産庁長官通知

一部改正

２４水推第１１６号

平成２４年４月２０日

２４水推第６６５号

平成２４年８月２８日

２５水推第９７５号

平成２６年３月２０日

第１　事業の実施

漁業・養殖業復興支援事業実施要綱（平成２３年１１月２１日付け２３水管第１８１８号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）第３の４に基づく事業の実施は、以下によるものとする。

１　事業の趣旨

この事業は、５年以内の自立を目標とした共同化による生産の早期再開と経営再建の取組に対して支援を行うことにより、養殖業の復興を推進しようとするものである。

２　事業の内容

（１）事業実施者（実施要綱第３の４の（１）に規定する「地域養殖復興協議会が選定した水

産業協同組合等」をいう。）は、実施要綱第３の２の（２）のウの認定養殖復興計画に基づき共同化による養殖業の早期再開と経営再建に取り組む養殖業者（以下単に「養殖業者」という。）と、生産契約等を締結するものとする。

ただし、事業実施者自らが、認定養殖復興計画に基づいて、共同化による養殖業の早期

再開と経営再建に取り組む場合を除く。

（２）（１）の規定により事業実施者と生産契約等を締結した養殖業者（以下「契約養殖業者」

という。）は、共同化に取り組む新たな生産体制による養殖生産を行うものとする。

なお、（１）のただし書きの場合にあっては、事業実施者が共同化に取り組む新たな生

産体制による養殖生産を行うものとする。

（３）事業実施者は、契約養殖業者に対し、別添１の生産費用等算定基準(以下「算定基準」

という。）に基づき、養殖生産に必要な費用を支払うものとする。

（４）この事業における養殖生産に必要な種苗、餌、燃油その他資材及び器具・備品の取得に

必要な経費並びに販売管理その他事業を行うために必要な経費については、事業実施者が直接支払うものとする。

（５）この事業における養殖生産物は、全て事業実施者に帰属するものとし、事業実施者はそ

の管理及び販売に関し、善良なる管理者の注意を以てこれを行わなければならないものとする。

（６）事業実施者は、事業期間の終了後及び全ての事業終了後、損益計算の結果を取りまとめ、

認定養殖復興計画の参加者等に対して報告するものとする。

３　事業期間

（１）この事業の１事業期間は、養殖の開始から出荷までとする。

（２）この事業は、事業を開始した日から起算して３事業期間を超えて実施することはできな

いものとする。

４　販売代金の管理等

（１）事業実施者は、事業期間中の養殖生産物の販売に係る代金（通常の養殖生産で発生する

養殖生産物販売代金等の収入（以下「養殖生産物販売代金」という。）及びその他の収入）を助成金の返還に充てるため、第１の６の（１）のウの承認を受けたがんばる養殖復興支援事業実施計画（以下「実施計画」という。）毎の特別勘定を設け、その全額を繰り入れることにより管理するものとする。

（２）助成金の返還後になお当該勘定に残った資金については、契約養殖業者及び養殖生産活

動に従事した者等への報奨金を含め、地域養殖復興プロジェクトに活用するものとする。

５　事業の終了等

（１）事業の終了

ア　水産庁長官は、実施計画に基づいて生産された当該事業期間の養殖生産物販売代金の

総額が、第３の１の（１）に規定する返還対象額を上回った時は、事業主体である特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下「水漁機構」という。）及び事業実施者に対して当該事業の終了を命ずるものとする。

ただし、やむを得ない事情があると認める場合には、既に事業を開始している事業期

間に限り、事業の実施を認めるものとする。

イ　水漁機構は、アの規定により事業の終了を命じられた場合において、事業実施者が既

に次事業期間（アのただし書きの規定により、実施が認められた事業期間を除く。）の事業を開始し、水漁機構から当該事業期間に係る助成金の交付を既に受けていたときは、事業実施者に対して当該助成金の全部について返還を命じることとする。

ウ　実施計画に基づいて生産された当該事業期間の養殖生産物販売代金の総額が、第３の

１の（１）に規定する返還対象額を上回った場合において、返還対象額及び返還対象額を上回った額の２分の１に相当する金額を事業実施者が水漁機構に返還するときは、ア及びイの規定にかかわらず、水産庁長官は事業の継続を認めるものとする。

（２）事業の中止等

次に掲げるいずれかに該当する場合には、水産庁長官は、水漁機構及び事業実施者に対して事業の中止を命じることとする。この際、中止を命じた要因が発生した事業期間において既に支払をしていた助成金の全部について返還を命じることとする。

（ア）契約養殖業者（第１の２の（１）のただし書きの場合にあっては、事業実施者）が養

殖業経営の中止をしたとき

（イ）事業実施者と契約養殖業者が生産契約等を解除したとき

（ウ）契約養殖業者（第１の２の（１）のただし書きの場合にあっては、事業実施者）が、

同２の（２）の養殖生産に係る養殖共済又は特定養殖共済に加入したとき

（エ）事業実施者が水産庁長官又は水漁機構に対して虚偽の報告を行ったとき

（オ）事業実施者がこの実施要領に定める報告書及び水産庁長官又は水漁機構から求められ

た証拠書類等の提出を拒んだとき

（カ）その他水産庁長官が事業を継続することが不適当と判断したとき

６　手続き等

（１）事業実施計画の承認等

ア　事業実施者は、事業期間ごとに算定基準に従って、認定養殖復興計画に基づく共同化

に取り組む新たな生産体制による養殖生産に必要な人件費、施設利用料等の費用を算出するものとする。

イ　事業実施者は、第１の２の（１）のただし書きの場合を除き、アにより算出した金額

を支払う生産契約等を養殖業者と締結するものとする。

ウ　事業実施者は、この事業を実施しようとする場合には、事業期間ごとに別紙様式第１

号によるがんばる養殖復興支援事業実施計画を水漁機構を経由して水産庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。

エ　水産庁長官は、次の要件が満たされていると認める場合には、当該事業実施計画を承

認するものとする。

（ア）認定養殖復興計画の内容に沿った取組であること

（イ）第１の１から５までに規定された内容を満たしていること

（ウ）生産契約等において、事業実施者が、契約養殖業者及び養殖生産活動に従事する者

に対して、養殖生産に最善の努力を払うよう管理する義務を課すとともに、生産状況が好ましくないと判断した時は生産契約等を解除することを定めていること

（エ）助成金の対象とする費用が第２の１の規定に合致していること

（オ）生産契約等に基づき契約養殖業者に支払う生産費用等が、算定基準に合致している

こと

（カ）養殖生産活動に従事する者への人件費の支払いに関する規定が定められていること

（キ）契約養殖業者が事業期間終了後も養殖業経営を継続する意志を有していることが、

事業実施者によって確認されていること（第１の２の（１）のただし書きの場合にあっては、事業実施者が養殖業経営を継続する意志を有していること）

（ク）契約養殖業者が事業期間中に第１の２の（２）の養殖生産に係る養殖共済及び特定

養殖共済に加入しないことが、事業実施者によって確認されていること（同２の（１）のただし書きの場合にあっては、事業実施者が事業期間中に同２の（２）の養殖生産に係る養殖共済及び特定養殖共済に加入しないこと）

オ　事業実施者は、エの承認を受けた事業実施計画を変更する場合には、ウ及びエに準じ

て処理するものとする。

（２）実施状況の報告等

ア　事業実施者は、毎事業期間終了後（事業期間が１年を超える場合は１年間ごと経過後）

３０日以内に、別紙様式第２号により実施状況報告書を作成し、水漁機構を経由して水産庁長官に提出するものとする。

イ　事業実施者は、この事業の全てを終了した場合には、別紙様式第３号により事業報告

書を作成し、アに準じて提出するものとする。

第２　助成金の交付等

実施要綱第３の４に規定する助成金の交付は、以下によるものとする。

１　助成金の対象費用

この事業において助成金の対象とする費用の範囲は、別添２のとおりとする。

２　助成金の交付

（１）事業実施者は、第１の６の（１）のエの承認を受けたときは、別紙様式第４号により１

事業期間における助成金交付申請計画を作成し、水漁機構に提出するものとする。

（２）水漁機構は、事業実施者から、助成金交付申請計画書の提出があった場合には、その内

容を確認し、妥当であると認められるときは、事業実施者に対して別紙様式第５号により当該助成金交付申請計画書の内容を了承する旨の通知を行うものとする。この際、１事業期間が１年を超える場合については、漁業・養殖業復興支援事業助成勘定の資金状況を十分に勘案するものとする。

（３）事業実施者は、（２）で了承された助成金交付申請計画に基づき、この事業に必要な経

費について別紙様式第６号により概算払を請求することができるものとする。

（４）水漁機構は、了承した助成金交付申請計画書に基づき事業実施者から概算払請求書の提

出があった場合には、これに基づき助成金を交付することができるものとする。

（５）事業実施者は、この事業の実施に充てるための特別会計を設け、水漁機構から助成金の

交付を受けた場合には、この特別会計に繰り入れて管理するものとする。

（６）事業実施者は、１事業期間の事業終了後、別紙様式７号の助成金精算報告書に第１の６

の（２）のアの実施状況報告書を添付して水漁機構に提出するものとする。

（７）水漁機構は、事業実施者に交付した助成金が適切に使用されているか確認するため、定

期的に事業実施者に対して監査を行うものとする。また、水産庁長官は、水漁機構に対し、監査の状況及びその結果の報告を求めることができるものとする。

３　助成金の額の確定

（１）水漁機構は、第１の６の（２）のアに基づき事業実施者から提出された事業実施状況報

告書の内容を審査し、適切と認められたときは、助成金の額を確定し、別紙様式第８号により当該確定した額（以下「確定額」という。）を事業実施者に対して通知するものとする。

（２）水漁機構は、事業実施状況報告書の内容を確認するために必要と認めたときは、事業実

施者に対してこの事業に係る証拠書類の提出を命じることとし、事業実施者は、これに応じなければならない。

第３　助成金の返還

助成金の返還は、以下によるものとする。

１　返還すべき助成金の額

（１）返還すべき助成金の額は、確定額から別添２に規定する事業管理費の額を差し引いた額

（以下「返還対象額」という。）とする。

ただし、実施計画に基づく当該事業期間の養殖生産物の販売に係る代金の総額が返還対

象額を下回った場合には、その差額の１０分の１に相当する額と養殖生産物の販売に係る代金の総額との合計を返還すべき助成金の額とする。

（２）事業期間中の津波等の災害により、養殖生産物が全損又はそれに準ずる被害を受けた場

合であって、水産庁長官が特に認める場合には、（１）の規定にかかわらず、実施計画に基づく当該事業期間の養殖生産物の販売に係る代金の総額を返還すべき助成金の額とする。

（３）実施計画に基づく当該事業期間の養殖生産物販売代金の総額が返還対象額を上回った場

合において、事業実施者が次事業期間以降も事業を継続するときには、（１）の規定にかかわらず、返還対象額及び養殖生産物販売代金の総額と返還対象額との差額の２分の１に相当する金額とする。

２　助成金の返還

（１）水漁機構は、第２の３の（１）により助成金の額を確定したときは、速やかに事業実施

状況報告書を基に返還すべき助成金の額を決定し、事業実施者に対し、別紙様式第８号の額の確定通知と併せて助成金の返還を命令するものとする。

（２）事業実施者は、（１）により水漁機構から命じられた返還期日までに第１の４の（１）

の勘定から助成金を返還しなければならない。

（３）事業実施者は、当該勘定の資金の額が返還すべき助成金の額に満たないときは、不足額

を自己負担することにより返還することのほか、契約養殖業者と協議の上、契約養殖業者にその一部又は全部を負担させることにより、助成金を返還することができるものとする。

（４）水漁機構は、（１）の返還期日までに事業実施者から助成金の返還が行われなかった場

合には、速やかに水産庁長官に報告するとともに、事業実施者に対して返還に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

第４　その他

水漁機構は、この事業の適切な実施のため、この実施要領に定めるもののほか、水産庁長官の承認を得て定める諸規程に基づいて行うものとする。

附則（平成２６年３月２０日）

この通知は、平成２６年４月１日から施行する。
【様式第１号】

がんばる養殖復興支援事業実施計画申請書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　殿

（水漁機構経由）

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　日付けで認定協議会より認定を受けた養殖復興計画に基づき、がんばる養殖復興支援事業を実施したいので、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第１の６の（１）のウの規定に基づき、承認を申請します。

記

１．養殖種類

２．養殖漁場

３．事業実施期間及び本計画の事業期間

事業実施期間：平成　　年　月　日から平成　　年　月　日までの　年間（３事業期間以内）

本計画の事業期間：平成　　年　月　日から平成　　年　月　日までの　年間

４．事業内容

（１）参加する養殖業者

（２）共同化の取組内容

（３）施設等の利用計画

| 施設等の種類 | 施設の規模 | 施設数 | 養殖生産・加工処理見込み（トン） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

５．事業経費の積算内訳

（単位：円）

| 区 分 | 計 画 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 生産費用等 |  | （積算内訳） |
| 水道光熱代 |  | （積算内訳） |
| 種苗代 |  | （積算内訳） |
| 餌代 |  | （積算内訳） |
| 養殖用資材代 |  | （積算内訳） |
| 器具・備品代 |  | （積算内訳） |
| 修繕費 |  | （積算内訳） |
| 魚箱・氷代 |  | （積算内訳） |
| 販売費 |  | （積算内訳） |
| その他の経費 |  | （積算内訳） |
| 事業管理費 |  | （積算内訳） |
| 消費税 |  | （積算内訳） |
| 事業経費合計 |  |  |

【様式第２号】

がんばる養殖復興支援事業実施状況報告書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　殿

（水漁機構経由）

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日付け　　水推第　　　　号で承認のあったがんばる養殖復興支援事業の実施状況について、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第１の６の（２）のアの規定に基づき、報告します。

記

１．事業実施の概要

２．事業の期間

平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

３．事業結果

（１）養殖復興計画の進捗状況

（２）共同化の検証

（３）収支の状況

４．事業に要した経費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 区 分 | 計 画 額 | 実 績 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生産費用等 |  |  |  |
| 水道光熱代 |  |  |  |
| 種苗代 |  |  |  |
| 餌代 |  |  |  |
| 養殖用資材代 |  |  |  |
| 器具・備品代 |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |
| 魚箱・氷代 |  |  |  |
| 販売費 |  |  |  |
| その他の経費 |  |  |  |
| 事業管理費 |  |  |  |
| 消費税 |  |  |  |
| 事業経費合計 実施要領第３の１に 規定する返還対象額 |  |  |  |

５．販売の内訳

| 販売月 | 販売数量 （トン） | 販売金額 （円） | 備 考 （生産物及び主な販売先） |
| --- | --- | --- | --- |
| 月分 月分 月分 月分 月分 月分 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

６．助成金の返還方法（事業期間の養殖生産物販売代金の総額が返還対象額を上回った場合のみ）

当該事業期間の養殖生産物販売代金の総額が実施要領第３の１に規定する返還対象額を上回りましたが、返還対象額及び養殖生産物販売代金の総額と返還対象額との差額の２分の１に相当する金額を返還し、次事業期間の以降の事業を継続します。
【様式第３号】

がんばる養殖復興支援事業結果報告書

番　　　号

年　月　日

水産庁長官　　　　　殿

（水漁機構経由）

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　月　日から平成　　年　月　日まで実施したがんばる養殖復興支援事業について、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第１の６の（２）のイの規定に基づき、報告します。

記

１．事業実施の概要

２．養殖対象種

３．事業の期間

平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までの○年間

４．事業結果

（１）養殖復興計画の進捗状況

（２）共同化の検証

（３）収支の状況

【様式第４号】

がんばる養殖復興支援事業助成金交付申請計画書

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日付け　　水推第　　　号で水産庁長官から承認のあったがんばる養殖復興支援事業について、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第２の２の（１）の規定に基づき当該事業期間における助成金交付申請計画を下記のとおり作成したので、御了承願いたく申請します。

記

１．助成金の総額：

２．助成金の申請計画

（単位：円）

| 申請時期 | 申 請 額 | 備考（経費内訳） |
| --- | --- | --- |
| 計 |  |  |

【様式第５号】

がんばる養殖復興支援事業助成金交付決定通知書

番　　　号

年　月　日

事業実施者の長　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　月　日付け（番号）で申請のあった貴○○が行う当該事業期間におけるがんばる養殖復興支援事業に係る助成金交付申請計画について、申請のとおり交付することを了承したので、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第２の２の（２）の規定に基づき通知します。

【様式第６号】

がんばる養殖復興支援事業概算払請求書

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　月　日付け（　番号　）で通知のあった交付決定通知書に基づき、下記のとおり概算払により支払されたく、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第２の２の（３）の規定に基づき、請求します。

記

（単位：円）

| 項 目 | 交付決定額 (a) | 既受領額 (b) | 今回請求額 (c) | 残額 a-(b+c) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

【様式第７号】

がんばる養殖復興支援事業に係る助成金精算報告書

番　　　号

年　月　日

特定非営利活動法人

水産業・漁村活性化推進機構　理事長　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日付け　水推第　　　号で水産庁長官から承認のあった、本○○が行った、がんばる養殖復興支援事業について、別紙のとおり水産庁長官に実施状況報告を提出し、それに基づき当該事業に係る助成金の精算報告を下記のとおりまとめたので、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第２の２の（６）の規定に基づき、提出します。

記

（単位：円）

| 項 目 | 事業実績額 (a) | 既受領額 (b) | 今回請求額 又は 返納額 (a)－(b) | 既返還額 (c) | 販売額等 (d) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

【様式第８号】

がんばる養殖復興支援事業の額の確定通知書

番　　　号

年　月　日

事業実施者の長　　　殿

住　　　　　　　　所

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日付けで貴○○から提出のあったがんばる養殖復興支援事業に係る助成金精算報告書及び水産庁長官に提出した実施状況報告に基づき、当該事業期間に係る助成金の額は、金　　　　　　　　　円と確定したので、がんばる養殖復興支援事業実施要領（平成２３年１１月２１日付け２３水推第７４４号水産庁長官通知）第２の３の（１）の規定に基づき、通知する。

また、同実施要領第３の１に基づく当該事業に係る返還すべき助成金の額は、下記のとおり定めたので、平成　　年　　月　　日までに助成金を返還されたい。

なお、返還期日を過ぎても助成金の返還がされない場合には、同実施要領第３の２の（４）に基づき、延滞金を課すので予め御了知願いたい。

記

（１）返還額

| 区 分 | 金 額 | 備考（積算根拠） |
| --- | --- | --- |
| 助成金確定額(a) |  |  |
| 既交付額(b) |  |  |
| 精算報告に基づく返納額(c) |  |  |
| 販売額等(d) |  |  |
| 既返還額(e) (販売に基づく既返還額) |  |  |
| 実施要領第３の１に基づく返還すべき助成金の額(f) |  |  |
| 返還額(c)＋(f)－(e) |  |  |

（２）振込先

【別添１】

生産費用等算定基準

がんばる養殖復興支援事業の事業実施者が認定養殖復興計画に基づき養殖生産を行う養殖業者と生産契約等を締結する場合の養殖業者に支払う生産費用等の算定については、特別の事情により別に定める場合を除くほか、この基準の定めるところによる。

１．養殖筏等の施設、漁船、漁具等（以下「施設等」という。）の減価償却費

減価償却費＝当該施設等の帳簿価額×償却率

なお、耐用年数が満了した場合においては、減価償却費の算定は行わない。

耐用年数：減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「省令」という。）別表第１及び第２のとおりとする。

償却方法：定率法（省令第５条）とする。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得をされた施設等については、旧定率法（省令第４条）とする。

償 却 率：省令別表第１０のとおりとする。ただし、平成１９年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に取得をされた施設等については、省令別表第９のとおりとし、平成１９年３月３１日以前に取得をされた施設等については、省令別表第７のとおりとする。

２．復旧修繕費

東日本大震災により被害を受けた施設等について、その原状を回復するために支出した費用。

復旧修繕費＝修繕に要した経費×償却率

耐用年数：減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「省令」という。）別表第１及び第２のとおりとする。

償却方法：定率法（省令第５条）とする。

償 却 率：省令別表第１０のとおりとする。ただし、平成１９年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に修繕をされた施設等については、省令別表第９のとおりとする。

３．金利（施設等取得のための借入金に係る金利）

当該施設等の取得のための借入金に係る金利として、生産契約期間中に当該施設等所有者が支払う額とする。

４．損害保険料

当該施設等が加入している損害保険料（漁業施設共済掛金を除く）のうち、当該施設等の所有者が負担する額とする。

５．公租公課（固定資産税）

当該施設等に対して課される固定資産税の額とする。

６．施設等利用料

施設等の利用料として当該施設等の所有者に支払う金額とする。

ただし、水産業協同組合が所有する共同利用施設等を組合員が利用する場合にあっては、施設等の利用料として当該施設等の所有者に支払う金額、又は、当該施設等について上記１から５までにより算定された額を利用者により按分した金額のいずれか低い方の金額とする。

７．漁業権行使料

漁業権行使規則に基づき、漁業権の管理に要する経費の負担として、免許を受けている漁業協同組合に支払う行使料等の額とする。

８．漁業施設共済掛金

当該施設等が加入している漁業施設共済掛金のうち、養殖業者が負担する額とする。

９．人件費

認定養殖復興計画に基づき算出される人件費とする。

１０．作業管理費

作業管理費は、上記１から９までの金額の合計額に８％を乗じて得た額とする。

１１．消費税

消費税は、上記１から１０までの金額の合計額に５％を乗じて得た額とする。

なお、消費税率が変更された際には、当該税率が適用される期間については、上記１から１０までの金額の合計額に当該税率を乗じて得た額とする。

注）１から５までは生産契約を締結する養殖業者自らが所有する施設等、６は生産契約等を締結する養殖業者以外の者が所有する施設等に限る。
【別添２】

がんばる養殖復興支援事業において助成金の対象とする費用の範囲

| 助成金対象経費 | 経費の具体的な内容 |
| --- | --- |
| １ 契約養殖業者へ支払う生産費用 ２ 水道光熱代 ３ 種苗代 ４ 餌代 ５ 養殖用資材代 ６ 器具・備品代 ７ 修繕費 ８ 魚箱・氷代 ９ 販売費 １０ その他の経費 １１ 事業管理費 １２ 消費税 | 別添１の生産費用算定基準のとおり。 なお、事業実施者自らが、認定養殖復興計画に基づいて、共同化等による養殖業の早期再開と経営再建に取り組む場合にも、同様の経費を助成金対象経費とする。 養殖生産のために要した、水道、電気、ガス、燃油等の購入代金 養殖用の種苗購入代金、真珠核購入代金 （採苗用母貝、原藻等の代金を含む。） 養殖生産に要した餌の購入代金 網、ロープ、浮子、医薬品等、養殖生産のために要した資材の購入代金 養殖生産のために要した、器具・備品等の購入代金（１件につき５０万円未満のものに限る。） 養殖筏等の施設、漁船、漁具等の修繕のために要した経費 養殖生産物の運搬・選別・出荷・販売に要した魚箱等の資材及び養殖生産物の鮮度保持に要した氷等の資材の購入代金 市場売りの場合には、当該市場の市場手数料等、販売のために要した経費 その他の場合には、販売金額の５％以内とする。 この事業の実施のために要した上記以外の経費で、水産庁長官が特に認めたもの この事業を運営するために必要な事業管理費とし、事業全体の２％以内 ただし、この事業の実施に当たり、新たに経理事務員を置く場合には、当該事務員に掛かる人件費を加算できる。 ２～１１の経費に要した消費税額 |

# 参考資料2-1

# がんばる養殖復興支援事業の結果等の調査･研究業務に係る

# 第1回合同協議会議事録

開催日時：平成28年8月2日（火）13:00～17:00

於　宮城県漁業信用基金協会　３階会議室

１．開会:

合同協議会事務局（以下、「事務局」という）が開会を宣言し、議事を進行した。

２．出席者:

[合同協議会委員　6名]

關　哲夫【会長】（一般社団法人全国水産技術者協会 理事/宮城県認定協議会委員）

濱田　武士【副会長】（北海学園大学 経済学部 教授/岩手県認定協議会委員）

石田　幸司（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 課長/宮城県認定協議会委員）

赤平　英之（岩手県 農林水産部 水産振興課 漁業調整課長/岩手県認定協議会委員）

藤島　武雄（宮城県水産業経営支援協議会 水産業経営相談室 経営相談員/宮城県認定協議会委員）

三浦　秀樹（全国漁業協同組合連合会 水産物消費拡大対策部 部長/宮城県・岩手県認定協議会委員）

[オブザーバー　3名]

早乙女　浩一（水産庁 仙台漁業調整事務所 所長）

井苅　好勝（水産庁 仙台漁業調整事務所 資源管理計画官）

北村　俊幸(宮城県水産業経営支援協議会 水産業経営相談室 経営相談員)

[事務局　6名]

近　磯晴（水漁機構 事業部専任部長）

下高原　洋、島田　潤、渡邉　至誠（水漁機構 専任指導員）

上田　昌行（株式会社 水土舎	代表取締役社長）

麓　貴光（株式会社 水土舎 研究第1部長）

[関係者他　11名]

須藤　篤史（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 養殖振興班 技術主幹（班長））

本田　亮（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 養殖振興班 技師）

後藤　均（岩手県漁業協同組合連合会 専務理事）

小野　秀悦（宮城県漁業協同組合 専務理事）

照井　誠（岩手県漁業協同組合連合会 指導部指導課・組織強化対策室 指導部長）

二瓶　健（宮城県漁業協同組合 経済事業部 事業企画班 班長代理）

岩成　正勝（株式会社 水土舎	主任研究員）

本間　俊輔（株式会社 水土舎 主任研究員）

楠本　豊勝、三上　信保、吉田　与市（NPO法人 水産業・漁村活性化推進機構 現地指導員）

３．議事：

①調査・研究業務の主旨説明

事務局より、当該業務の実施に至るまでの経過報告および業務の主旨説明等があった。

②合同協議会の設置および委員選任等の承認について

事務局より、合同協議会の設置が宣言され、委員・オブザーバー・事務局等の選任および会長・副会長の選任に関する承認の発議があり、当該議案は全て承認された。

③がんばる実施グループの取組概要の報告【資料-１】

事務局より、委員および関係者に対し、全実施グループの取組実績に関する概要報告および事業進捗報告があった。

④がんばる助成金の交付実績等の進捗報告【資料-２】

事務局より、委員および関係者に対し、平成28年3月末現在のがんばる養殖復興支援事業に係る助成金の交付実績等について進捗報告があった。

⑤予備調査の結果報告【資料‐３】

事務局より、一部の実施グループを対象とする予備調査の実施を受け、調査結果の報告があった。

⑥調査・研究業務に関する実施計画内容の承認について【資料‐４】

事務局より、調査・研究業務を実施する上での調査手順と検証方法、調査対象の設定、事業運用上の課題・問題点の抽出方法等の基本方針を示した実施計画概要が提出された。

実施計画の方針および計画内容について承認された。

⑦アンケート調査の実施について

事務局より、がんばる養殖復興支援事業に参画した漁業者および事業実施者を対象とするアンケート調査票の素案が提出された。

アンケート調査票（案）について、一部追加項目等の指摘があったものの、アンケートの実施内容について承認された。

４．寸評：

協議会委員およびオブザーバーより、未終了案件も含め、調査対象地域が広範囲に及ぶと同時に、実施グループ数も多く、それに伴う調査・検証作業には今年度は２～３年を要するボリュームの調査内容であるとの指摘があった。

改めて、調査・研究業務の基本方針として、初年度（平成２８年度）は三陸沿岸の救済復興の結果をメインに、養殖業の継続に関する課題・問題点等（養殖種ごとの構造的問題とその発展的継続策等の内容）の洗い出しを含めた概要程度にまとめ、２年目以降で詳細の検討、解析等について対応したほうが良いとの意見があり、今後十分に検討することとなった。大船渡市協漁協地域養殖復興プロジェクトの2部会、広田湾漁協地域養殖復興プロジェクトの3部会の計5部会の養殖復興計画の審査および変更審査が行われた。

復興計画を実施計画へと移す時に、経費科目に齟齬が出てくる場合があるので、復興計画に沿った実施計画を立てる事が、結果的に労力が少なくなる視点となる。経費の適正な科目への振り分けが煩雑な事務処理であることは重々承知しているが、震災前と復興に係る震災後経費の評価が出来るように復興計画を立てて頂きたい。

５．閉会:

第１回合同協議会は、事務局により閉会が宣言された。

# 参考資料2-2

# がんばる養殖復興支援事業の結果等の調査･研究業務に係る

# 第2回合同協議会議事録

開催日時：平成28年11月16日（水）13:30～17:00

於　宮城県漁業信用基金協会　３階会議室

１．開会:

合同協議会事務局（以下、「事務局」という）が開会を宣言し、議事を進行した。

２．出席者:

[合同協議会委員　5名]

關　哲夫【会長】（一般社団法人全国水産技術者協会 理事/宮城県認定協議会委員）

濱田　武士【副会長】（北海学園大学 経済学部 教授/岩手県認定協議会委員）

石田　幸司（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 課長/宮城県認定協議会委員）

赤平　英之（岩手県 農林水産部 水産振興課 漁業調整課長/岩手県認定協議会委員）

藤島　武雄（宮城県水産業経営支援協議会 水産業経営相談室 経営相談員/宮城県認定協議会委員）

[オブザーバー　3名]

早乙女　浩一（水産庁 仙台漁業調整事務所 所長）

井苅　好勝（水産庁 仙台漁業調整事務所 資源管理計画官）

北村　俊幸(宮城県水産業経営支援協議会 水産業経営相談室 経営相談員)

[事務局　8名]

近　磯晴（水漁機構 事業部専任部長）

下高原　洋（水漁機構 専任指導員）

島田　潤（水漁機構 専任指導員）

渡邉　至誠（水漁機構 専任指導員）

上田　昌行（株式会社 水土舎	代表取締役）

麓　貴光（株式会社 水土舎 研究第1部長）

岩成　正勝（株式会社 水土舎	主任研究員）

本間　俊輔（株式会社 水土舎 研究員）

[関係者他　7名]

須藤　篤史（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 養殖振興班 技術主幹（班長））

本田　亮（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 養殖振興班 技師）

阿部　誠（宮城県漁業協同組合 経済事業担当理事）

照井　誠（岩手県漁業協同組合連合会　指導部指導課・組織強化対策室 指導部長）

齋藤　幸夫（宮城県漁業協同組合　経済事業部第一班　班長）

楠本　豊勝（水漁機構 現地指導員）

三上　信保（水漁機構 現地指導員）

３．議事：

①第1回合同協議会議事録の承認【資料-１】

事務局より、第1回合同協議会議事録についての報告があり、議事・協議内容について疑義はないとして承認された。

②がんばる養殖復興支援事業における実施状況報告【資料-２】

事務局より委員および関係者に対し、がんばる養殖復興支援事業の実施状況報告を行った。

◆参加地域　　認定数　　　　グループ数　　　　漁協数

岩手県　　　　41　　　　　　　58　　　　　　　12

宮城県　　　　32　　　　　　　63   　　　　　  2

三重県 　　　　2   　　　　　　3   　　　　　  2

計　　　　　75 　　　　　　124   　　　　 　16

◆平成28年11月10日現在までの実施状況（※復興計画（全漁期）終了率）

1期目 　 　　2期目          3期目

岩手県　　　95%　　　　　86%          24%

宮城県　　 100%　　　　　97%          78%

三重県 　  100%　　　　 100%          33%

計   　　 98%   　     92%          52%

③がんばる助成金の交付実績等の進捗報告【資料-３】

事務局より委員および関係者に対し、平成28年9月末現在のがんばる養殖復興支援事業に係る助成金の交付実績等について進捗報告を行った。

④調査・研究業務に係るアンケート調査の集計結果報告【資料‐４～７】

事務局より委員および関係者に対し、アンケート調査（漁協担当者向けおよび漁業者向け対象）の集計結果について報告を行い、委員および関係者から以下の質問や意見が出された。

・漁協向けのアンケート結果について、岩手と宮城では漁協の組織体制および支援体制が異なるため、岩手県（単協）と宮城県（県一漁協）でそれぞれ分けて整理・分析する必要があるとの意見があった。

・漁協向けのアンケート結果について、現場で直接支援する組合担当者個人の見解が中心であり、事業実施者としての組織・経営面での総括的な意見や、がんばる養殖復興支援事業が組合に与えた具体的な影響、メリットやデメリットについても併せて報告書に反映させる必要があるとの意見があった。今後、改めて組合本体に対する聴き取り調査の実施を検討するとした。

・調査データの集計結果と最終報告書の記載およびその取扱いについては、適宜、水産庁本庁への報告と相談をしながらとりまとめを行うよう、アドバイザー（水産庁仙台漁業調整事務所）より助言があった。

⑤調査・研究業務に係る聴き取り調査の結果報告【資料‐８～１０】

事務局より委員および関係者に対し、下記の養殖種を対象とする調査・研究業務のためのアンケート集計および聴き取り調査の結果について報告があった。

・ギンザケ養殖

・ワカメ養殖

・ノリ養殖

⑥最終報告書に係る目次（案）の策定について【資料‐１１】

事務局より委員および関係者に対し、最終報告書に係る目次（案）が提出され、内容について協議された。

・目次（案）中の『第２章　被災地における被災前の養殖業の実態』および『第３章　養殖業の被災状況』については、報告書の別冊の添付編などとして扱ったらよいのではないかとの提案があった。

・最終報告書本編では、当該事業の結果等を通じて、将来、類似する不測の事態に備える形で、速やかに、且つ効率的・効果的に本事業のスキームが導入できるよう、運用上の制度設計に関す問題点、課題等を報告書内に盛り込むよう提案があった。

⑦次回の合同協議会開催予定について

最終報告書作成に至る最終協議の場として、第３回合同協議会を２月～３月中に開催することが決定された。

４．寸評（まとめ）：

種入れから出荷（販売）までに複数年を要するカキ・ホタテ養殖の支援をどのように進めていくかが事業開始当初の制度設計上の構想において大きな課題であった。

今年度の調査・研究業務については、既終了案件の多い宮城県内の取組みを中心に、引き続き調査を継続することを確認したものの、岩手県内の取組みについては未終了案件が多いことから、カキ・ホタテを含む岩手県の調査結果等を網羅した最終報告書のとりまとめには、時間を要するとの意見で一致した。

各委員からは、カキ・ホタテ養殖などの複数年事業の結果について報告書にとりまとめることは、本調査・研究業務において極めて重要な課題となるため、岩手県を中心する調査・研究を継続して欲しいとの要望があった。

５．閉会:

第２回合同協議会は、事務局により閉会が宣言された。

# 参考資料2-3

# がんばる養殖復興支援事業の結果等の調査･研究業務に係る

# 第３回合同協議会議事録

開催日時：平成29年３月24日（金）13:00～17:00

於　宮城県漁業信用基金協会　３階会議室

１．開会:

合同協議会事務局（以下、「事務局」という）が開会を宣言し、議事を進行した。

２．出席者:

[合同協議会委員　５名]

關　哲夫【会長】（一般社団法人全国水産技術者協会 理事/宮城県認定協議会委員）

濱田　武士【副会長】（北海学園大学 経済学部 教授/岩手県認定協議会委員）

石田　幸司（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 課長/宮城県認定協議会委員）

赤平　英之（岩手県 農林水産部 水産振興課 漁業調整課長/岩手県認定協議会委員）

藤島　武雄（宮城県水産業経営支援協議会 水産業経営相談室 経営相談員/宮城県認定協議会委員）

[アドバイザー　３名]

中井　忍（水産庁 増殖推進部 栽培養殖課 <養殖指導班担当> 課長補佐）

早乙女　浩一（水産庁 仙台漁業調整事務所 所長）

北村　俊幸(宮城県水産業経営支援協議会 水産業経営相談室 経営相談員)

[事務局　７名]

近　磯晴（水漁機構 事業部専任部長）

下高原　洋（水漁機構 専任指導員）

島田　潤（水漁機構 専任指導員）

渡邉　至誠（水漁機構 専任指導員）

上田　昌行（株式会社 水土舎	代表取締役）

麓　貴光（株式会社 水土舎 研究第1部長）

岩成　正勝（株式会社 水土舎	主任研究員）

[関係者他　６名]

須藤　篤史（宮城県 農林水産部 水産業基盤整備課 養殖振興班 技術主幹（班長））

後藤　均（岩手県漁業協同組合連合会 専務理事）

照井　誠（岩手県漁業協同組合連合会 指導部指導課・組織強化対策室 指導部長）

齋藤　幸夫（宮城県漁業協同組合 経済事業部第一班 班長）

楠本　豊勝（水漁機構 現地指導員）

三上　信保（水漁機構 現地指導員）

３．議事：

①第２回合同協議会議事録の承認

事務局より、第２回合同協議会議事録についての報告があり、議事・協議内容について承認された。

②調査・研究業務報告書（案）についての協議

事務局より委員および関係者に対し、最終報告書に係る以下の項目（案）が提出され、内容について協議された。

目次案

・目次案について、事務局より、委員および関係者に説明があった。

１章『調査の目的・実施内容』

・調査研究業務実施方法等が内容になるため報告は省略した。

２章『被災地における被災前の養殖業の実態』

・震災前後の経営体数、生産量の推移を統計資料で集計した結果のみのため報告は省

略した。

・アドバイザーより漁業センサスの経営体数のカウント方法に注意するよう指摘が

あった。

３章『がんばる養殖事業の概要』

・第３章について、事務局より、委員および関係者に説明があった。

・アドバイザーより被災状況を整理することにより本調査・研究の主旨であるハード面

の復旧【激甚や共同利用施設等の施設復旧事業】と、ソフト面での復興【がんばる養

殖復興支援事業】の両輪による支援が不可欠だったという当時の実態が見えてくると

指摘があった。

・委員および関係者より記載内容について若干の修正を要請された。

４章『事業参加グループの事業実績』

・第４章について、事務局より、委員および関係者に説明があった。

・委員および関係者より記載内容について若干の修正を要請された。

５章『漁協向けアンケート調査』

・第２回合同協議会で報告したため省略した。

６章『事業参加者(養殖業者)向けアンケート調査』

・第２回合同協議会で報告したため省略した。

７章『養殖種類別調査』

・養殖種ごとの内容については第２回合同協議会で報告したため省略した。まとめ部分について事務局より、委員および関係者に説明があった。

８章『がんばる養殖復興支援事業の評価と次年度調査に向けた課題』

・第８章について、事務局より、委員および関係者に説明があった。

・会長より、事務局から次年度課題と継続調査の必要性について報告があったこと、第２回合同協議会において最終報告書に事業継続中の岩手県の取組に関する報告が不可欠との意見が出ていたことを踏まえ、次年度も引き続き調査の実施を提案され、委員および関係者からも承認された。次年度調査を継続することが決まった。

・委員および関係者より、がんばる養殖復興支援事業は漁業者を支援する事業であったが、副次的効果として、漁協の復興についてもまとめる必要があると指摘があった。

４．寸評（まとめ）：

会長より、カキ・ホタテ等の複数年度養殖の事業結果を取り纏めることは、本調査・研究業務において極めて重要な課題となるため、岩手県を中心とする調査・研究の継続が必要であるとの意見が出され、委員および関係者全員から賛同が得られた。次年度調査を継続することになった。

５．閉会:

第３回合同協議会は、事務局により閉会が宣言された。

# 参考資料3-1　岩手県の共同化の内容①

岩手県の共同化の内容②

岩手県の共同化の内容③

# 参考資料3-2　宮城県の共同化の内容①

宮城県の共同化の内容②	
宮城県の共同化の内容③

# 参考資料3-3　宮城県（ギンザケ）の改革の内容

# 参考資料3-4　三重県の共同化の内容

参考資料4-1　漁協担当者向けアンケート調査票

養殖復興支援事業(がんばる養殖)の調査・研究事業について

甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から５年が経過し、三陸の水産業も復興の兆しが見えつつあります。中でも三陸沿岸の海面養殖業の再建には「がんばる養殖復興支援事業」が導入され、復興の一助として機能したと考えられます。

本アンケート調査は、本事業が概ね完了した現時点において、事業の結果等を検証するとともに、不測の類似事態に備え、当該事業をより効率的・効果的に導入・運用できる方法を検討するための資料として、本事業に参加した漁業者からみた事業の結果等を整理・分析することを目的に実施するものです。

大変お忙しい時期に恐れ入りますが、今後の施策のあり方を検討する重要な調査ですので、本調査へのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

ご回答いただきましたアンケート調査票は、平成28年9月26日(月)までに所属する漁業協同組合にご提出いただくようお願いします。

なお、本調査の回答結果につきましては、個人の情報が特定されないよう、あくまで統計的な処理を行った上で利用致します。また、ご回答の内容がその他の目的で利用されることはございません。

【お問い合せ先】

調査委託：NPO法人水産業・漁村活性化推進機構

担当：島田（しまだ）、渡邊（わたなべ）

調査実施：株式会社 すいどしゃ水土舎　研究第1部

担当：麓（ふもと）、岩成(いわなり)

# 〒214-0038　神奈川県川崎市多摩区生田8-11-11

TEL 044－922－3265　FAX 044－922－9369

調　査　票

１．あなたが所属する漁業協同組合について

（１）漁協名とご回答いただいた方の所属部署、役職、氏名をお答えください。

| 【漁 協 名】 |  |
| --- | --- |
| 【所属部署】 |  |
| 【役 職】 |  |
| 【氏 名】 |  |

（２）養殖種別の管理グループ数をお答えください。

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（３）漁協(支所)の職員数（震災前、震災後、がんばる養殖事業担当）をお答えください。

震災前（H２２）　 （　　　　　）人

震災後（H２８現在）　 （　　　　　）人

うち、がんばる養殖事業に主に携わった人（  　　　 　）人

（４）震災前後のあなたの漁協の概要についてお答えください。

震災前（H２２）の組合員数　　（正　　　　　人、准　　　　　　人）

震災後（H２８現在）の組合員数（正　　　　　人、准　　　　　　人）

震災前の販売・購買取扱高　販売（　　　　　　　千円）購買（　　　　　　千円）

震災後の販売・購買取扱高　販売（　　　　　　　千円）購買（　　　　　　千円）

２．震災後の養殖業の再建に対する影響について

（１）貴漁協管内の養殖経営体数をお答えください。

震災前（H２２）の養殖経営体数　　　（　　　　　　）経営体

震災前（H２８現在）の養殖経営体数　　　（　　　　　　）経営体

（２）貴漁協管内の生産高（数量、金額）はどの程度回復しましたか。養殖種ごとのがんばる養殖事業が与えた影響、養殖種ごとに抱える現在の課題について、お答えください。

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

（３）貴漁協管内でがんばる養殖事業に参加しなかった漁業者はいますか？

a.いる　　　b.いない

○上記の設問で「a.いる」と答えた方に伺います。がんばる養殖事業に参加しなかった理由は何ですか？（複数回答可）

①共同化になじまなかった

②自己再建意欲が高かった

③廃業意向が強かった

④漁協の事務管理能力が限界だった

⑤全ての漁業者が参加した

⑥その他

３．がんばる養殖事業の導入と運用について

（１）復興計画の策定はどのように行いましたか。

①漁協の担当者のみで策定した

②漁協の役職員が中心となって策定した

③事業に参加する漁業者も含めて漁協全体により策定した

④外部機関の十分な支援を受けて策定した

⑤外部機関の十分な支援が得られず、策定に手間取った

（２）がんばる養殖事業の実施にあたり、支援を受けた外部機関はどこですか。支援を受けた機関すべてに○をつけてください。

①県

②市町村

③県漁連等の系統上部団体

④水産業・漁村活性化推進機構（略称：水漁機構）

⑤関連団体（宮城県水産業経営支援協議会等）

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）事業実施者として、計画生産量について参加漁業者にどのように指導しましたか？

①必ず達成するよう指導していた

②なるべく達成するよう指導していた

③あくまでも目標値であると説明していた

④計画生産量について説明しなかった

（４）貴漁協において直面した「がんばる養殖事業」の実施における問題点、課題について教えてください。（複数回答可）

①事業に関する事務処理量が多すぎること

②事業の仕組みの理解が難しいこと

③職員が減少し、負担が大きかったこと

④水漁機構による支援が不足していたこと

⑤県・市町村による支援が不足していたこと

⑥系統上部団体や関連団体による支援が不足していたこと

⑦その他

（５）上記（４）において、「⑤水漁機構による支援が不足していた」と回答した方にお聞きします。具体的に、どのような支援が不足していたと考えますか。（複数回答可）

①専任指導員の数が少なかった

②現地指導員の数が少なかった

③事業の仕組みの説明が不十分だった

④事業が開始された後に発生する様々な疑問への十分な回答が得られなかった

⑤指導員によって指導・支援の内容が変わった

⑥その他

４．がんばる養殖事業の評価について

（１）がんばる養殖事業を実施して良かった点をお答えください。（複数回答可）

①地域の養殖生産が維持された

②漁業者・経営体の廃業が抑制された

③漁村地域のコミュニティが維持された

④生産の効率化が図られた

⑤組合員数が維持された

⑥事務管理費が得られた

⑦漁獲物の販売が漁協に一元化された

⑧漁業燃油・資材購入の管理が漁協に一元化された

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）がんばる養殖事業を実施して良くなかった点をお答えください。（複数回答可）

①漁業者間で対立が生まれた

②参加者の生産意欲が低下した

③生産に対する柔軟性が失われた

④事務作業が多く他の作業に支障が生じた

⑤特に問題なかった

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）がんばる養殖事業に参加して良かったか、お答えください。

①参加してよかった

②どちらかと言えばよかった

③どちらともいえない

④どちらかと言えば参加しない方がよかった

⑤参加しなければよかった

５．がんばる養殖事業終了後の状況について

貴漁協の今後の展望について、どんな内容でも結構ですので記述ください。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

【お問い合せ先】

調査委託：NPO法人水産業・漁村活性化推進機構

担当：島田（しまだ）、渡邊（わたなべ）

調査実施：株式会社 すいどしゃ水土舎　研究第1部

担当：麓（ふもと）、岩成(いわなり)

# 〒214-0038　神奈川県川崎市多摩区生田8-11-11

TEL 044－922－3265　FAX 044－922－9369

参考資料4-2　漁協本所・支所向けアンケート調査票

養殖復興支援事業(がんばる養殖)の調査・研究事業について

甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から５年が経過し、三陸の水産業も復興の兆しが見えつつあります。中でも三陸沿岸の海面養殖業の再建には「がんばる養殖復興支援事業」が導入され、復興の一助として機能したと考えられます。

本アンケート調査は、本事業が概ね完了した現時点において、事業の結果等を検証するとともに、不測の類似事態に備え、当該事業をより効率的・効果的に導入・運用できる方法を検討するための資料として、本事業に参加した漁業者からみた事業の結果等を整理・分析することを目的に実施するものです。

大変お忙しい時期に恐れ入りますが、今後の施策のあり方を検討する重要な調査ですので、本調査へのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

ご回答いただきましたアンケート調査票は、平成28年9月26日(月)までに所属する漁業協同組合にご提出いただくようお願いします。

なお、本調査の回答結果につきましては、個人の情報が特定されないよう、あくまで統計的な処理を行った上で利用致します。また、ご回答の内容がその他の目的で利用されることはございません。

【お問い合せ先】

調査委託：NPO法人水産業・漁村活性化推進機構

担当：島田（しまだ）、渡邊（わたなべ）

調査実施：株式会社 すいどしゃ水土舎　研究第1部

担当：麓（ふもと）、岩成(いわなり)

# 〒214-0038　神奈川県川崎市多摩区生田8-11-11

TEL 044－922－3265　FAX 044－922－9369

# 調　査　票

１．あなたが所属する漁業協同組合について

（１）漁協名及び支所名とご回答頂いた方の所属部署、役職、氏名をお答えください。

| 【漁 協 名】 |  |
| --- | --- |
| 【支 所 名】 |  |
| 【所属部署】 |  |
| 【役 職】 |  |
| 【氏 名】 |  |

（２）養殖種別の管理グループ数をお答えください。

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（３）漁協(支所)の職員数（震災前、震災後、がんばる養殖事業担当）をお答えください。

震災前（H２２）　 （　　　　　）人

震災後（H２８現在）　 （　　　　　）人

うち、がんばる養殖事業に主に携わった人（  　　　 　）人

（４）あなたが営んでいる養殖業（震災前、がんばる導入時、現在）はなんですか。

震災前（H２２）の組合員数　　（正　　　　　人、准　　　　　　人）

震災後（H２８現在）の組合員数（正　　　　　人、准　　　　　　人）

震災前の販売・購買取扱高　販売（　　　　　　千円）購買（　　　　　　千円）

震災後の販売・購買取扱高　販売（　　　　　　千円）購買（　　　　　　千円）

２．震災後の養殖業の再建に対する影響について

（１）貴漁協管内の養殖経営体数をお答えください。

震災前（H２２）の養殖経営体数　　　（　　　　　　）経営体

震災前（H２８現在）の養殖経営体数　　　（　　　　　　）経営体

（２）貴漁協管内の生産高（数量、金額）はどの程度回復しましたか。養殖種ごとのがんばる養殖事業が与えた影響、養殖種ごとに抱える現在の課題について、お答えください。生活に関わる物的被害の状況についてお答えください。

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

【 養殖】 震災後（H27）の生産数量（ ）t 震災前の約（ ）割 震災後（H27）の生産金額（ ）千円 震災前の約（ ）割 ○がんばる養殖事業が当該養殖業の再建に与えた影響についてお答えください。 ①がんばる養殖事業がなければ再開できなかった ②がんばる養殖事業がなければ現状の水準まで回復できなかった ③がんばる養殖事業がなくても現状の水準まで回復できた ○当該養殖業が抱える現在の課題について、お答えください。（複数回答可） ①販路の拡大 ②価格の向上 ③漁場環境の変化 ④生産量の増大 ⑤経費の削減 ⑥所得の増大 ⑦経営の合理化 ⑧その他（ ）

（３）貴漁協管内でがんばる養殖事業に参加しなかった漁業者はいますか？

a.いる　　　b.いない

○上記の設問で「a.いる」と答えた方に伺います。がんばる養殖事業に参加しなかった理由は何ですか？（複数回答可）

①共同化になじまなかった

②自己再建意欲が高かった

③廃業意向が強かった

④漁協の事務管理能力が限界だった

⑤全ての漁業者が参加した

⑥その他

３．がんばる養殖事業の導入と運用について

（１）復興計画の策定はどのように行いましたか。

①漁協の担当者のみで策定した

②漁協の役職員が中心となって策定した

③事業に参加する漁業者も含めて漁協全体により策定した

④外部機関の十分な支援を受けて策定した

⑤外部機関の十分な支援が得られず、策定に手間取った

（２）がんばる養殖事業の実施にあたり、支援を受けた外部機関はどこですか。支援を受けた機関すべてに○をつけてください。

①県

②市町村

③県漁連等の系統上部団体

④水産業・漁村活性化推進機構（略称：水漁機構）

⑤関連団体（宮城県水産業経営支援協議会等）

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）事業実施者として、計画生産量について参加漁業者にどのように指導しましたか？

①必ず達成するよう指導していた

②なるべく達成するよう指導していた

③あくまでも目標値であると説明していた

④計画生産量について説明しなかった

（４）貴漁協において直面した「がんばる養殖事業」の実施における問題点、課題について教えてください。（複数回答可）

①事業に関する事務処理量が多すぎること

②事業の仕組みの理解が難しいこと

③職員が減少し、負担が大きかったこと

④水漁機構による支援が不足していたこと

⑤県・市町村による支援が不足していたこと

⑥系統上部団体や関連団体による支援が不足していたこと

⑦その他

（５）上記（４）において、「⑤水漁機構による支援が不足していた」と回答した方にお聞きします。具体的に、どのような支援が不足していたと考えますか。（複数回答可）

①専任指導員の数が少なかった

②現地指導員の数が少なかった

③事業の仕組みの説明が不十分だった

④事業が開始された後に発生する様々な疑問への十分な回答が得られなかった

⑤指導員によって指導・支援の内容が変わった

⑥その他

４．がんばる養殖事業の評価について

（１）がんばる養殖事業を実施して良かった点をお答えください。（複数回答可）

①地域の養殖生産が維持された

②漁業者・経営体の廃業が抑制された

③漁村地域のコミュニティが維持された

④生産の効率化が図られた

⑤組合員数が維持された

⑥事務管理費が得られた

⑦漁獲物の販売が漁協に一元化された

⑧漁業燃油・資材購入の管理が漁協に一元化された

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）がんばる養殖事業を実施して良くなかった点をお答えください。（複数回答可）

①漁業者間で対立が生まれた

②参加者の生産意欲が低下した

③生産に対する柔軟性が失われた

④事務作業が多く他の作業に支障が生じた

⑤特に問題なかった

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）がんばる養殖事業に参加して良かったか、お答えください。

①参加してよかった

②どちらかと言えばよかった

③どちらともいえない

④どちらかと言えば参加しない方がよかった

⑤参加しなければよかった

５．がんばる養殖事業終了後の状況について

貴漁協の今後の展望について、どんな内容でも結構ですので記述ください。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

# 【お問い合せ先】

調査委託：NPO法人水産業・漁村活性化推進機構

担当：島田（しまだ）、渡邊（わたなべ）

調査実施：株式会社 すいどしゃ水土舎　研究第1部

担当：麓（ふもと）、岩成(いわなり)

# 〒214-0038　神奈川県川崎市多摩区生田8-11-11

TEL 044－922－3265　FAX 044－922－9369

参考資料4-3　養殖業者向けアンケート調査票

養殖復興支援事業(がんばる養殖)の調査・研究事業について

甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から５年が経過し、三陸の水産業も復興の兆しが見えつつあります。中でも三陸沿岸の海面養殖業の再建には「がんばる養殖復興支援事業」が導入され、復興の一助として機能したと考えられます。

本アンケート調査は、本事業が概ね完了した現時点において、事業の結果等を検証するとともに、不測の類似事態に備え、当該事業をより効率的・効果的に導入・運用できる方法を検討するための資料として、本事業に参加した漁業者からみた事業の結果等を整理・分析することを目的に実施するものです。

大変お忙しい時期に恐れ入りますが、今後の施策のあり方を検討する重要な調査ですので、本調査へのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

ご回答いただきましたアンケート調査票は、平成28年9月26日(月)までに所属する漁業協同組合にご提出いただくようお願いします。

なお、本調査の回答結果につきましては、個人の情報が特定されないよう、あくまで統計的な処理を行った上で利用致します。また、ご回答の内容がその他の目的で利用されることはございません。

【お問い合せ先】

調査委託：NPO法人水産業・漁村活性化推進機構

担当：島田（しまだ）、渡邊（わたなべ）

調査実施：株式会社 すいどしゃ水土舎　研究第1部

担当：麓（ふもと）、岩成(いわなり)

# 〒214-0038　神奈川県川崎市多摩区生田8-11-11

TEL 044－922－3265　FAX 044－922－9369

# 調　査　票

１．あなたが所属する漁業協同組合、あなたが営む養殖業等について

（１）あなたが所属する漁協名とグループ名をお答えください。

（　　　　　　　　　）漁協　　（　　　　　　　　　）グループ

（２）あなたの年齢をお答えください。

（　　　　）歳

（３）あなたには漁業後継者がいますか？

a. いる　　b. いない

（４）あなたが営んでいる養殖業（震災前、がんばる導入時、現在）はなんですか。

| ① 震災前 | 養殖業 |
| --- | --- |
| ② がんばる養殖導入時 | 養殖業 |
| ③ 現 在 | 養殖業 |

２．被災状況について

（１）ご家族、親戚の人的被害の状況について、該当する番号に○をつけてください。

① 養殖業に従事している人が亡くなった

② 養殖業に従事していない人が亡くなった

③ 人的被害はなかった

（２）生活に関わる物的被害の状況についてお答えください。

① 住宅（ a. 流失・全壊　　b. 半壊　　c. 被害なし ）

② 倉庫（ a. 流失・全壊　　b. 半壊　　c. 被害なし ）

③ 車両（ a. 流失・全壊　　b. 半壊　　c.ア被害なし ）

④ その他の資産（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）養殖関連資機材・施設等の被害の状況について、養殖施設ごとに被害の程度をａ～ｃより選んで○をつけてください。

① 養殖施設（ a. 全て流失　　b. 一部喪失　　c. 被害なし ）

② 漁船　（ a. 全て流失　　b. 修理して利用　　c. 被害なし ）

③ 生産関連施設※1（ a. 流失・全壊　　b. 半壊　　c. 被害なし ）

④ 養殖資機材・機械類※2（ a. 全て流失　　b. 修理して利用　　c. 被害なし ）

⑤ フォークリフト（ a. 流失　　b. 修理して利用　　c. 被害なし ）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※1　漁具倉庫や作業場等、養殖生産に関わる建物及び建物に付随する設備等

※2　ワカメボイル釜やノリ乾燥機等、養殖生産に関わる資機材・機械類等

３．震災後の養殖業の再建意欲について

（１）震災直後に養殖業の再建を考えたか、お答えください。

① すぐに再建しようと考えた

② 状況をみて時期が来たら再建しようと考えた

③ 再建するか、廃業するか迷った

④ 廃業しようと考えた

⑤ 混乱して何も考えられなかった

（２）がんばる養殖事業があなたの養殖業再建へ与えた影響についてお答えください。

① がんばる養殖事業がなければ再建できなかった

② がんばる養殖事業がなければ再建にもっと時間がかかった

③ がんばる養殖事業がなくても再建できた

４．がんばる養殖事業の導入と運用について

（１）あなたは、がんばる養殖事業の復興計画策定にどのように関わりましたか。

① 復興計画の内容を検討する話し合いに直接参加した

② 漁協等が作成した復興計画策定時の説明会に参加した

③ 作成された復興計画の承認時の説明会に参加した

④ 何も関わらずに事業に参加した

（２）あなたは、がんばる養殖事業の採択要件となっている共同化の取組に対し、どのようにお考えになりましたか。（複数回答可）

① 従来から共同化は必要だと考えていた

② 将来的に共同化は必要だと考えた

③ 共同化の実現は難しいと考えた

④ 共同化は必要ないと考えた

⑤ 事業の内容がよく理解でなかった

⑥ 特に何も考えなかった

⑦ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）計画生産量についてどのように考えていましたか。

① 必ず達成しなければならないと考えていた

② 達成できるよう努力しようと考えていた

③ 一応の目標値であると考えていた

④ 達成は困難であると考えていた

⑤ どの程度の量か知らなかった

（４）共同化を取り組むにあたり、特にどういった点が難しかったですか。該当する項目をすべて選んで○をつけてください。（複数回答可）

① 漁業者間の意思の疎通

② 公平な作業の分担

③ 経営方針のすり合わせ

④ 技術の差があった

⑤ 労働力の差があった

⑥ 特に難しい点はなかった

⑦ その他

５．がんばる養殖事業の評価について

（１）がんばる養殖事業に参加して良かった点はなんですか。該当する項目をすべて選んで○をつけてください。（複数回答可）

【生産面】	① 共同作業により省力化が進んだ

② 新たな生産技術を導入できた

③ 生産技術の交流が図られた

④ 生産物の品質が向上した

⑤ 生産物の販路が増えた

⑥ 生産物のロットがまとまった

⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【経営面】	① 養殖経営を再建できた

② 安定的な収入が得られた

③ 共同化により経費が削減できた

④ 所得が増えた

⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【その他】	① 参加漁業者の意識が向上した

② 漁業を続ける意欲がわいた

③ 漁村地域のコミュニティが維持された

④ 漁業者同士の絆が強まった

⑤ 外部支援者との関係が築けた

⑥ 計画的に休むことができた

⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）がんばる養殖事業を導入して良くなかった点はなんですか。該当する項目をすべて選んで○をつけてください。（複数回答可）

【生産面】	① 共同化によって個人の自由がなくなった

② グループ内の労働負担の格差が生じた

③ 品質が均一化され良い物の単価が低下した

④ 生産量が減少した

⑤ 生産効率が低下した

⑥ 特に問題なかった

⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【経営面】	① 経営の自由度がなくなった

② 経営のスピード感がなくなった

③ 所得が低下した

④ 賃金の不公平感が生じた

⑤ 特に問題なかった

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【その他】	① 漁業者同士の仲が悪くなった

② 漁村地域のコミュニティが崩壊した

③ 特に問題なかった

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）あなたは、がんばる養殖事業に参加して良かったと思いますか？

① 参加してよかった

② どちらかと言えばよかった

③ どちらともいえない

④ どちらかと言えば参加しない方がよかった

⑤ 参加しなければよかった

６．がんばる養殖事業終了後の状況について

（１）あなたのグループはがんばる養殖事業を終了しましたか？

①継続中　　・・・設問（２）、（３）へ

②終了した　・・・設問（４）、（５）、（６）へ

（２）設問(1)で継続中と答えた方に伺います。残る事業期間をどのように考えていますか。

① 共同化の取組をより発展させたい

② 事業１，２期目を通じて生じた課題を解決したい

③ 共同化の限界を感じたので早く終了したい

④ 事業終了後の対応を考えていきたい

⑤ その他

（３）設問(1)で継続中と答えた方に伺います。現在の課題について該当する項目をすべて選んで○をつけてください。（複数回答可）

① 販路の拡大

② 価格の向上

③ 漁場環境の改善

④ 生産量の増大

⑤ 経費の削減

⑥ 所得の増大

⑦ 経営の合理化

⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）設問(1)で終了したと答えた方に伺います。現在、あなたは養殖業を継続していますか？

① 継続しており、後継者も確保している

② 継続しているが、後継者は確保していない

③ 養殖業は辞めたが、他の漁業に従事している

④ 廃業した

（５）設問(1)で終了したと答えた方に伺います。共同化の取組について現在の状況をお答えください。

① すべての取組を継続している

② 一部の取組を継続している

③ すべての共同化の取組をやめた

（６）設問(1)で終了したと答えた方に伺います。現在の課題はなんですか。該当する項目をすべて選んで○をつけてください。（複数回答可）

① 販路の拡大

② 価格の向上

③ 漁場環境の改善

④ 生産量の増大

⑤ 経費の削減

⑥ 経営の合理化

⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（７）終了したと答えた方に伺います。今後の展望についてお答えください。

① 共同化の取組を継続する

② さらに共同化を発展させ、法人化する

③ 既に法人化している

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

がんばる養殖事業に対するご意見等、ご自由に記述ください。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

# 【お問い合せ先】

調査委託：NPO法人水産業・漁村活性化推進機構

担当：島田（しまだ）、渡邊（わたなべ）

調査実施：株式会社 すいどしゃ水土舎　研究第1部

担当：麓（ふもと）、岩成(いわなり)

# 〒214-0038　神奈川県川崎市多摩区生田8-11-11

TEL 044－922－3265　FAX 044－922－9369

平成29年6月発行

平成28年度 漁業・養殖業復興支援事業に係る

養殖復興支援事業（がんばる養殖）の結果等の調査・研究業務報告書

発行　調査・研究業務に係る合同協議会

（事務局）特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-2-1 鎌倉河岸ビル5階

本報告書は、養殖復興支援運営事業（がんばる養殖復興支援事業）の一部について株式会社 水土舎に請け負わせて作成したものである。